Утверждена постановлением Администрации Кондопожского

муниципального района от «27» декабря 2018 года № 1103

(в ред. от 30 декабря 2020 года № 1364)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНДОПОЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУ «Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования» |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». подпрограмма 2 «Развитие общего образования». подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования». |
| Цель программы | Обеспечение высокого качества и доступности образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально-экономического развития Кондопожского муниципального района. |
| Задачи программы | 1.Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 2.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Конечные результаты программы | - Сохранение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций к общей численности детей в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (71,3%). - Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью к общей численности детей с инвалидностью в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (не менее 34 %). - Сохранение доли детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования (8%). - Сохранение доли детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования к общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами I или II группы (100%). 5. Увеличение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия (100,4%). - Сохранение доли педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений (100%). - Сохранение доли сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (35,4%). - Сохранение доли образовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (13,3%). 9. Сохранение доли обучающихся, охваченных образовательными услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет (79,11%). 10. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) в возрасте 7-18 лет (75,7%). 11. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК к общей численности детей проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК (100%). 12. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате по экономике в Республике Карелия (79,4%). 13. Сохранение доли детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района к общей численности детей-инвалидов в возрасте 7-18 лет (10,8 %). 14. Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе (100%). 15. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района к средней заработной плате учителей в Республике Карелия (100%). 16. Сохранение доли реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 -2020 г.г. (100%) 17. Увеличение доли общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения для занятия физической культурой и спортом (100% к 2023 г.). 18. Сохранение доли зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности в 2019 г. (65%). 19. Сохранение доли образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей в 2020 г.(33,3). 20. Сохранение доли зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт в 2018 г. (11,1%). 21. Сохранение доли образовательных организаций, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общему количеству образовательных организаций Кондопожского муниципального района в 2020 г. (86,7%). 22. Сохранение доли педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство к общей численности педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (100%) 23. Сохранение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации) в 2020 г. (9,1%). 24. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района (100%). 25. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (100%) 26. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (сохранение отношения численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (100%). 27. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 г. (45,5%). 28. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (72,7%). 29. Увеличение доли обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (8,95%). 30. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (79,2%) 31. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности (25%). 32.Сохранение доли созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей к общей доле запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе (100%). 33. Сохранение доли внедренных систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе (100%). 34. Увеличение доли детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (35% ). 35. Обеспечение работы с Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия. 36.Сохранение доли разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (100%). 37. Увеличение доли реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (100%). 38. Увеличение доли разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (100%). 39. Сохранение доли организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (100% в 2019 году). 40. Увеличение доли отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации) (100%). 41. Увеличение доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (70%). 42. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (64%). 43. Сохранение доли созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%) 44. Сохранение доли созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%) 45. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (18,2%к 2020 г.). 46. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (100% к 2022 году). 47. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (80%). 48. Сохранение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (100%). 49. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (14%). 50. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) (40%). 51. Увеличение доли образовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (100%). 52. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии (27,3% к 2022 г.). 53. Увеличение доли услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (100%). 54. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района (29,6%). 55. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (42%). 56. Сохранение доли образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках национального проекта «Культура» (100% в 2019 году). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2023 годы, этапы не выделяются |
| Финансовое обеспечение программы с указанием источников | 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. Всего тыс. руб., в том числе; 700 181,50; 677 250,64; 730 988,58; 645 683,104; 547 832,842; 540 062,096. средства бюджета Кондопожского муниципального района; 245 339,78; 236 588,56; 225 815,39; 215 274,289; 200 355,742; 209 145,896. средства бюджета Республики Карелия; 452 666,94; 436 398,09; 492 872,33; 403 765,215; 321 180,600; 330 916,200. средства федерального бюджета; 2 174,77; 4 263,99; 11 777,65; 26 643,60; 26 296,50; 0,00. другие источники; 0,00; 0,0; 523,20; 0,0; 0,00; 0,00. |

- Паспорта подпрограмм

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение высокого качества и доступности образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально-экономического развития Кондопожского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1) Создание в системах дошкольного образования детей Кондопожского муниципального района равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 2) Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Конечные результаты подпрограммы | - Сохранение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций к общей численности детей в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (71,3%). - Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью к общей численности детей с инвалидностью в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (34%). - Сохранение доли детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования (8%). - Сохранение доли детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования к общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами I или II группы (100%). 5. Увеличение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия (100,4%). 6.Сохранение доли педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений (100%). 7. Увеличение доли сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (35,4%). 8. Сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (100%). 9. Сохранение доли реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018-2020 г.г. (100%). 10. Сохранение доли образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общему количеству образовательных организаций Кондопожского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования (100%) в 2020 г. 11. Сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей (100%) в 2020 г. 12. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (100%) 13. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (сохранение отношения численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (100%). 14. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (100%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 годы, этапы не выделяются |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников | 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. Всего тыс. руб., в том числе; 302 687,60; 295 079,74; 307 551,26; 240 162,062; 201 91; ,282 210 299,707. средства бюджета Кондопожского муниципального района; 111 784,58; 113 639,02; 110 960,73; 99 209,448; 93 945,942; 99 559,684. средства бюджета Республики Карелия; 190 796,24; 181 297,13; 196 590,53; 140 952,613; 107 971,340; 110 740,023. средства феде; ального бюджета 106,77; 143,59; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. другие источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение высокого качества и доступности образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально-экономического развития Кондопожского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1) Создание в системе общего образования детей Кондопожского муниципального района равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 2) Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Конечные результаты подпрограммы | 1. Сохранение доли обучающихся, охваченных образовательными услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет (79,11%). 2. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) в возрасте 7-18 лет (75,7%). 3. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК к общей численности детей проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК (100%). 4. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате по экономике в Республике Карелия (79,4%). 5. Сохранение доли педагогических работников в образовательных учреждениях общего образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений (100%). 6. Сохранение доли детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района (10,8%). 7. Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе (100%). 8. Сохранение доли реализованных проектов в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан (100%) в 2018-2020 г.г. 9. Увеличение доли общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения для занятия физической культурой и спортом (100 % к 2023 г.). 10. Сохранение доли зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности в 2019 г. (65%). 11. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей в 2020 г. (36,4%). 12. Сохранение доли педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство к общей доле педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (100%) 13. Сохранение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году (100%). 14. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации) в 2020 году (9,1%). 15. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района (100%). 16. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году (45,5%). 17. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (72,7%). 18. Увеличение доли обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (8,95%). 19. Сохранение доли общеобразовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (100% в 2019 году). 20.Увеличение доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (70%). 23. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (18,2 % к 2020 году). 24. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (100% к 2022 году). 25. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (80%). 26. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (100%). 27. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (14%). 28. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) (40%). 29. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (100%). 30. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии (27,3% к 2022 году). 31. Увеличение доли услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (100%). 32. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района (29,6%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 годы, этапы не выделяются |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников | 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. Всего тыс. руб, в том числе; - 301 076,07; - 304 690,98; - 341 371,74; - 331 601,263; - 276 485,096; - 259 975,226. средства бюдже; а Кондопож к го муниципального района - 61 833,62; - 57 498,23; - 51 408,40; - 42 766,726; - 36 998,212; - 39 818,410. средства бюджета Республики Карелия; - 237 174,45; - 246 572,35; - 278 383,51; - 262 190,937; - 213 190,384; - 220 156,816. средства федерального бюджета; - 2 068,00; - 620,40; - 11 579,82; - 26 643,600; - 26 29; - ,500 - 0,000. другие источники; - 0,00; - 0,00; - 0,00; - 0,000; - 0,000; - 0,000. |

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ «Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение высокого качества и доступности дополнительного образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально-экономического развития Кондопожского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1)Создание в системе дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 2)Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 3) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Конечные результаты подпрограммы | 1. Сохранение доли организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (33,3%). 2. Сохранение доли педагогических работников в образовательных учреждениях дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений (100%) 3. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района к средней заработной плате учителей в Республике Карелия (100,0%). 4. Сохранение доли реализованных проектов в образовательных организациях дополнительного образования Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан (100%). 5. Сохранение доли зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт (11,1% в 2018 г.). 6. Сохранение доли организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (33,3% в 2020 году). 7. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (79,2%). 8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности (25%). 9.Сохранение доли созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей (100%). 10. Сохранение доли внедренных систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (100%). 11. Увеличение доли детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (35%). 12. Обеспечение работы с Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия (да). 13. Увеличение доли разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (100%). 14. Увеличение доли реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (100%). 15.Увеличение доли разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (100%). 16. Увеличение доли организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (100% в 2019 году). 17. Увеличение доли отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации) (100%). 18. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (64%) 19. Сохранение доли созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%) 20. Сохранение доли созданных новых ученико-мест мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%). 21. Увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района, в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (100%). 23 Увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (100%). 24. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (42%). 25. Увеличение доли образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках национального проекта «Культура» (100% в 2019 году). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 годы, этапы не выделяются |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников | 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. Всего тыс. руб, в том чис; е - 75 486,36; - 77 479,91; - 81 843,54; - 73 919,780; - 69 430,464; - 69 787,162. средства бюджета Конопожского муниципального района; - 51 182,71; - 65 451,31; - 63 424,06; - 73 298,115; - 69 411,588; - 69 767,801. средства бюджета Республики Карелия; - 24 303,65; - 8 528,61; - 17 896,29; - 62; - ,665 - 18,876; - 19,361. средства федерального бюджета; - 0,00; - 3 500,00; - 0,00; - 0,000; - 0,000; - 0,000. другие источники; - 0,00; - 0,00; - 523,20; - 0,000; - 0,000; - 0,000. |

III. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Современное состояние муниципальной сферы образования свидетельствует о положительной динамике ее развития.

На 1 января 2020 года сеть образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе  представлена:

дошкольные образовательные организации - 1;

общеобразовательные организации - 11;

организации дополнительного образования - 3.

Приоритетные направления, направленные на развитие образования в Кондопожском муниципальном районе, определяются:

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года N 472 "Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года N 2161-р;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р;

программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р;

Инвестиционной стратегией Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года N 290-р;

Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П.

С 2012-2018 г.г. осуществлялась реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года, с 2018 года действует Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В сфере дошкольного образования приоритетным является исполнение подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в муниципальных образовательных учреждениях.

Базовая успешность и социальные компетентности ребенка продолжают формироваться на этапе общего образования.

Увеличена доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. С 2010 года был начат поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального, а с 2012 года – основного общего образования. В 2020 году по новым стандартам обучается 100 процентов школьников на уровнях начального общего, основного общего образования, 85% - на уровне среднего общего образования.

Для жителей Кондопожского муниципального района созданы условия для получения качественного общего образования, всем обучающимся предоставляется горячее питание, с 1 сентября 2020 года обучающиеся по образовательным программам начального общего образования получают бесплатное горячее питание. Условия обучения соответствуют современным требованиям. Всем учреждениям образования обеспечен высокоскоростной Интернет. В целом муниципальная система общего образования Кондопожского муниципального района характеризуется высоким уровнем качества образования, что  подтверждается результатами государственной итоговой аттестации, освоением обучающимися основных общеобразовательных программ среднего общего образования, количеством призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования.

Программы профильного обучения (технологический, гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический, универсальный) реализуются в 8 муниципальных общеобразовательных организациях.

Информационно-технические изменения в обществе привели к появлению новых требований к уровню функциональной грамотности школьников, что соответственно потребовало корректировки существующих образовательных программ и методик преподавания предметов.

Кроме того, для обеспечения компетентстного обучения требуется обновление содержания и технологий образования, необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптация содержания школьного образования к различным группам учащихся (индивидуальные образовательные траектории для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с низкими образовательными результатами).

С введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования возникла необходимость совершенствования инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся.

Дальнейшая отработка механизмов интеграции общего и дополнительного образования создает возможность муниципальной общеобразовательной организации выстроить целостное образовательное пространство.

Важным звеном в творческом и интеллектуальном развитии детей и подростков является дополнительное образование.

С 1 сентября 2018 года функционирует Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия.

С 2019 года в рамках муниципальной  программы начата реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  Кондопожский муниципальный район принимает участие в апробации введения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В рамках реализации мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей создан муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей, который выполняет функции ресурсных, учебно-методических, организационных в муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающих согласованное развитие дополнительного образования.

На территории Кондопожского муниципального района реализуются в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Культура» региональные проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Национальный проект «Образование» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению "Образование". Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г.).

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в Кондопожском муниципальном районе создана рабочая группа – Распоряжение Администрации Кондопожского муниципального района от 15 июля 2019 г. № 423-р. В соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от 24 сентября 2019 года № 1022 "О создании  и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Республике Карелия в 2020 году" созданы "точки роста" в 2020 году - МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК. В школах проведены ремонтные работ по подготовке помещений для "точек роста", стоимость работ составила на ремонт кабинетов в МОУ СОШ № 3 г.Кондопоги - 877 393, 00 (восемьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто три) рубля, на ремонт помещения в МОУ СОШ № 8 г.Кондопоги – 1 246 026, 00 (один миллион двести сорок шесть тысяч 26) рублей. В августе 2020 года в указанных школах проведены все ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для реализации проекта «Точки роста». В сентябре поступило оборудование, началась реализация программ. 29.09.2020 состоялось открытие центра «Точка роста» (далее – Центр) в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №3 г.Кондопоги Республики Карелия  (далее – МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК).

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Кондопожском муниципльном районе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе.

В целях реализации мероприятий проекта создана межведомственная рабочая группа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе – Постановление АКМР № 283 от 19 марта 2020 года.

Также в рамках указанного проекта в Кондопожском муниципальном районе реализуется 8 программ технической направленности, 4 программы естественно научной направленности.В 2020 году Кондопожский муниципальный район реализует мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального проекта «Успех каждого ребенка». В рамках реализации данного мероприятия выделены лимиты бюджетных обязательств (средства бюджета Кондопожского муниципального района) в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №7 г. Кондопоги Республики Карелия в размере 465 856,00 (четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей на ремонт кабинета. В августе 2020 года ремонтные работы проведены. Создано дополнительных 90 ученико-мест по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно научной направленности в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования Кондопожского муниципального района «Дом творчества детей и юношества» (на базе МОУ СОШ№7). В рамках реализации данного мероприятия в сентябре 2020 года поступило оборудование, приобретенное Министерством образования РК из средств федерального бюджета.

В соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27 мая 2019 года № 461 "О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района Республики Карелия", на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Кондопожского муниципального района «Дом творчества детей и юношества» создан центр.

В 2020 году обучено 7 специалистов муниципального опорного центра, 1 специалист органа управления образованием, 1 руководитель общеобразовательной организации.

В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в 2020 году проводится ремонт спортивного зала МОУ СОШ № 3 г.Кондопоги РК (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом), общий объем средств выеделенных на ремонт составляет 2 579 500 рублей.

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» проведены следующие мероприятия:

С 2019 года проект реализуется в МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК, с 2020 года - в МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ. В 2020 году выделены лимиты бюджетных обязательств (средства бюджета Кондопожского муниципального района) по следующим образовательным организациям для проведения ремонтных работ:

МОУ ГСОШ в размере 41 251, 00 (сорок одна тысяча двести пятьдесят один) рубль на установку металлической двери в кабинете информатики. На август 2020 все работы завершены.

МОУ СОШ № 1 в размере 627 486,00 (шестьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей на ремонт кабинета информатики. На август 2020 все работы завершены. МОУ СОШ № 3 в размере 406 737,00 (четыреста шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей на ремонт кабинета информатики. На август 2020 года все работы завершены. МОУ СОШ № 8 в размере 398 989,000 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей на ремонт кабинета № 44, и 405 581,00 (четыреста пять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль на ремонт кабинета № 43. На август 2020 все работы завершены. В августе 2020 года осуществлена поставка цифрового оборудования.

Проект »Учитель будущего»

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов в образовательные организации Кондопожского муниципального района  и  обеспечить повышение качества образования.

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Региональный проект направлен на создание к 2024 году условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Постановлением Администрации от 05 сентября 2019 № 844 "О возложении функций Консультационного центра поддержки семей, имеющих детей" функции Консультационного центра поддержки семей, имеющих детей возложены на МОУ СОШ № 3 г.Кондопоги. Финансирование работы Консультационного центра организовано на республиканском уровне, республиканский координатор - ГБОУ РК « Центр диагностики и консультирования». 13.02.2020 г. - 14.02.2020 г. на базе ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» прошли курсы для консультантов проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - от Кондопожского муниципального района прошли обучение 3 человека.

Проект «Социальная активность»

Региональный проект направлен на формирование системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам возможности для профессионального и карьерного роста.

Функции по реализации проекта «Социальная активность» возложены на МОУ ДО «ДТДиЮ» постановлением Администрации муниципального Кондопожского района № 52 от 27 января 2020 года. В августе 2020 года заключено трёхстороннее соглашение между ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», организатором Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», МОУ СОШ № 1 г.Кондопоги Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района о предоставлении гранта на развитие деятельности волонтерского отряда «Волонтерский отряд РДШ (Российского Движения школьников) МОУ СОШ №1» из средств субсидии Росдетцентра на выполнение Государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25 апреля 2019 г. № 091-00002-19-03 часть 2 раздел 4 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» и в соответствии с п. 17 Плана мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» на 2019 год, утвержденным приказом от 29 декабря 2018 г. № 341-о и в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Общий размер Гранта, предоставляемого по Соглашению – 299 000 рублей.

Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Цель регионального проекта:

обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Задача регионального проекта:

создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2023 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

В Кондопожском муниципальном районе обеспечены местами все желающие, обратившиеся с заявлением о предоставлении места в ДОУ, 380 чел. - 100% детей, имеющих потребность в дошкольном образовании (снижение конитнгента за счет выбытия из района и достижения воспитанниками возраста 3-х лет). Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лети, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году – 20 чел. (показатель достигнут).

IV.  Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и прогноз конечных результатов муниципальной программы.

В результате  реализации мероприятий  Программы планируется достижение следующих результатов:

      - Сохранение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций к общей численности детей в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (71,3%).

      - Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью  к общей численности детей с инвалидностью в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе (34%).

      - Сохранение доли детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования (8%).

      - Сохранение доли детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования к общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы. (100%).

      - Увеличение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия (100%).

      - Сохранение доли педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений (100%).

      - Сохранение доли сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (35,4%).

      - Сохранение доли образовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (13,3%) к 2020 году.

9. Сохранение доли обучающихся, охваченных образовательными  услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет (79,11%).

10. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ) в возрасте 7-18 лет (75,7%).

11. Сохранение доли обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК к общей численности детей проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК (100%).

12. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате по экономике  в Республике Карелия (79,4%).

13. Сохранение доли детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района к общей численности детей-инвалидов  в возрасте 7-18 лет (10,8 %).

14. Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе (100%).

15. Сохранение отношения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района к средней заработной плате учителей в Республике Карелия (100%).

16. Сохранение доли реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан 2018-2020 г.г.(100%)

17. Увеличение доли общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения  для занятия физической культурой и спортом (100 % к 2023 г.).

18. Сохранение доли зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт и мероприятия по повышению энергетической эффективности (65% в 2019 г.).

19. Сохранение доли образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей (33,3%в 2020 г.).

20. Сохранение доли зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт (11,1% в 2018 г.).

21. Сохранение доли образовательных организаций, которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общему количеству образовательных организаций Кондопожского муниципального района (86,7% в 2020 г.).

22. Сохранение доли педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство к общее численности педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (100%)

23. Сохранение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации) (9,1% в 2020 году).

24.Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района (100%).

25. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (100%).

Результаты в рамках национального проекта «Образование»

26. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (сохранение отношения численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (100%).

27. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование» (45,5% в 2020 году).

28. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (72,7%).

29. Увеличение доли обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (8,95%).

30. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (79,2%)

31. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности (25%).

32.Сохранение доли созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе  (100%).

33. Сохранение доли внедренных систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе (100%).

34. Увеличение доли детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (35% ).

35. Обеспечение работы с Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия.

36.Сохранение доли разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (100%).

37. Увеличение доли реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (100%).

38. Увеличение доли разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (100%).

39. Сохранение доли организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (100% в 2019 году).

40. Сохранение доли отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации) (100%).

41. Увеличение доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (70%).

42. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (64%).

43. Сохранение доли созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%)

44. Сохранение доли созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (100%)

45. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (18,2% к 2020 г.).

46. Увеличение доли общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (100% к 2022 году).

47. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (80%).

48. Сохранение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (100%).

49. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (14%).

50. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) (40%).

51.  Увеличение доли образовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (100%).

52. Увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии (27,3% к 2022 г.).

53. Сохранение доли услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (100%).

54. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района (29,6%).

55. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (42%).

Результаты в рамках национального проекта «Культура»

56. Увеличение доли образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура» (в 2019 году 100%).

V.  Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и подпрограмм

Целевые индикаторы муниципальной программы:

1. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций к общей численности детей в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,55 | 77,4 | 70,8 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической  численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, получавщих дошкольное образование в 2018 году (на основании годового отчета) – 1962 человека, в 2019 году - 1956,  в 2020 году (прогноз согласно постановления Администрации  Кондопожского муниципального района от 15.06.2020 г. № 603 «О подготовке к новому учебному году) - 1791 человек, прогноз (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2021, 2022, 2023 годы – 1801 человек и численностью детей в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Карелиястат ) за 2018 год - 2781, 2019- 2527 и прогнозируемой численностью детей в возрасте от 1 до 7 лет: 2020, 2021, 2022, 2023  годы - 2527.

2. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью в возрасте от 1 до 7 лет  к общей численности детей с инвалидностью 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,1 | 38,5 | 42,3 | 34 | 34 | 34 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 2018 году -  25  человек,  в 2019г. – 20 человек, прогнозируемого количества (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2020 год – 22 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 г.г. – 17  человек и численностью детей с инвалидностью  в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Кондопожской ЦРБ) на 2018, 2019 – 52 человека, на 2020 год – 52 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы - 50.

3. Доля детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования к общей численности детей-инвалидов в возрасте 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования в возрасте от 1 до 7 лет:  2018, 2019 год - 4 человека,  в 2020 – 4 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 4 человека и  численностью детей с инвалидностью в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Кондопожской ЦРБ) на 2018, 2019 – 52 человека, на 2020 год – 52 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы - 50.

4. Доля детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад к общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих дошкольные организации.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад в 2018,  2019, 2020 – 30 человек прогноз на  2021, 2022, 2023 года – 30  человек и общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих дошкольные организации на 2018, 2019, 2020 г.г. – 30 человек и прогноз на 2021, 2022, 2023 годы — 30 человек.

5. Отношение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96,8 | 96,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 30239 рублей (факт – 31163 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет 34296  рублей  (факт – 34257 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37626 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 37626 рублей к средней заработной плате в сфере общего образования в  РК в 2018 году – 32174 руб.,  в 2019 году – 35 655 рублей, в 2020 году – 37 477 рублей и прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 37 477 рублей.

6. Доля педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98,3 | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 58 человек,   на 2019 – 53 человека, 2020, 2021, 2022, 2023 год – 55 человек и прогнозируемой численности педагогических работников в образовательных учреждениях, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений на 2018 год – 59 человек, на 2019 год – 55 человек, на 2020, 2021, 2022, 2023 г.г. – 55 человек.

7. Доля сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 | 24,3 | 37,5 | 36,5 | 36,0 | 35,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической средней численности педагогов, обеспеченных питанием (по данным МУ «ЦБСОО»): 2018 год– 72 чел., 2019 год – 90 чел., 2020 – 100 человек и прогноза на  2021 год – 95 человек, 2022 год – 90 человек, 2023  год – 85 человек к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2018 год – 371 чел., 2019 год – 371 чел., 2020 – 267 человек, 2021 год – 260 чел., 2022 год – 250 чел., 2023 год– 240 чел

8. Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в общем количестве образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2018 год –1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 12),, на 2019 год – 1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 8), на 2020 – 1 (МОУ ДО «ДТДиЮ»), 2021, 2022, 2023  год – 0 и общего количества образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 15.

9. Доля обучающихся, охваченных образовательными  услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 87,6 | 84,6 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год - 4426, на 2019 год - 4329, на  2020 (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) – 4181 человек и прогноз на  2021, 2022, 2023 год (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 человек  к общей численности детей в возрасте 7-18 лет (данные Карелиястата) за 2018 год – 4974 человека, 2019 год – 4942 человека, план на 202-2023 г.г. – 4942 человека.

10. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ)  к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-18 лет (дети-инвалиды и инвалиды с ОВЗ)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 69,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год – 57 чел.,  2019 год – 53, прогноз  на  2020 – 56 человек, на 2021, 2022, 2023 год – 56 чел. и из численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет на 2018, 2019- 76 человек, прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 74 человека.

11. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК к общей численности детей проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической  численности обучающихся проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК   на 2018, 2019 г.г. – 241 человек,  2020 год – 259 человек, прогноз на 2021, 2022, 2023  годы – 270 человек, и из общей  численности обучающихся проживающих при интернатах  из семей, являющихся малообеспеченными  и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК на 2018, 2019 г.г. – 241 человек, на  2020 год – 259 человек, прогноз на  2021, 2022, 2023  годы – 270 человек.

12. Отношение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате по экономике в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93,3 | 96,4 | 95,9 | 90,5 | 41,8 | 96,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 31 137 рублей (факт – 31918 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет  34206  рублей (факт – 35269 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37576 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 37576 рублей к средней заработной плате по экономике в  РК в 2018 году – 34215 руб., в 2019 году – 36575 рублей, в 2020 году – 39200 рублей и прогноз на 2021 год – 41500 руб., 2022 год – 44300 руб., 2023 год – 47300 рублей (согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития РК на 2021-2023 г.г.).

13. Доля детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района к общей численности детей-инвалидов  в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 7,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018, 2019  годы  - 6 чел, прогноз на 2020 год – 8 человек, на 2021, 2022, 2023 годы – 8 чел.  и из  численности детей -инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет на 2018, 2019 г.г.  – 76 человек, прогноз на  2020, 2021, 2022, 2023  годы – 74 человека.

14. Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения № 305/11/01-19/МО-и от 15.01.2020 г.

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района к средней заработной плате учителей в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101,2 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 33 636  рублей (факт – 34696 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет 37 305  рублей (факт – 37305 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 40652 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 40652 рубля к средней заработной плате учителей в  РК в 2018 году – 34271,8 руб.,  в 2019 году – 37487  рублей, в 2020 году – 40244 руб. (январь-сентябрь 2020 года по данным Карелиястата) и прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 40244 рублей.

16. Доля реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан от общего числа запланированных проектов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан на 2018 год – 3 (МО ДО «ДЮСШ2», МОУ Кончезерская СОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ), на 2019 год – 3 (МОУ СОШ № 8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ) , на 2020 год – 2(МОУ ДО «ДТДиЮ», МОУ СОШ № 1), прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 0 и общего числа запланированных проектов: 2018 год - 3, 2019 год - 3, 2020 год - 2, 2021, 2022, 2023 годы – 0.

17. Доля общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения для занятия физической культурой и спортом к общей численности общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 9,09 | 9,09 | 18,2 | 45,5 | 45,5 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения: 2018 год – 2, 2019 год - 1, 2020 год - 1, 2021 год - 2, 2022 год - 5, 2023  год – 5 к общему количеству общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе: 2018 год – 13; 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  годы – 11.

18. Доля зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт и мероприятия по повышению энергетической эффективности: 2018 год – Х , 2019 год – 13 , 2020 год – 0, 2021, 2022 г.г - 0 и общей численности зданий общеобразовательных организаций – 20.

19. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 33,3 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -5 (МОУ СОШ№7, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ, МОУ Сунская ОШ, МДОУ №20 «Колосок»), 2021- 2023 г.г. – 0 и общего количества образовательных организаций 2020-2023 г.г. – 15.

20. Доля зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из прогнозируемого количества зданий,  учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт: 2018 год – 1, 2019 год – 0, 2020-2022, 2023 г.г. – 0 и численности зданий учреждений дополнительного образования – 9.

21. Доля образовательных организаций, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 86,7 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из потребности приобретения расходных материалов и оборудования для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году – 13 организаций, 2021-2023 г.г. - 0 к общему количеству организаций Кондопожского муниципального района 2020-2023 г.г. - 15.

22. Доля педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство к общей численности педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Кондопожского муниципального района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2018, 2019 г.г.-Х, в 2020 г. – 205 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 205 человек, к общей численности педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство в 2020-2023 г.г. – 205 человек.

23. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 9,1 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации): в 2018, 2019 г.г. – Х, в 2020 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ Кяппесельгская ОШ), в 2021-2023 г.г. – 0 к общему количеству  общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 11.

24. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из численности обучающихся получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание в 2018, 2019 годах - Х, в 2020 г. – 1556, прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504  к общему количеству обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района в 2020 г. – 1556 человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504 человека (согласно проекту Развития сети).

25. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  в 2020 году – 1322, прогноз на 2021-2023 годы (принимается на уровне 2020 года) – 1322, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди: в 2020 году – 1322, прогноз на 2021-2023 годы – 1322.

Целевые индикаторы муниципальной программы в рамках национального проекта «Образование»

26.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения управления труда и занятости РК, Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №3621/4 от 28.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 2019 – 2023 годы – 100%. Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества обеспеченных местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году – 389, в 2020 году – 320, прогноз на 2021-2023 годы – 498, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования: план на 2020 год – 498, на 2021-2023 годы – 498.

27. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 45,5 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование»: 2018 год – Х, 2019 год  – Х, 2020 год -5, 2021,2022, 2023 г.г. – 0 к общему числу общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 11.

28. Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 18,2 | 36,4 | 54,5 | 72,7 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г. и дополнительного Соглашения от 08 мая 2020 года № 6524/11/01-19/1/МО о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района  о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района.  В 2019 году – 0 организаций, в 2020 году – 2 организации, в 2021 -  2023 годах – по 2 организации, к общему количеству общеобразовательных организаций – 11 организаций.

29. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 4,62 | 5,7 | 6,9 | 7,7 | 8,95 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год – 4426 человек, на 2019 год – 4329 человек, на 2020 год – 4181  человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) и прогноз на  2021, 2022, 2023 год (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 и исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Современная школа» 2019 год – 200 человек, 2020 год – 240 человек, 2021 год – 270 человек, 2022 год – 300 человек, 2023 год – 350 человек.

30.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53,2 | 79 | 79 | 79 | 79,2 | 79,2 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным образовательным программам занималось 4 526 обучающихся, план на 2020 – 4526 чел., на 2021-2023 г.г. – 4 538 человек, к общей численности детей в возрасте 5-18 лет (данные Карелиястат): 2018 год – 5809 человек, 2019 год – 5730 человек, план на 2020-2023 г.г. – 5 730 человек.

31.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно научной направленности занималось 860 обучающихся, план на 2020 – 1146 чел., на 2021-2023 г.г. – 1433 человека  к общей численности детей в возрасте 5-18 лет (данные Карелиястат) 2019 год – 5730 человек, план на 2020-2023 г.г. – 5 730 человек.

32. Доля созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27 мая 2019 года № 461 "О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района Республики Карелия" в 2019 году создан опорный центр на базе МОУ ДО «ДТДиЮ» к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров – 1.

33. Доля внедренных систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»: в 2020 году внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая будет действовать в 2020-2023 г.г. от запланированных к внедрению – 1.

34. Доля детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 30 | 35 | 35 | 35 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из отношения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кондопожского муниципального района.

Рассчитывается по формуле:

, где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

– общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования – 1715 в 2020 году (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), план на 2021, 2022, 2023 г.г. – 2005 человек.

– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кондопожского муниципального района: 2019 год – 5730 (по данным Карелиястат), план на 2020, 2021, 2022, 2022 г.г. – 5730 человек.

35. Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | да | да | да | да | да |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». С 2019 по 2023 г.г. обеспечена работа в Навигаторе дополнительного образования детей.

36.  Доля разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и   о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено по 1 программе дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 к запланированному в 2019-2023 г.г. – не менее 1 программы.

37. Доля реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019, 2020 г.г. реализуется дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме -  1 программа, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 к запланированному в 2019-2023 г.г. – не менее 1 программы.

38. Доля разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г . и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено 4 дистанционных курса дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – по 1 курсу ежегодно в 2020-2023 г.г.

39. Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | х | х | х | х |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Значение показателя достигнуто в 2019 году – 11 общеобразовательных организаций и 3 организации дополнительного образования приняли участие в инвентаризации от общего количества общеобразовательных организаций (11) и организации дополнительного образования (3).

40. Доля отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году обучено 7 специалистов муниципального опорного центра, 1 специалист органа управления образованием, 1 руководитель общеобразовательной организации (100% от планируемой к переподготовке численности сотрудников). План на 2021-2023 г.г. – 1 группа.

41. Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 27 | 30 | 45 | 55 | 70 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», в 2019 году исходя из фактического показателя – 1157 человек, прогноз на 2020 год  – 1254 человека, 2021 год -1759 человек, 2022 год  - 2150 человек, 2023 год – 2737 человек к общей численности обучающихся в 2019 г. – 4329 чел., 2020г. – 4181 человек, 2021-2023 г.г.– 3910 чел.

42. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году – 84 человека, в 2020 г. – 119 человек, план на 2021 год – 134 человека, на 2022 год - 150 человек, 2023 год – 166 человек  к общей численности обучающихся с ОВЗ  в 2019 г. – 241 человек, в 2020 году – 259 человек, прогноз на 2021-2023 г. – 259 человек.

43. Доля созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019г. создано 0 мест, в 2020 году создано 10 мест, 2021-2023 годы – прогноза нет, к запланированному показателю в 2019 г. – 0 мест, 2020 г. – 10 мест, 2021-2023г. г. – 0.

44. Доля созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2020 году создано – 90 мест, 2021-2023 годы – прогноза нет, к запланированному показателю в 2020 г. – 90 мест, 2021-2023 г.г. – 0.

45.  Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения  Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году в рамках регионального проекта проведено оснащение плоскостного сооружения – 1 общеобразовательная организация (МОУ Сунская ОШ), в 2020 году отремонтирован спортивный зал – 1 образовательная организация (МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК), план на 2021-2023 год – 0, к общему количеству общеобразовательных организаций – 11.

46. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 9,1 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и приказа Министерства образования Республики Карелия от.26 сентября 2019 года № 1036 «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» в Республике Карелия в 2020-2021 годах». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год - 0 в общем количестве общеобразовательных организаций – 11.

47. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общей численности обучающихся по указанным программам

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 11,5 | 15 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 80 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  В 2019 году из расчета – 500 человек, использующих информационно сервисные платформы к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 чел., в 2020г. – 627 человек,  использующих информационно сервисные платформы к общей численности обучающихся -  4181 человек, план на 2021 год – 1173 человека к общей численности обучающихся - 3910 чел., 2022 год – 1955 человек, 2023 год – 3128 человек  к общей численности обучающихся – 3910 человек.

48. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем количестве образовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда.  В 2019 году все общеобразовательные организации (11) и организации дополнительного образования  (3) использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – все 14 образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), план на 2021-2023 г.г. – 14 образовательных организаций к общей численности образовательных организаций,  реализующих программы общего образования, дополнительного образования в 2019-2023 г.г.  – 14.

49.  Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования в общей численности обучающихся по указанным программам

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 5,8 | 6 | не менее 9 | не менее 12 | не менее 14 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 251 обучающийся, использующих информационно сервисные платформы для «горизонтального» обучения и неформального образования  к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 чел.,  в 2020г. – 251 человек к общей численности обучающихся -  4181 человек, план на 2021 год – 352 человека к общей численности обучающихся - 3910 чел., 2022г. – 469 человек, 2023 год – 547 человек к общей численности обучающихся – 3910 человек (учитываются обучающиеся гуманитарного профиля «Точка роста» и других федеральных информационно-сервисных платформ).

50. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 51,3 | 53,8 | не менее 24 | не менее 32 | не менее 40 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году прошли курсы повышения квалификации – 184 человека, в 2020 году – 190 человек, план на 2021 год – 87 человек, 2022год – 116 человек, 2023 год – 141 человек к общей численности педагогических работников (среднесписочная численность по данным МУ ЦБСОО): в 2019 году – 358,5 человек, в 2020 году – 353 человека, план на 2021-2023 г.г. – 353 человека.

51. Доля образовательных организаций, расположенные на территории Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 26,7 | 46,7 | Не менее 70 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 4 образовательные организации, 2020 год – 7 организаций,  2021 год – 11, план на 2022 -2023 годы - 15 образовательных организаций к общему количеству образовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района – 15.

52. Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 9,1 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда. В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год - 0 в общем количестве общеобразовательных организаций – 11.

53. Доля услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6398/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 2019 году – Х, в 2020 году – 2217, план на 2021-2023 г.г. – 2217 к  планируемому количеству услуг в 2019-2023 г.г. – 2217.

54. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 16,4 | 24 | 26,1 | 27,8 | 29,6 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность».В 2019 году исходя из фактической численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 708 человек, в 2020г. – 1002 человека, план на 2021 год – 1022 человека, на 2022 год – 1088 человек, 2023 год – 1159 человек к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 человек, в 2020г. –4181 человек, план на 2021-2023 г.г. - 3910 человек.

55. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 30,5 | 33 | 36 | 39 | 42 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность»  о реализации регионального проекта «Социальная активность». В 2019 году из фактической численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - 600 человек к средней численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет – 1968 человек, 2020 год – 649 чел., 2021 год – 709 человек, 2022.год – 768 человек, 20203 год – 827 человек к средней численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет – 1968 человек (2019-2023 г.г.).

Целевые индикаторы муниципальной программы в рамках национального проекта «Культура»

56.  Доля образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура»

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «14» марта 2019 г. № 86615000-1-2019-003. Показатель достигнут в 2019 году  - МОУ ДО «Детская школа искусств» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. План на 2020-2023 г.г. -0.

Для обозначения целевых индикаторов муниципальной программы использовались следующие показатели результатов:

1. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 1956 | 1791 | 1801 | 1801 | 1801 |

Значение показателя определено исходя из  из  фактической  численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, получавщих дошкольное образование в 2018 году (на основании годового отчета) – 1962 человека, в 2019 году - 1956,  в 2020 году (прогноз согласно постановления Администрации  Кондопожского муниципального района от 15.06.2020 г. № 603 «О подготовке к новому учебному году) - 1791 человек, прогноз (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2021, 2022, 2023 годы – 1801 человек.

2. Численность  обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью в возрасте 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20 | 22 | 17 | 17 | 17 |

Значение показателя определено исходя из  численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 2018 году -  25  человек,  в 2019г. – 20 человек, прогнозируемого количества (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2020 год – 22 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 г.г. – 17  человек.

3. Численность детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Значение показателя определено исходя из  прогнозируемой численности детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования в возрасте от 1 до 7 лет:  2018, 2019 год - 4 человека,  в 2020 – 4 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 4 человека.

4. Численность детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Значение показателя определено исходя из  численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад в 2018,  2019, 2020 – 30 человек прогноз на  2021, 2022, 2023 года – 30  человек.

5. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31163,00 | 34257,00 | 37626,00 | 37626,00 | 37626,00 | 37626,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам  дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района (Данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 31163,00 руб., на 2019 год – 34257, 00 руб.,  в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37626 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37626 рублей.

6. Численность педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 58 человек,   на 2019 – 53 человека, 2020, 2021, 2022, 2023 год – 55 человек.

7.Численность  сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 |

Значение показателя определено исходя из из фактической средней численности педагогов, обеспеченных питанием (по данным МУ «ЦБСОО»): 2018 год– 72 чел., 2019 год – 90 чел., 2020 – 100 человек и прогноза на  2021 год – 95 человек, 2022 год – 90 человек, 2023  год – 85 человек.

8.Количество образовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2018 год –1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 12), на 2019 год – 1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 8), на 2020 – 1 (МОУ ДО «ДТДиЮ»), 2021, 2022, 2023  год – 0.

9.Численность обучающихся в возрасте 7-18 лет, охваченных образовательными  услугами.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4426 | 4329 | 4181 | 3910 | 3910 | 3910 |

Значение показателя определено осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год - 4426, на 2019 год - 4329, на  2020 (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) – 4181 человек и прогноз на  2021, 2022, 2023 годы (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 человек.

10.Численность  обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год – 57 чел.,  2019 год – 53, прогноз  на  2020 – 56 человек, на 2021, 2022, 2023 год – 56 человек.

11. Численность  обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах  из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 241 | 259 | 270 | 270 | 270 |

Значение показателя определено исходя из фактической  численности обучающихся проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК   на 2018, 2019 г.г. – 241 человек,  2020 год – 259 человек, прогноз на 2021, 2022, 2023  годы – 270 человек.

12. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 918,00 | 35 269,08 | 37576,00 | 37576,00 | 37576,00 | 37576,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района (Данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 31  918,00, на 2019 – 35269,08 руб.,  в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37576,00 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37576,00 рублей.

13. Численность детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Значение показателя определено исходя из фактической численности детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018, 2019  годы  - 6 чел, прогноз на 2020 год – 8 человек, на 2021, 2022, 2023 годы – 8 чел.

14. Общее расстояние, на которое осуществляется подвоз обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217384 | 241401 | 247 506 | 247 506 | 247 506 | 247 506 |

Значение показателя определено исходя из:  на 2018 год фактический -217384 км, на 2019 год – 241 401 км, прогнозируемый расчет (на основании Соглашения Министерства образования РК и Администрации  Кондопожского муниципального района № 305/11/01-19/МО-и от 15 .01.2020 года) на 2020 – 247 506 км, прогноз на  2021, 2022, 2023 годы – 247 506 км.

15. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 696,00 | 37 305,00 | 40652,00 | 40652,00 | 40652,00 | 40652,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района (Данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 34696,00, в  2019году – 37305,00, прогнозируемая в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 40652,00 рубля, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 40652,00 рубля.

16. Количество реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан на 2018 год – 3 (МО ДО «ДЮСШ2», МОУ Кончезерская СОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ), на 2019 год – 3(МОУ СОШ № 8, МОУ ГСОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ) , на 2020 год – 2(МОУ ДО «ДТДиЮ», МОУ СОШ № 1), прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 0.

17. Количество общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, или оснащены спортивным оборудованием и инвентарем плоскостные сооружения.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из из количества общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения: 2018 год – 2, 2019 год - 1, 2020 год - 1, 2021, 2022, 2023  годы – 0.

18. Количество зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности в 2018 году – Х , 2019 – 13 , 2020 – 0, 2021, 2022 -0 Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования Республики Карелия и Администрации Кондопожского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2019 года на обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей  и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях (ремонт (модернизация) тепловых узлов с установкой энергоэффективной автоматики).

19. Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 5 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -5 (МОУ СОШ№7, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ, МОУ Сунская ОШ, МДОУ №20 «Колосок»), 2021- 2023 г.г. – 0.

20. Количество зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из прогнозируемого количества зданий,  учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт: в 2018 году – 1, в 2019 году  – 0, 2020-2022, 2023 г.г. – 0.

21. Количество образовательных организаций,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 13 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из потребности приобретения расходных материалов и оборудования для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году – 13 организаций, 2021-2023 г.г. – 0.

22. Численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 205 | 205 | 205 | 205 |

Значение показателя определено исходя из численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Кондопожского муниципального района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2018, 2019 г.г.-Х, в 2020 г. – 205 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 205 человек.

23. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации) в 2018, 2019 г.г. – Х, в 2020 – 1 общеобразовательная организация (МОУ Кяппесельгская ОШ), план на 2021-2023 годы – 0.

24. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1556 | 1504 | 1504 | 1504 |

Значение показателя определено исходя из численности обучающихся получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание в 2018, 2019 годах - Х, в 2020 г. – 1556 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504 человека.

25. Численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  в 2020 году – 1322, прогноз на 2021-2023 годы (принимается на уровне 2020 года) – 1322 человека.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Образование»

26. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 389 | 498 | 498 | 498 | 498 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения управления труда и занятости РК, Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №3621/4 от 28.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Фактическое обеспечение местами  всех обратившихся в 2019 году – 389 человек, план на 2020 год – 498 человек, на 2021 – 2023 годы – 498 человек.

27. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 5 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование»: 2018 год – Х, 2019 год  – Х, 2020 год -5, 2021,2022, 2023 г.г. – 0

28. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г. и дополнительного Соглашения от 08 мая 2020 года № 6524/11/01-19/1/МО о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района.   о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района.  В 2019 году – 0 организаций, в 2020 году – 2 организации, в 2021 -  2023 годах – 2 организации.

29. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Современная школа» и фактической численностью обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:   2019 год – 200 человек, 2020 год – 240 человек, 2021 год – 270 человек, 2022 год – 300 человек, 2023 год – 350 человек.

30. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3226 | 4526 | 4526 | 4538 | 4538 | 4538 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2018 году  по дополнительным образовательным программам занималось 3226 человек, в  2019 году -  4 526 обучающихся, план на 2020 – 4526 чел., на 2021-2023 г.г. – 4 538 человек.

31.  Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 860 | 1146 | 1433 | 1433 | 1433 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно научной направленности занималось 860 обучающихся, план на 2020 год – 1146 чел., на 2021-2023 г.г. – 1433 человека.

32. Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и  о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27 мая 2019 года № 461 "О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района Республики Карелия" в 2019 году создан опорный центр на базе МОУ ДО «ДТДиЮ».

33. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  в 2020 году внедрена одна система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая будет действовать в 2020-2023 г.г.

34. Численность детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 1715 | 2005 | 2005 | 2005 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и численности детей, использующих сертификаты дополнительного образования: в 2019 году – 0, в 2020 году – 1715 человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), план на 2021, 2022, 2023 г.г. – 2005 человек.

35. Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | да | да | да | да | да |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г  и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». С 2019 по 2023 г.г. обеспечена работа в Навигаторе дополнительного образования детей.

36. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г  и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено по 1 программе дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 прграммы.

37. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. реализуется дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме -  1 программа, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 программы.

38. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 4 | 4 | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно- спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно- спортивной) |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено 4 дистанционных курса дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. -  не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной).

39. Количество организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г  и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Значение показателя достигнуто в 2019 году – 11 общеобразовательных организаций и 3 организации дополнительного образования приняли участие в инвентаризации. Всего 14 организаций.

40. Количество отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2029, 2020 г.г. обучена 1 группа -  7 специалистов муниципального опорного центра, 1 специалист органа управления образованием, 1 руководитель общеобразовательной организации (100% от планируемой к переподготовке численности сотрудников). План на 2021-2023 г.г. – 1 группа.

41. Численность детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1157 | 1254 | 1759 | 2150 | 2737 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году исходя из фактического показателя – 1157 человек, прогноз на 2020 год  – 1254 человека, 2021 год -1759 человек, 2022 год  - 2150 человек, 2023 год – 2737 человек.

42. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 84 | 119 | 134 | 150 | 166 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году – 84 человека, в 2020 г. – 119 человек, план на 2021 год – 134 человека, на 2022 год - 150 человек, 2023 год – 166 человек.

43. Количество созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей к планируемому

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019г. создано 0 мест, в 2020 году создано 10 мест, 2021-2023 годы – прогноза нет.

44.  Количество созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей к планируемому

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2020 году создано – 90 мест, 2021-2023 годы – прогноза нет.

45. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году в рамках регионального проекта проведено оснащение плоскостного сооружения – 1 общеобразовательная организация (МОУ Сунская ОШ), в 2020 году отремонтирован спортивный зал – 1 образовательная организация (МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК), план на 2021-2023 год – 0.

46. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и приказа Министерства образования Республики Карелия от 26 сентября 2019 года № 1036 «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» в Республике Карелия в 2020-2021 годах». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год – 0.

47. Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 500 | 627 | 1173 | 1955 | 3128 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 500 человек, использующих информационно сервисные платформы, в 2020г. – 627 человек,  план на 2021 год – 1173 человека, 2022 год – 1955 человек, 2023 год – 3128 человек.

48. Количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году все общеобразовательные организации (11) и организации дополнительного образования  (3) использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – все 14 образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), план на 2021-2023 г.г. – 14 образовательных организаций.

49.  Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 251 | 251 | 352 | 469 | 547 |

Значение показателя определено исходя из Соглашеняе Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 251 обучающийся, использующих информационно сервисные платформы для «горизонтального» обучения и неформального образования,  в 2020г. – 251 человек, план на 2021 год – 352 человека 2022г. – 469 человек, 2023 год – 547 человек (учитываются обучающиеся гуманитарного профиля «Точка роста» и других федеральных информационно-сервисных платформ).

50. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 184 | 190 | 87 | 116 | 141 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году прошли курсы повышения квалификации – 184 человека, в 2020 году – 190 человек, план на 2021 год – 87 человек, 2022год – 116 человек, 2023 год – 141 человек.

51. Количество образовательных организаций, расположенные на территории Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 4 | 7 | 11 | 15 | 15 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 4 образовательные организации, 2020 год – 7 организаций,  план на 2021 год – 11, на 2022 -2023 годы - 15 образовательных организаций.

52. Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год – 0.

53.  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | Х | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6398/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 2018, 2019 г.г – Х, в 2020 году – 2217, план на 2021-2023 г.г. – 2217.

54. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 708 | 1002 | 1022 | 1088 | 1159 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность». В 2019 году исходя из фактической численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 708 человек, в 2020г. – 1002 человека, план на 2021 год – 1022 человека, на 2022 год – 1088 человек, 2023 год – 1159 человек.

55. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 600 | 649 | 709 | 768 | 827 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность»  о реализации регионального проекта «Социальная активность». ». В 2019 году из фактической численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - 600 человек,  2020 год – 649 чел., план на 2021 год – 709 человек, 2022.год – 768 человек, 20203 год – 827 человек.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Культура»

56. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура»

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «14» марта 2019 г. № 86615000-1-2019-003. МОУ ДО «Детская школа искусств» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие дошкольного образования»:

1. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций к общей численности детей в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,55 | 77,4 | 70,8 | 71,3 | 71,5 | 71,3 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической  численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, получавщих дошкольное образование 2018 году (на основании годового отчета) – 1962 человека, в 2019 году - 1956,  в 2020 году (прогноз согласно постановления Администрации КОндопожского муниципального района от 15.06.2020 г. № 603 «О подготовке к новому учебному году) - 1791 человек, прогноз (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2021, 2022, 2023 годы – 1801 человек и прогнозируемой численностью детей в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Карелиястат ) на 2018 год – 2781 человек, 2019- 2527 человек и прогнозируемой численностью детей в возрасте от 1 до 7 лет на 2020, 2021, 2022, 2023  годы – 2527 человек.

2. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью в возрасте о 1 до 7 лет  к общей численности детей с инвалидностью 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,1 | 38,5 | 42,3 | 34 | 34 | 34 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование  2018 год - 25  человек,  в 2019 – 20 человек, прогнозируемого количества (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2020 – 22 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 17  человек и численностью детей с инвалидностью  в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Кондопожской ЦРБ) на 2018, 2019 – 52 человека, на 2020 год – 52 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 50 человек.

3. Доля детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования к общей численности детей-инвалидов в возрасте 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  прогнозируемой численности детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования в возрасте от 1 до 7 лет:  2018, 2019 годы - 4 человека,  в 2020 году  – 4 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 4 человека и  численностью детей с инвалидностью в возрасте от 1  до  7 лет (по данным Кондопожской ЦРБ) на 2018, 2019 – 52 человека, на 2020 год – 52 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 50 человек.

4. Доля детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад к общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих дошкольные организации.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад в 2018,  2019, 2020 г.г.  – 30 человек прогноз на  2021, 2022, 2023 годы – 30  человек и общей численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих дошкольные организации на 2018, 2019, 2020 годы – 30 человек и прогноз на 2021, 2022, 2023 годы — 30 человек.

5. Отношение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96,8 | 96,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 30239 рублей (факт – 31163 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет 34296  рублей  (факт – 34257 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37626 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37626 рублей к средней заработной плате в сфере общего образования в  РК в 2018 году – 32174 руб.,  в 2019 году – 35 655 рублей, в 2020 году – 37 477 рублей и прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37 477 рублей.

6. Доля педагогических работников в образовательных учреждениях дошкольного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 20 человек,   на 2019 год – 20  человек, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 20 человек и прогнозируемой численности педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений на 2018 год – 20 человек, на 2019 год – 20 человек, на 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 20 человек.

7. Доля сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 | 24,3 | 37,5 | 36,5 | 36,0 | 35,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической средней численности педагогов, обеспеченных питанием (по данным МУ «ЦБСОО»): 2018 год– 72 чел., 2019 год – 90 чел., 2020 – 100 человек и прогноза на  2021 год – 95 человек, 2022 год – 90 человек, 2023  год – 85 человек к общей численности сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2018 год – 371 чел., 2019 год – 371 чел., 2020 – 267 человек, 2021 год – 260 чел., 2022 год – 250 чел., 2023 год– 240 чел

8. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из прогнозируемого количества образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2018 год –1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 12),, на 2019 год – 1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 8), на 2020, 2021, 2022, 2023  годы – 0 и общего количества дошкольных образовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 1.

9. Доля реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, направленных на поддержку местных инициатив граждан от общего числа запланированных проектов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 году – 2 (МОУ Кончезерская СОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ), на 2019 год – 1 (МОУ Кяппесельгская ОШ), на 2020,  2021, 2022, 2023 год – 0 и общего числа запланированных проектов 2018 год - 2, 2019 год - 1, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 0.

10. Доля образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общему количеству образовательных организаций Кондопожского муниципального района,  реализующих программу дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из потребности приобретения расходных материалов и оборудования для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году – 7 организаций, 2021-2023 г.г. - 0  к общему количеству организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования 2020-2023 г.г. - 7.

11. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -1, 2021- 2023 г.г. – 0 и общего количества образовательных организаций – 1.

12. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  в 2020 году – 1322, прогноз на 2021-2023 годы (принимается на уровне 2020 года) – 1322, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди: в 2020 году – 1322, прогноз на 2021-2023 годы – 1322.

Целевые индикаторы в рамках национального проекта «Образование»

13. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения управления труда и занятости РК, Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №3621/4 от 28.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 2019 – 2023 годы – 100%. Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества обеспеченных местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году – 389 человек, в 2020 году – 320 человек, прогноз на 2021-2023 годы – 498 человек, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования: в 2020 году – 320, прогноз на 2021-2023 годы – 498 человек.

14. Доля дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019, 2020 г.г. из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 0 образовательных организаций, 2021 год – 1 организация,  план на 2022 -2023 годы - 1 образовательная организация к общему количеству дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района – 1.

Показатели результатов подпрограммы «Развитие дошкольного образования»:

1.Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7 лет, проживающих в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 1956 | 1791 | 1801 | 1801 | 1801 |

Значение показателя определено исходя из  фактической  численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, получавщих дошкольное образование 2018 году (на основании годового отчета) – 1962 человека, в 2019 году - 1956,  в 2020 году (прогноз согласно постановления Администрации Кондопожского муниципального района от 15.06.2020 г. № 603 «О подготовке к новому 2020/2021 учебному году») - 1791 человек, прогноз (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2021, 2022, 2023 годы – 1801 человек.

2. Численность  обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы дошкольного образования с инвалидностью в возрасте 1-7 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20 | 22 | 17 | 17 | 17 |

Значение показателя определено я исходя из  численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование  2018 год - 25  человек,  в 2019 – 20 человек, прогнозируемого количества (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия) 2020 – 22 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 17  человек

3. Численность детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности детей-инвалидов, со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного образования в возрасте от 1 до 7 лет:  2018, 2019 год - 4 человека,  в 2020 – 4 человека, прогноз на 2021, 2022, 2023 годах – 4 человека.

4. Численность детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Значение показателя определено исходя из  численности детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования и освобожденных от родительской платы за детский сад в 2018,  2019, 2020 – 30 человек прогноз на  2021, 2022, 2023 года – 30  человек.

5.Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31163,00 | 34257,00 | 37626,00 | 37626,00 | 37626,00 | 37626,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам  дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района (данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 31163,00 руб., на 2019 год – 34257, 00 руб.,  в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37626,00 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37626,00 рублей.

6. Численность педагогических работников в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Значение показателя определено исходя из фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 20 человек,   на 2019 год – 20 человек, 2020 год -20 человек, план на 2021-2023 годы – 20 человек.

7. Численность  сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспеченных питанием.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 |

Значение показателя определено исходя из из фактической средней численности педагогов, обеспеченных питанием (по данным МУ «ЦБСОО»): 2018 год– 72 чел., 2019 год – 90 чел., 2020 – 100 человек и прогноза на  2021 год – 95 человек, 2022 год – 90 человек, 2023  год – 85 человек.

8.Количество дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества образовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2018 год – 1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 12), на 2019 год – 1 (МДОУ № 20 «Колосок» корпус 8), на 2020 год – 0, план на 2021- 2023  годы – 0.

9. Количество реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, направленных на поддержку местных инициатив граждан

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 году – 2 (МОУ Кончезерская СОШ, МОУ Кяппесельгская ОШ), на 2019 год – 1 (МОУ Кяппесельгская ОШ), план на 2020,  2021, 2022, 2023 год – 0 .

10. Количество образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общей доле образовательных организаций Кондопожского муниципального района,  реализующих программу дошкольного образования.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 7 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из потребности приобретения расходных материалов и оборудования для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID- в 2020 году – 7 организаций, 2021-2023 г.г. – 0.

11. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -1, 2021- 2023 г.г. – 0.

12. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  в 2020 году – 1322 человека, прогноз на 2021-2023 годы (принимается на уровне 2020 года) – 1322 человека.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Образование»

13. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 389 | 320 | 498 | 498 | 498 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения управления труда и занятости РК, Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №3621/4 от 28.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Фактическое обеспечение местами  всех обратившихся в 2019 году – 389 человек, 2020 год – 320 человек, прогноз на 2021 – 2023 годы – 498 человек.

14. Количество дошкольных образовательных организаций Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019, 2020 г.г. из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 0 образовательных организаций, 2021 год – 1 организация,  план на 2022 -2023 годы - 1 образовательная организация.

Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие общего образования»:

1. Доля обучающихся, охваченных образовательными  услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 87,6 | 84,6 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год - 4426, на 2019 год - 4329, на  2020 (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) – 4181 человек и прогноз на  2021, 2022, 2023 год (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 человек к общей численности детей в возрасте 7-18 лет (данные Карелиястата) за 2018 год – 4974 человека, 2019 год – 4942 человека, план на 202-2023 г.г. – 4942 человека.

2. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ)  к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-18 лет (дети-инвалиды и инвалиды с ОВЗ)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 69,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год – 57 чел.,  2019 год – 53, прогноз  на  2020 – 56 человек, на 2021, 2022, 2023 год – 56 чел. и из численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет на 2018, 2019- 76 человек, прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 74 человека.

3. Доля обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК к общей численности детей проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической  численности обучающихся проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК   на 2018, 2019годы  – 241 человек,  2020 год  – 259 человек, прогноз на 2021, 2022, 2023  годы – 270 человек, и общей  численности обучающихся проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК на 2018, 2019 годы – 241человек, на  2020 год – 259 человек, прогноз на  2021, 2022, 2023  годы – 270 человек.

4. Отношение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе к средней заработной плате по экономике в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93,3 | 96,4 | 95,9 | 90,5 | 84,8 | 79,4 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 31 137 рублей (факт – 31918 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет  34206  рублей (факт – 35269 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37576 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 37576 рублей к средней заработной плате по экономике в  РК в 2018 году – 34215 руб., в 2019 году – 36575 рублей, в 2020 году – 39200 рублей и прогноз на 2021 год – 41500 руб., 2022 год – 44300 руб., 2023 год – 47300 рублей (согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития РК на 2021-2023 г.г.).

5. Доля педагогических работников в общеобразовательных организациях, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115,2 | 94,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 38 человек,   на 2019 год – 33 человека, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 37 человек и прогнозируемой численности педагогических работников в образовательных учреждениях, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений на 2018 год – 33 человека, на 2019 год – 35 человек, на 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 37 человек.

6. Доля детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района к общей численности детей-инвалидов  в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 7,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018, 2019  годы  - 6 чел, прогноз на 2020 год – 8 человек, на 2021, 2022, 2023 годы – 8 чел.  и из  численности детей - инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет на 2018, 2019 г.г.  – 76 человек, прогноз на  2020, 2021, 2022, 2023  годы – 74 человека.

7. Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения № 305/11/01-19/МО-и от 15.01.2020 г.

8. Доля реализованных проектов в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан от общего числа запланированных проектов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

елевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 году – 0, в 2019 году – 2 (МОУ СОШ № 8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ) , на 2020 год – 1 (МОУ СОШ № 1), прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 0 и общего числа запланированных проектов: 2018 год - 0, 2019 год - 2, 2020 год - 1, 2021- 2023 годы – 0.

9. Доля общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения  для занятия физической культурой и спортом к общей численности общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4 | 9,09 | 9,09 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения: 2018 год – 2, 2019 год - 1, 2020 год - 1, 2021, 2022, 2023  годы – 0 к общему количеству общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе: 2018 год – 13; 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  годы – 11.

10. Доля зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт и мероприятия по повышению энергетической эффективности: 2018 год – Х , 2019 год – 13 , 2020 год – 0, 2021, 2022 г.г - 0 и общей численности зданий общеобразовательных организаций – 20.

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования Республики Карелия и Администрации Кондопожского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2019 год на обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей  и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях (ремонт (модернизация) тепловых узлов с установкой энергоэффективной автоматики).

11. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 36,4 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -4 (МОУ СОШ№7, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ, МОУ Сунская ОШ), 2021- 2023 г.г. – 0 и общего количества образовательных организаций – 11.

12. Доля педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство к общей доле педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Кондопожского муниципального района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2018, 2019 г.г.-Х, в 2020 г. – 205 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 205 человек, к общей численности педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на выплату денежного вознаграждения за классное руководство в 2020-2023 г.г. – 205 человек.

13. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 к общему количеству общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества общеобразовательных организаций, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2018, 2019 годах – Х, в 2020 году – 11 общеобразовательных организаций , 2021-2023 годы – 0 к общему количеству общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе – 11.

14. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 9,1 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству ( установка септиков и текущий ремонт канализации) в 2018, 2019 г.г. – Х, в 2020 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ Кяппесельгская ОШ), в 2021-2023 г.г. – 0 к общему количеству  общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 11.

15. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из численности обучающихся получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание в 2018, 2019 годах - Х, в 2020 г. – 1556, прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504  к общему количеству обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района в 2020 г. – 1556 человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504 человека (согласно проекту Развития сети).

Целевые индикаторы в рамках национального проекта «Образование»

16. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 45,5 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование»: 2018 год – Х, 2019 год  – Х, 2020 год -5, 2021,2022, 2023 г.г. – 0 к общему числу общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 11.

17. Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г. и дополнительного Соглашения от 08 мая 2020 года № 6524/11/01-19/1/МО о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района  о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района.  В 2019 году – 0 организаций, в 2020 году – 2 организации, в 2021 -  2023 годах – 2 организации, к общему количеству общеобразовательных организаций – 11 организаций.

18. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 4,62 | 5,7 | 6,9 | 7,7 | 8,95 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год – 4426 человек, на 2019 год – 4329 человек, на 2020 год – 4181  человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) и прогноз на  2021, 2022, 2023 год (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 и исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Современная школа» 2019 год – 200 человек, 2020 год – 240 человек, 2021 год – 270 человек, 2022 год – 300 человек, 2023 год – 350 человек.

19. Доля общеобразовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | х | х | х | х |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Значение показателя достигнуто в 2019 году – 11 общеобразовательных организаций приняли участие в инвентаризации от общего количества общеобразовательных организаций - 11 .

20. Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 27 | 30 | 45 | 55 | 70 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», в 2019 году исходя из фактического показателя – 1157 человек, прогноз на 2020 год  – 1254 человека, 2021 год -1759 человек, 2022 год  - 2150 человек, 2023 год – 2737 человек к общей численности обучающихся в 2019 г. – 4329 чел., 2020г. – 4181 человек, 2021-2023 г.г.– 3910 чел.

21.  Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения  Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году в рамках регионального проекта проведено оснащение плоскостного сооружения – 1 общеобразовательная организация (МОУ Сунская ОШ), в 2020 году отремонтирован спортивный зал – 1 образовательная организация (МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК), план на 2021-2023 год – 0, к общему количеству общеобразовательных организаций – 11.

22. Доля общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 9,1 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и приказа Министерства образования Республики Карелия от.26 сентября 2019 года № 1036 «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» в Республике Карелия в 2020-2021 годах». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год - 0 в общем количестве общеобразовательных организаций – 11.

23. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общей численности обучающихся по указанным программам

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 11,5 | 15 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 80 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  В 2019 году из расчета – 500 человек, использующих информационно сервисные платформы к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 чел., в 2020г. – 627 человек,  использующих информационно сервисные платформы к общей численности обучающихся -  4181 человек, план на 2021 год – 1173 человека к общей численности обучающихся - 3910 чел., 2022 год – 1955 человек, 2023 год – 3128 человек  к общей численности обучающихся – 3910 человек.

24. Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем количестве  образовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда.  В 2019 году все общеобразовательные организации 11 использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – 11, план на 2021-2023 г.г. – 11 к общей численности общеобразовательных организаций -11.

25.  Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования в общей численности обучающихся по указанным программам

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 5,8 | 6 | не менее 9 | не менее 12 | не менее 14 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 251 обучающийся, использующих информационно сервисные платформы для «горизонтального» обучения и неформального образования  к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 чел.,  в 2020г. – 251 человек к общей численности обучающихся -  4181 человек, план на 2021 год – 352 человека к общей численности обучающихся - 3910 чел., 2022г. – 469 человек, 2023 год – 547 человек к общей численности обучающихся – 3910 человек (учитываются обучающиеся гуманитарного профиля «Точка роста» и других федеральных информационно-сервисных платформ).

26. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 51,3 | 53,8 | не менее 24 | не менее 32 | не менее 40 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году прошли курсы повышения квалификации – 184 человека, в 2020 году – 190 человек, план на 2021 год – 87 человек, 2022год – 116 человек, 2023 год – 141 человек к общей численности педагогических работников (среднесписочная численность по данным МУ ЦБСОО): в 2019 году – 358,5 человек, в 2020 году – 353 человека, план на 2021-2023 г.г. – 353 человека.

27. Доля общеобразовательных организаций  Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 26,7 | 46,7 | Не менее 70 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 4 образовательные организации, 2020 год – 7,  план на 2021 год – 10, 2022 -2023 годы - 11 к общему количеству общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 11.

28. Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 9,1 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда. В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год - 0 в общем количестве общеобразовательных организаций – 11.

29. Доля услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6398/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 2019 году – Х, в 2020 году – 2217, план на 2021-2023 г.г. – 2217 к  планируемому количеству услуг в 2019-2023 г.г. – 2217.

30. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 16,4 | 24 | 26,1 | 27,8 | 29,6 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность».В 2019 году исходя из фактической численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 708 человек, в 2020г. – 1002 человека, план на 2021 год – 1022 человека, на 2022 год – 1088 человек, 2023 год – 1159 человек к общей численности обучающихся в 2019 году – 4329 человек, в 2020г. –4181 человек, план на 2021-2023 г.г. - 3910 человек.

Показатели результатов подпрограммы «Развитие общего образования»:

1. Численность  обучающихся, охваченных образовательными  услугами к общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4426 | 4329 | 4181 | 3910 | 3910 | 3910 |

Значение показателя определено осуществляется исходя из фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018 год - 4426, на 2019 год - 4329, на  2020 (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246) – 4181 человек и прогноз на  2021, 2022, 2023 годы (согласно проекта «Развитие сети организаций образования», в соответствии с формой утвержденной Министерством образования Республики Карелия)  – 3910 человек.

2. Численность обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и дети-инвалиды с ОВЗ)  в возрасте 7-18 лет

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности обучающихся в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год – 57 чел.,  2019 год – 53, прогноз  на  2020 – 56 человек, на 2021, 2022, 2023 год – 56 человек.

3. Численность обучающихся и посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными гражданами и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 241 | 259 | 270 | 270 | 270 |

Значение показателя определено исходя из фактической  численности обучающихся проживающих при интернатах из семей, являющихся малообеспеченными и детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК   на 2018, 2019 г.г. – 241 человек,  2020 год – 259 человек, прогноз на 2021, 2022, 2023  годы – 270 человек.

4. Средняя заработная  плата  педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 918,00 | 35 269,08 | 37576,00 | 37576,00 | 37576,00 | 37576,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района (Данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 31  918,00, на 2019 – 35269,08 руб.,  в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 37576,00 рублей, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 37576,00 рублей.

5. Численность педагогических работников в образовательных учреждениях общего  образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения в 2018 году – 38 человек, 2019 год – 33 чел, 2020 год – 37 человек, план на 2021-2023 г.г. – 37 человек.

6. Численность  детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Значение показателя определено исходя из фактической численности детей-инвалидов со сложной структурой нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района на 2018, 2019  год - 6 чел, на 2020 – 8 человек, прогноз на 2021, 2022, 2023 годы – 8 чел.

7.  Общее расстояние, на которое осуществляется подвоз обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217384 | 241401 | 247 506 | 247 506 | 247 506 | 247 506 |

Значение показателя определено исходя из:  на 2018 год фактический - 217384 км, на 2019 год – 241 401 км, прогнозируемый расчет (на основании Соглашения Министерства образования РК и Администрации  Кондопожского муниципального района № 305/11/01-19/МО-и от 15 .01.2020 года) на 2020 год – 247 506 км, показатель  на  2021, 2022, 2023 годы принимается на уровне 2020 года -  247 506 км.

8. Количество реализованных проектов в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя исходя из фактического количества реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 году – 0, в 2019 году – 2 (МОУ СОШ № 8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ) , на 2020 год – 1 (МОУ СОШ № 1), прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 0.

9. Количество общеобразовательных организаций в Кондопожском муниципальном районе, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения  для занятия физической культурой и спортом.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы или имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы, или оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные сооружения: 2018 год – 2, 2019 год - 1, 2020 год - 1, 2021, 2022, 2023  годы – 0.

10. Количество зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из из количества зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт и мероприятия по повышению энергетической эффективности в 2018 году – Х , 2019 – 13 , 2020 – 0, 2021, 2022 -0 Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования Республики Карелия и Администрации Кондопожского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2019 года на обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей  и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях (ремонт (модернизация) тепловых узлов с установкой энергоэффективной автоматики).

11. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 4 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей: 2018 - 2019 годы – Х, 2020 год -4 (МОУ СОШ№7, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ, МОУ Сунская ОШ), 2021- 2023 г.г. – 0.

12. Численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кондопожского района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 205 | 205 | 205 | 205 |

Значение показателя определено исходя из численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Кондопожского муниципального района, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2018, 2019 г.г.-Х, в 2020 г. – 205 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 205 человек.

13. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 11 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций, которые приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2018, 2019 – Х, в 2020 году – 11 общеобразовательных организаций, план на 2021-2023 годы – 0.

14. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых выполнены мероприятия по благоустройству (установка септиков и текущий ремонт канализации) в 2018, 2019 г.г. – Х, в 2020 – 1 общеобразовательная организация (МОУ Кяппесельгская ОШ), план в 2021-2023 – 0.

15. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1556 | 1504 | 1504 | 1504 |

Значение показателя определено исходя из численности обучающихся получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района, получающих бесплатное горячее питание в 2018, 2019 годах - Х, в 2020 г. – 1556 человек, прогноз на 2021-2023 г.г. – 1504 человека.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Образование»

16. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 5 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых проведен ремонт в рамках мероприятий по подготовке к реализации на территории Кондопожского муниципального района региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» национального проекта «Образование»: 2018 год – Х, 2019 год  – Х, 2020 год -5, 2021,2022, 2023 г.г. – 0.

17. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г. и дополнительного Соглашения от 08 мая 2020 года № 6524/11/01-19/1/МО о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района  о реализации регионального проекта «Современная школа» между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Кондопожского муниципального района.  В 2019 году – 0 организаций, в 2020 году – 2 организации, в 2021 -  2023 годах – 2 организации.

18. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6525/11/01-19/МО-и от 19.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Современная школа» и фактической численностью обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:   2019 год – 200 человек, 2020 год – 240 человек, 2021 год – 270 человек, 2022 год – 300 человек, 2023 год – 350 человек.

19. Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Значение показателя достигнуто в 2019 году – 11 общеобразовательных организаций приняли участие в инвентаризации.

20. Численность детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1157 | 1254 | 1759 | 2150 | 2737 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году исходя из фактического показателя – 1157 человек, прогноз на 2020 год  – 1254 человека, 2021 год -1759 человек, 2022 год  - 2150 человек, 2023 год – 2737 человек.

21. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году в рамках регионального проекта проведено оснащение плоскостного сооружения – 1 общеобразовательная организация (МОУ Сунская ОШ), в 2020 году отремонтирован спортивный зал – 1 образовательная организация (МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК), план на 2021-2023 год – 0.

22. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и приказа Министерства образования Республики Карелия от 26 сентября 2019 года № 1036 «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» в Республике Карелия в 2020-2021 годах». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год – 0.

23. Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 500 | 627 |  | 1173 | 1955 | 3128 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 500 человек, использующих информационно сервисные платформы, в 2020г. – 627 человека,  план на 2021 год – 1173 человека, 2022 год – 1955 человек, 2023 год – 3128 человек.

24 Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда.  В 2019 году все общеобразовательные организации 11 использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – 11, план на 2021-2023 г.г. – 11.

25. Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 251 | 251 | 352 | 469 | 547 |

Значение показателя определено исходя из Соглашеняе Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году из расчета – 251 обучающийся, использующих информационно сервисные платформы для «горизонтального» обучения и неформального образования,  в 2020г. – 251 человек, план на 2021 год – 352 человека 2022г. – 469 человек, 2023 год – 547 человек (учитываются обучающиеся гуманитарного профиля «Точка роста» и других федеральных информационно-сервисных платформ).

26. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 184 | 190 | 87 | 116 | 141 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году прошли курсы повышения квалификации – 184 человека, в 2020 году – 190 человек, план на 2021 год – 87 человек, 2022год – 116 человек, 2023 год – 141 человек.

27. Количество общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 4 образовательные организации, 2020 год – 7,  план на 2021 год – 10, 2022 -2023 годы – 11.

28. Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кондопожского муниципального района, в которых  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.

о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году – 1 общеобразовательная организация (МОУ средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги РК), в 2020 году – 4 общеобразовательных организации (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3 г.Кондопоги РК, МОУ СОШ№8 г.Кондопоги РК, МОУ ГСОШ), план на 2021 год - 3 общеобразовательных организации, 2022 год – 3 общеобразовательных организации, 2023 год – 0.

29.  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6398/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г.  о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 2018, 2019 г.г – Х, в 2020 году – 2217, план на 2021-2023 г.г. – 2217.

30. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 708 | 1002 | 1022 | 1088 | 1159 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность». В 2019 году исходя из фактической численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций Кондопожского муниципального района – 708 человек, в 2020г. – 1002 человека, план на 2021 год – 1022 человека, на 2022 год – 1088 человек, 2023 год – 1159 человек.

Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие дополнительного образования»:

1. Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | Х | 33,3 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  количества образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  в 2018 , 2019 г.г. –Х, на 2020 – 1 (МОУ ДО «ДТДиЮ»), 2021, 2022, 2023  год – 0 и общего количества организаций дополнительного образования  в Кондопожском муниципальном районе: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы – 3.

2. Доля педагогических работников в образовательных учреждениях дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения к общей численности педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 1 человек,   на 2019 – 1 человек, план на 2020, 2021, 2022, 2023 год – 2 человека и прогнозируемой численности педагогических работников в образовательных учреждениях, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, имеющих право на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений на 2018 - 2023 годы –2 человека.

3. Отношение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района к средней заработной плате учителей  в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101,2 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из установленного нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия целевого значения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций для Кондопожского муниципального района (устанавливается ежегодно). На 2018 год значение показателя устанавливается на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 10 октября 2018 года № 628р-П и составляет 33 636  рублей (факт – 34696 руб.). На 2019 год  значение показателя  рассчитывается  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 923р-П и составляет 37 305  рублей (факт – 37305 руб.), в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 40652 рубля, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 40652 рубля к средней заработной плате учителей в  РК в 2018 году – 34271,8 руб.,  в 2019 году – 37487  рублей, в 2020 году – 40244 руб. (январь-сентябрь 2020 года по данным Карелиястат) и прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 37 477 рублей.

4. Доля реализованных проектов в образовательных организациях дополинтельного образования Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества реализованных проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан в 2018 году – 1 (МОУ ДО ДЮСШ№2), в 2019 году  – 0, план на 2020 год -1 (МОУ ДО ДТДиЮ), 2021, 2022, 2023 год – 0 и общего числа запланированных проектов 2018 год - 1, 2019 год - 0, 2020 год - 1, 2021, 2022, 2023 годы – 0.

- Доля зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из фактического количества зданий  учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт: в 2018 году – 1 (МОУ ДО ДТДиЮ), 2019 год – 0, 2020-2023 г.г. – 0 и количества зданий учреждений дополнительного образования – 9.

6. Доля организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 33,3 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого показателя осуществляется исходя из количества организаций дополнительного образования, которые приобрели расходные  материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2018-2019 г.г – Х, в 2020 году – 1 организация, плани на 2021-2023 г.г. – 0 к общему количеству образовательных организаций дополнительного образования в 2018-2023 г.г. – 3.

Целевые индикаторы муниципальной программы в рамках национального проекта «Образование»

7.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам к общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53,2 | 79 | 79 | 79 | 79,2 | 79,2 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным образовательным программам занималось 4 526 обучающихся, план на 2020 – 4526 чел., на 2021-2023 г.г. – 4 538 человек, к общей численности детей в возрасте 5-18 лет (данные Карелиястат): 2018 год – 5809 человек, 2019 год – 5730 человек, план на 2020-2023 г.г. – 5 730 человек.

8.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно научной направленности занималось 860 обучающихся, план на 2020 – 1146 чел., на 2021-2023 г.г. – 1433 человека  к общей численности детей в возрасте 5-18 лет (данные Карелиястат) 2019 год – 5730 человек, план на 2020-2023 г.г. – 5 730 человек.

9. Доля созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей в Кондопожском муниципальном районе

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27 мая 2019 года № 461 "О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района Республики Карелия" в 2019 году создан опорный центр на базе МОУ ДО «ДТДиЮ» к общему количеству запланированных к созданию муниципальных (опорных) центров – 1.

10. Доля внедренных систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству запланированных к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»: в 2020 году внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая будет действовать в 2020-2023 г.г. от запланированных к внедрению – 1.

11. Доля детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 30 | 35 | 35 | 35 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из отношения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кондопожского муниципального района.

Рассчитывается по формуле:

, где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

– общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования – 1715 в 2020 году (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), план на 2021, 2022, 2023 г.г. – 2005 человек.

– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кондопожского муниципального района: 2019 год – 5730 (по данным Карелиястат), план на 2020, 2021, 2022, 2022 г.г. – 5730 человек.

12. Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | да | да | да | да | да |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г.

и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». С 2019 по 2023 г.г. обеспечена работа в Навигаторе дополнительного образования детей.

13.  Доля разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и   о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено по 1 программе дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 к запланированному в 2019-2023 г.г. – не менее 1 программы.

14. Доля реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019, 2020 г.г. реализуется дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме -  1 программа, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 к запланированному в 2019-2023 г.г. – не менее 1 программы.

15. Доля разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г . и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено 4 дистанционных курса дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – по одному курсу ежегодно.

16. Доля организаций дополнительного образования, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | х | х | х | х |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Значение показателя достигнуто в 2019 году – 3 организации дополнительного образования приняли участие в инвентаризации от общего количества организаций дополнительного образования - 3.

17. Доля отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году обучено 7 специалистов муниципального опорного центра, 1 специалист органа управления образованием, 1 руководитель общеобразовательной организации (100% от планируемой к переподготовке численности сотрудников). План на 2021-2023 г.г. – 1 группа.

18. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году – 84 человека, в 2020 г. – 119 человек, план на 2021 год – 134 человека, на 2022 год - 150 человек, 2023 год – 166 человек  к общей численности обучающихся с ОВЗ  в 2019 г. – 241 человек, в 2020 году – 259 человек, прогноз на 2021-2023 г. – 259 человек.

19. Доля созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019г. создано 0 мест, в 2020 году создано 10 мест, которые будут функционировать в 2021-2023 г.г., к запланированному показателю в 2019 г. – 0 мест, 2020 г. – 10 мест, которые функционируют в 2021-2023г. г.

20. Доля созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2020 году создано – 90 мест, котрые будут функционировать в 2021-2023 г.г., к запланированному показателю в 2020 г. – 90 мест, котрые будут функционировать в 2021-2023 г.г.

21. Доля образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда.  В 2019 году 3 организации дополнительного образования  использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – 3, план на 2021-2023 г.г. – 3 к общему количеству образовательных организаций дополнительного образования в 2019-2023 г.г.  – 3.

22. Доля образовательных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019-2020 г.г.  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 0 образовательные организации,  план на 2021 год – 0 организаций,  на 2022 -2023 годы - 3 образовательные организации к общему количеству образовательных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района – 3.

23. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 30,5 | 33 | 36 | 39 | 42 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность»  о реализации регионального проекта «Социальная активность». В 2019 году из фактической численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - 600 человек к средней численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет – 1968 человек, 2020 год – 649 чел., 2021 год – 709 человек, 2022.год – 768 человек, 2023 год – 827 человек к средней численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет – 1968 человек (2019-2023 г.г.).

Целевые индикаторы муниципальной программы в рамках национального проекта «Культура»

24.  Доля образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура»

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевого индикатора осуществляется исходя из Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «14» марта 2019 г. № 86615000-1-2019-003. Показатель достигнут в 2019 году  - МОУ ДО «Детская школа искусств» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. План на 2020-2023 г.г. -0.

Показатели результатов подпрограммы «Развитие дополнительного образования»:

1. Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда»  в 2018 , 2019 г.г. – Х, на 2020 – 1 (МОУ ДО «ДТДиЮ»), 2021, 2022, 2023  год – 0.

2. Численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Значение показателя определено исходя из  фактической численности педагогов проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории Кондопожского муниципального района, получающих выплату компенсации расходов на оплату жилых помещении, отопления и освещения на 2018 год – 1 человек,   на 2019 – 1 человек, план на 2020, 2021, 2022, 2023 год – 2 человека.

3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 696,00 | 37 305,00 | 40652,00 | 40652,00 | 40652,00 | 40652,00 |

Значение показателя определено исходя из фактически начисленной средней заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района (Данные МУ «ЦБСОО»). На 2018 год средняя заработная плата составила – 34696,00, в  2019году – 37305,00, прогнозируемая в 2020 году (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 1025р-П от 25.12.2020) – 40652,00 рубля, прогноз на 2021, 2022, 2023 год – 40652,00 рубля.

4. Количество реализованных проектов в образовательных организациях дополнительного образования Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан от общего числа запланированных проектов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества проектов в образовательных организациях Кондопожского муниципального района, направленных на поддержку местных инициатив граждан: в 2018 году – 1 (МОУ ДО ДЮСШ№2), в 2019 году  – 0, план на 2020 год -1 (МОУ ДО ДТДиЮ), 2021, 2022, 2023 год – 0.

5. Количество зданий учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества зданий,  учреждений дополнительного образования, в которых проведен ремонт: в 2018 году – 1 (МОУ ДО ДТДиЮ), 2019 год – 0, 2020-2023 г.г. – 0.

6. Количество организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из фактического количества организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района,  которые  приобрели расходные материалы и оборудование для профилактики новой коронавирусной  инфекции COVID-19: в 2020 году – 1 (МОУ ДО ДЮСШ№2) и планируемого количества в 2022, 2023 г.г. – 0.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Образование»

7. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3226 | 4526 | 4526 | 4538 | 4538 | 4538 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2018 году  по дополнительным образовательным программам занималось 3226 человек, в  2019 году -  4 526 обучающихся, план на 2020 – 4526 чел., на 2021-2023 г.г. – 4 538 человек.

8. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 860 | 1146 | 1433 | 1433 | 1433 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно научной направленности занималось 860 обучающихся, план на 2020 год – 1146 чел., на 2021-2023 г.г. – 1433 человека.

9. Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и  о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27 мая 2019 года № 461 "О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей Кондопожского муниципального района Республики Карелия" в 2019 году создан опорный центр на базе МОУ ДО «ДТДиЮ».

10. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  в 2020 году внедрена одна система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая будет действовать в 2020-2023 г.г.

11. Численность детей, охваченных  системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 1715 | 2005 | 2005 | 2005 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и численности детей, использующих сертификаты дополнительного образования: в 2019 году – 0, в 2020 году – 1715 человек (в соответствии с постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15 мая 2020 года № 484 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2020/2021 учебному году» (в ред. от 04 декабря 2020 года № 1246), план на 2021, 2022, 2023 г.г. – 2005 человек.

12. Обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | да | да | да | да | да |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г  и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». С 2019 по 2023 г.г. обеспечена работа в Навигаторе дополнительного образования детей.

13. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г  и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено по 1 программе дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 программы.

14. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019, 2020 г.г. реализуется дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме -  1 программа, план на 2021-2023 г.г. – не менее 1 программы.

15. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей (не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 4 | 4 | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно- спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно- спортивной) |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019, 2020 г.г. разработано и внедрено 4 дистанционных курса дополнительного образования, план на 2021-2023 г.г. -  не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной).

16. Количество организаций дополнительного образования, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», а также фактического количества организаций дополнительного образования, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в 2019 году – 3. План на 2020-2023 г.г. – 0.

17. Количество отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, прошедших переподготовку (повышение квалификации)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020  г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2029, 2020 г.г. обучена 1 группа -  7 специалистов муниципального опорного центра, 1 специалист органа управления образованием, 1 руководитель общеобразовательной организации (100% от планируемой к переподготовке численности сотрудников). План на 2021-2023 г.г. – 1 группа.

18. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 84 | 119 | 134 | 150 | 166 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 29.04.2020 г и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019 году – 84 человека, в 2020 г. – 119 человек, план на 2021 год – 134 человека, на 2022 год - 150 человек, 2023 год – 166 человек.

19. Количество созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 10 | 10 | 10 | 10 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2019г. создано 0 мест, в 2020 году создано 10 мест, которые будут функционировать 2021-2023 годы – прогноза нет.

20. Количество созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | 90 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 6862/11/01-19/МО-и от 25.06.2019 г. и дополнительного соглашения от 29 апреля 2020 года № 6862/11/01-19/1/МО-и о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  В 2020 году создано – 90 мест, 2021-2023 годы – прогноза нет.

21. Количество образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда.  В 2019 году 3 организации дополнительного образования  использовали информационные системы (ГИС «Электронное образование Республики Карелия»), в 2020 году – 3, план на 2021-2023 г.г. – 3.

22. Количество образовательных организаций дополнительного образования Кондопожского муниципального района,  в которых обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» №6394/11/01-19/МО-и от 17.06.2019 г. о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019-2020 г.г.  из расчета открытых и общедоступных информационных ресурсов (обновили официальные сайты образовательных организаций, которые соответствуют ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации) – 0 образовательные организации,  план на 2021 год – 0 организаций,  на 2022 -2023 годы - 3 образовательные организации.

23. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 600 | 649 | 709 | 768 | 827 |

Значение показателя определено исходя из Соглашения Министерства образования РК и Администрации Кондопожского муниципального района» № 8773/11/01-19/МО-и от 14.08.2019 г. и дополнительного соглашения от 18 марта 2020 года №1 о реализации регионального проекта «Социальная активность»  о реализации регионального проекта «Социальная активность». ». В 2019 году из фактической численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - 600 человек,  2020 год – 649 чел., план на 2021 год – 709 человек, 2022.год – 768 человек, 2023 год – 827 человек.

Показатели результатов в рамках национального проекта «Культура»

24. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение показателя определено исходя из Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «14» марта 2019 г. № 86615000-1-2019-003. Показатель достигнут в 2019 году  - МОУ ДО «Детская школа искусств» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. План на 2020-2023 г.г. -0.

VI. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:

- Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования", которое включает в себя:

- Мероприятия, направленные на обеспечение условий осуществления деятельности в  сфере дошкольного образования

- Мероприятия, направленные на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в  сфере дошкольного образования

- Мероприятия, направленные на поддержку  детей-инвалидов, детей-сирот, оставшимся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей у которых оба или один из родителей являются инвалидами  I или II группы, посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского муницинального района, реализующие образовательную программу дошкольного  образования

- Обеспечение питанием сотрудников муниципальных образовательных учреждений Кондопожского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

- Осуществление  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Кондопожского муниципального района

- Осуществление  государственных полномочий  по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сфере дошкольного образования

- Осуществление  государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных учреждениях Республики Карелия  в  сфере дошкольного образования

- Мероприятия, направленные на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере образования

- Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы  Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы на территории Кондопожского муниципального района

- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере образования

- Софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников в  сфере дошкольного образования

- Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

- Подпрограмма «Развитие общего образования»:

- Основное мероприятие ««Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», которое включает в себя:

- Мероприятия, направленные на обеспечение условий осуществления деятельности в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования

- Осуществление  государственных полномочий  по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах  в сфере общего образования

- Осуществление  государственных полномочий  по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Кондопожского муниципального района

- Осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных учреждениях Республики Карелия,  в сфере общего образования

- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере общего образования

- Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях организации транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации к месту обучения и обратно, проведения ремонта зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района.

- Мероприятия, направленные на поддержку обучающихся и посещающих образовательные учреждения Кондопожского муниципального района, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с  ограниченными возможностями здоровья по заключению медицинских учреждений; обучающихся проживающих при интернатах  из семей, являющихся малообеспеченными гражданами.

- Софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников в  сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования

- Мероприятия, направленные на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на территории Кондопожского муниципального района

- Мероприятия, направленные на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере образования

- Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации к месту обучения и обратно, проведения ремонта зданий общеобразовательных организаций на территории Кондопожского муниципального района

- Мероприятия, направленные на проведение ремонта зданий общеобразовательных организаций и проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности на территории Кондопожского муниципального района

- Реализация отдельных мероприятий в сфере общего образования за счет межбюджетных трансфертов, направленных на поощрение достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности должностных лиц муниципальных районов

- Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений

- Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в сфере общего образования

- Реализация мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных учреждений Кондопожского муниципального района в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

- Софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

- Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:

- Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образование детей», которое включает в себя:

- Мероприятия, направленные на обеспечение условий осуществления  деятельности дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ

- Осуществление  государственных полномочий  по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах  в сфере дополнительного образования

- Мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов местного значения Кондопожского муниципального района

- Мероприятия, направленные на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере образования

- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях Кондопожского муниципального района в сфере образования

- Софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников в  сфере дополнительного образования

- Мероприятия, направленные на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Кондопожского муниципального района в сфере дополнительного образования

- Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение условий осуществления деятельности дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ за счет иных межбюджетных трансфертов, направленных на поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

- Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции в сфере дополнительного образования

- Основное мероприятие «Реализация "майских" указов Президента Российской Федерации»

- Софинансирование мероприятий, в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования, определенных указами Президента Российской Федерации

- Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»

- Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)

- Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках реализации национального проекта «Образование»

- Мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

VII. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет  3 841 475,552  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год            700 181,50 тыс. рублей

2019 год         677 250,64тыс. рублей

2020 год         730 465,37 тыс. рублей

2021 год         645 683,104 тыс.рублей

2022 год          547 832,842тыс.рублей

2023 год          540 062,096тыс.рублей

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 71 156,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год        2 174,77 тыс. рублей

2019 год        4 263,99 тыс. рублей

2020 год        11 777,65тыс. рублей

2021 год        26 643,60 тыс. рублей

2022 год        26 296,50 тыс. рублей

2023 год        0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 2 437 799,375  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год         452 666,94  тыс. рублей

2019 год         436 398,09 тыс. рублей

2020 год         492 872,33тыс. рублей

2021 год         403 765,215тыс.рублей

2022 год          321 180,600тыс.рублей

2023 год         330 916,200тыс.рублей

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района составляет 1 332 519,657 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год         245 339,78 тыс. рублей

2019 год         236 588,56 тыс. рублей

2020 год         225 815,39 тыс. рублей

2021 год         215 274,289тыс.рублей

2022 год          200 355,742тыс.рублей

2023 год         209 145,896тыс.рублей

Финансовое обеспечение муниципальной программы за  счет других источников составляет 523,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          523,20 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс.рублей

2022 год          0,00 тыс.рублей

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» составляет  1 557 697,651 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          302 687,60 тыс. рублей

2019 год          295 079,74 тыс. рублей

2020 год          307 551,26тыс. рублей

2021 год          240 162,062тыс.рублей

2022 год          201 917,282 тыс.рублей

2023 год          210 299,707тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет средств федерального бюджета составляет 250,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          106,77 тыс. рублей

2019 год          143,59 тыс. рублей

2020 год          0,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс.рублей

2022 год          0,00 тыс.рублей

2023 год          0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет средств бюджета Республики Карелия составляет  928 347,876 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          190 796,24 тыс. рублей

2019 год          181 297,13 тыс. рублей

2020 год          196 590,53 тыс. рублей

2021 год         140 952,613 тыс.рублей

2022 год         107971,340 тыс.рублей

2023 год         110740,023 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района составляет 629 099,404 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          111 784,58 тыс. рублей

2019 год          113 639,02 тыс. рублей

2020 год          110 960,73 тыс. рублей

2021 год          99209,448 тыс. рублей

2022 год           93945,942 тыс.рублей

2023 год           99559,684 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за  счет других источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          0,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

2023 год          0,00 тыс.рублей

- Объем финансового обеспечения подпрограммы «Развитие общего образования» составляет 1 815 200, 875тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          301 076,07 тыс. рублей

2019 год          304 690,98 тыс. рублей

2020 год          341 371,74 тыс. рублей

2021 год          331 601,263тыс. рублей

2022  год         276 485,096тыс. рублей

2023 год          259 975,226 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие общего образования» за счет средств федерального бюджета составляет 67 208,32  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год            2 068,00 тыс. рублей

2019 год            620,40 тыс. рублей

2020 год           11 579,82 тыс. рублей

2021 год           26 643,600 тыс. рублей

2022 год           26 296,500 тыс. рублей

2023 год           0,00 тыс.рублей

- Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие общего образования» за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 1 457 668,447 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          237 174,45  тыс. рублей

2019 год          246 572,35 тыс. рублей

2020 год          278 383,51тыс. рублей

2021 год          262 190,937тыс.рублей

2022 год         213 190,384тыс.рублей

2023 год          220 156,816 тыс.рублей

- Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие общего образования» за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района составляет  290 323,598  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          61 833,62 тыс. рублей

2019 год          57 498,23 тыс. рублей

2020 год          51 408,40 тыс. рублей

2021 год           42 766,726 тыс. рублей

2022 год           36 998,212 тыс. рублей

2023 год           39 818,410 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие общего образования» за  счет других источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          0,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

2023 год         0,00 тыс.рублей

- Объем финансового обеспечения подпрограммы «Развитие дополнительного образования» составляет 447 947,216тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          75 486,36 тыс. рублей

2019 год          77 479,91 тыс. рублей

2020 год          81 843,54 тыс. рублей

2021 год         73 919,780 тыс. рублей

2022 год          69 430,464тыс. рублей

2023 год          69 787,162тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» за счет средств федерального бюджета составляет  3 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          3 500,00 тыс. рублей

2020 год          0,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

2023 год          0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» за счет средств бюджета Республики Карелия составляет  51 388,452 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          24 303,65 тыс. рублей

2019 год          8 528,61 тыс. рублей

2020 год          17 896,29тыс. рублей

2021 год          621,665тыс. рублей

2022 год          18,876 тыс. рублей

2023 год          19,361 тыс.рублей

- Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района составляет  392 535,584 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          51 182,71 тыс. рублей

2019 год          65 451,31 тыс. рублей

2020 год          63 424,06 тыс. рублей

2021 год          73 298,115 тыс. рублей

2022 год         69 411,588 тыс. рублей

2023 год         69 767,801   тыс.рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» за  счет других источников составляет 523,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          523,20 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

2023 год          0,00 тыс.рублей

Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» составляет  222,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00  тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          222,03 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год            0,00 тыс. рублей

2023 год            0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счет средств федерального бюджета составляет  197,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          197,83 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

2023 год            0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 2,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          2,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год            0,00 тыс. рублей

2023 год            0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района составляет  22,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00  тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          22,20 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год         0,00 тыс. рублей

2023 год          0,00 тыс.рублей

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  за  счет других источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год          0,00 тыс. рублей

2019 год          0,00 тыс. рублей

2020 год          0,00 тыс. рублей

2021 год          0,00 тыс. рублей

2022 год          0,00 тыс. рублей

- 2023 год            0,00  тыс. рублей