**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2022 год**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2022 год подготовлен отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района в соответствии с п. 63 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 09.06.2021 г. № 591 (далее – Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов, представленных в соответствии с п. 58, 59 Порядка.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 23.11.2021 г. № 1246 (в редакции Постановления Администрации Кондопожского муниципального района от 29.07.2022 г. № 827), в 2022 году в Кондопожском городском поселении действовало 3 муниципальные программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Основные направления реализации муниципальной программы**  | **Ответственный исполнитель** | **Нормативный акт об утверждении муниципальной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства  | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района | **Постановлением АКМР от 02.08.2022 г. № 840 МП отменена**  |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. | Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» | Постановление АКМР от 11.12.2019 г. № 1207 (в ред. от 10.12.2021 г. № 1385)  |
| **03** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Постановление АКМР от 11.12.2019 г. № 1208 (в ред. от 10.12.2021 г. № 1386)  |
| **04** | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию Кондопожского городского поселения | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района | Постановление АКМР от 24.11.2021 г. № 1247 |

Объем расходов бюджета Кондопожского городского поселения на реализацию муниципальных программ составил 25,6% общего объема расходов бюджета. Всего на реализацию муниципальных программ направлены бюджетные ассигнования в объеме 37845,24 тыс. рублей (фактическое исполнение).

Одной из приоритетных задач деятельности Администрации Кондопожского муниципального района в 2022 году являлась реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и принятых в соответствии с ним национальных проектов и региональных составляющих национальных проектов. Поэтому реализация мероприятий муниципальных программ была направлена, в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации, приоритетных проектов и программ по отдельным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения (Приложение № 12 к Порядку).

**Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, показателей результатов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ)** | **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период** | **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ (УФ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **01** | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении | 0 | В 2022 г. мероприятия муниципальной программы не были реализованы в связи с отменой Программы. Исполнение по расходам 0%. | 0 |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | 6,65 | По отдельным показателям фактические значения результатов имеют отклонения от плановых значений. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 79,2%. | 0,79 |
| **03** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,96 | По показателям, характеризующим работу МУ «ФОК», фактические значения результатов имеют отклонения от плановых значений. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 94,4%. | 0,94 |
| **04** | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | 4,05 | По отдельным показателям фактические значения результатов имеют отклонения от плановых значений. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 100%. | 1 |

**В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 2 Программы, эффективной – 1 Программа.**

**Оценочная таблица по результатам оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **ЭП** | **Ранг** |
|   | **Высокоэффективные МП (ЭП более 1)** |  |  |
| 1 | Культура в Кондопожском городском поселении | 5,25 | 1 |
| 2 | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | 4,05 | 1 |
|   | **Эффективные МП (ЭП 0,8-1)** |  |  |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,90 | 2 |

**Выводы и рекомендации отдела экономики по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения:**

1. **Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении»:** в 2022 году мероприятия Программы не были реализованы, в связи с отменой Программы на основании Постановления АКМР от 02.08.2022 г. № 840.
2. **Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения»:** в 2022 году АКМР в рамках Соглашения обеспечила подготовку Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (далее – ПОЗ). Материалы ПОЗ для рассмотрения и принятия решения об утверждении направлены в Управление по охране объектов культурного наследия РК. Орган государственной власти субъекта РФ утверждает правовым актом границы зон охраны объекта культурного наследия. Финансовые средства исполнены на 100%. Показатель по мероприятию 1 не исполнен, т.к. регистрация зон запланирована на 2023 год (факт 8 зон, план 4 зоны). Показатель по мероприятию 2 (финансирование не предусмотрено) исполнен с увеличением на 62,6% за счет реализации инвестиционных проектов предприятиями Кондопожского городского поселения, реализации мероприятий национальных проектов. В результате по итогам оценки эффективности реализации Программа признана высокоэффективной.
3. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения»** по итогам оценки эффективности реализации признана эффективной. Снижение отдельных показателей, характеризующих работу МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», обусловлено снижением пропускной способности в период проведения ремонтных работ (июнь-сентябрь 2022 года – закрытие бассейна, октябрь-ноябрь 2022 года разделение на мужские и женские дни).
4. **Муниципальная программа «Культура в Кондопожском городском поселении»** по итогам оценки эффективности реализации признана высокоэффективной. Отмечено значительное увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, проведенных МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» на 84,4%, в т.ч. на платной основе на 48,02%.
5. **Отмечено несвоевременное внесение изменений** в муниципальные программы «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения» и «Культура в Кондопожском городском поселении»в соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Раздела V Порядка.
6. **Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:**
* внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные п. 47, 49 Порядка;
* разработку проектов муниципальных программ осуществлять в сроки, установленные п. 40, 41 Порядка.

Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района

31.03.2023 г.