**Приложение №2**

**Информация об основных мероприятиях(мероприятиях)**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондопожском муниципальном районе»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  | Показатели непосредственных результатов (ожидаемый непосредственный результат) (краткое описание и их значение по годам реализации муниципальной программы, подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |
| --- |
| **Цель:** Формирование эффективной муниципальной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| **Задача 1 Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения** **энергетической эффективности** |
| 1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сферах управления, образования, культуры,физической культуры и спорта» | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 |  |  |  |
| 1.1 |  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере управления  | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды:2023 г-5;2024 г-5;2025 г-5;2026 г-5. | Увеличение нагрузки на бюджет за счет ежегодного увеличения тарифов на все виды энергетических ресурсов и воды;увеличение предписаний надзорных органов.  | 1,2,3,4 |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды:2023 г-8;2024 г-8;2025 г-8;2026 г- 8. | Увеличение нагрузки на бюджет за счет ежегодного увеличения тарифов на все виды энергетических ресурсов и воды;увеличение предписаний надзорных органов. | 1,2,3,4 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере общего образования | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды:2023 г-19;2024 г-19;2025 г-19;2026 г-19. | Увеличение нагрузки на бюджет за счет ежегодного увеличения тарифов на все виды энергетических ресурсов и воды;увеличение предписаний надзорных органов. | 1,2,3,4 |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов:2023 г-8;2024 г-8;2025 г-8;2026 г- 8. | Увеличение нагрузки на бюджет за счет ежегодного увеличения тарифов на все виды энергетических ресурсов и воды;увеличение предписаний надзорных органов. | 1,2,3,4 |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды:2023 г-3;2024 г-3;2025 г-3;2026 г-3. | увеличение нагрузки на бюджет за счет ежегодного увеличения тарифов на все виды энергетических ресурсов и воды;увеличение предписаний надзорных органов. | 1,2,3,4 |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды:2023 г-2;2024 г-2;2025 г-2;2026г - 2. |  |  |
| 1.7. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Объем потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды :**2023 г :**16,13 тыс. Гкал1639,19 тыс.кВт\*час32,92 тыс.куб.м.**2024 г :**15,33 тыс.Гкал1740,73 тыс.кВт\*час47,45тыс.куб.м.**2025 г :**15,33 тыс.Гкал1740,73 тыс.кВт\*час47,45 тыс.куб.м.**2026 г :**15,33 тыс.Гкал1740,73 тыс.кВт\*час47,45тыс.куб.м. |  |  |
| **Задача 2 Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.** |  |  |
| 2. | Основное мероприятие.«Развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на своевременное подключение к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  | Управление ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района | 2023 | 2026 | Количество пользователей, подключенных к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности — 39 до 2026 года.  |  |  |