|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Утверждаю»  Глава Администрации  Кондопожского муниципального  района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М.Садовников | | | |
| **План**  **работы Комиссии по подготовке**  **и проведению Всероссийской переписи населения**  **2020 года на территории Кондопожского**  **муниципального района** | | | |
| N  п/п | Перечень вопросов для рассмотрения Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кондопожского муниципального района (далее – Комиссия) | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
|  | **Декабрь 2019г.** |  |  |
| 1. | Информация о подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Обсуждение Плана работы Комиссии на 2020 год | Администрация Кондопожского муниципального района |  |
| 2. | Информация уполномоченного по Всероссийской переписи населения 2020 года | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
| 3. | О методологическом положении о текущем учете населения в межпереписной период | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
| 4. | О состоянии адресного хозяйства и уличного освещения, наличии безнадзорных собак | Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
|  | **Февраль 2020г** |  |  |
| 1 | О ходе подготовительных работ к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кондопожском муниципальном районе | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
| 2 | О состоянии адресного хозяйства и уличного освещения, наличии безнадзорных собак | Главы городского и сельских поселений(по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
| 3 | О ходе работ по подбору помещений, оборудованных мебелью, охраной, связью, транспортом для работы временного переписного персонала | Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
|  | **Апрель 2020г.** |  |  |
| 1 | О ходе подготовительных работ к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кондопожском муниципальном районе по обеспечению безопасности переписчиков, охрану помещений переписных и инструкторских участков | Отдел МВД Российской Федерации по Кондопожскому району (по согласованию)  и Комиссия |  |
| 2 | О состоянии адресного хозяйства и уличного освещения, наличии безнадзорных собак | Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
| 3 | О ходе работы по подбору помещений, оборудованных мебелью, охраной, связью, транспортом для работы временного переписного персонала | Главы городского и сельских поселений (по согласованию) ,  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
|  | **Июль 2020г.** |  |  |
| 1 | О ходе подготовительных работ к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кондопожского района | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
| 2 | О состоянии адресного хозяйства и уличного освещения, наличии безнадзорных собак | Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
|  | **Сентябрь 2020 г.** |  |  |
| 1 | О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кондопожском муниципальном районе | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию), Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
| 3 | О состоянии адресного хозяйства и уличного освещения, наличии безнадзорных собак | Главы городского и сельских поселений (по согласованию),  Администрация Кондопожского муниципального района |  |
|  | **Октябрь 2020г.** |  |  |
| 1 | О ходе Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Кондопожском муниципальном районе | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
|  | **Ноябрь 2020 г.** |  |  |
| 1 | О завершении сбора сведений о населении в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Карелия | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |
|  | **Декабрь 2020 г.** |  |  |
| 1 | Об основных предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2020 года по Республике Карелия | Уполномоченный по вопросам ВПН в Кондопожском районе (по согласованию) |  |

* Дата проведения Комиссии будет изложена в Плане работы Администрации Кондопожском муниципального района