**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2021 год**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2021 год подготовлен отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района в соответствии с п. 63 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 09.06.2021 г. № 591 (далее – Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов, представленных в соответствии с п. 58, 59 Порядка.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 23.11.2021 г. № 1246, в 2021 году в Кондопожском городском поселении действовало 4 муниципальные программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Основные направления реализации муниципальной программы**  | **Ответственный исполнитель** | **Нормативный акт об утверждении муниципальной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства  | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района | Постановление АКМР от 11.03.2019 г. № 193 (в ред. от 11.06.2021 г. № 597)  |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. | Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» | Постановление АКМР от 11.12.2019 г. № 1207 (в ред. от 10.12.2021 г. № 1385)  |
| **03** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Постановление АКМР от 11.12.2019 г. № 1208 (в ред. от 10.12.2021 г. № 1386)  |
| **04** | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию Кондопожского городского поселения | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района | Постановление АКМР от 24.11.2021 г. № 1247 |

Объем расходов бюджета Кондопожского городского поселения на реализацию муниципальных программ составил 14,9% общего объема расходов бюджета. Всего на реализацию муниципальных программ направлены бюджетные ассигнования в объеме 36147,47 тыс. рублей (фактическое исполнение).

Одной из приоритетных задач деятельности Администрации Кондопожского муниципального района в 2021 году являлась реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и принятых в соответствии с ним национальных проектов и региональных составляющих национальных проектов. Поэтому реализация мероприятий муниципальных программ была направлена, в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации, приоритетных проектов и программ по отдельным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения (Приложение № 12 к Порядку).

**Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, показателей результатов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ)** | **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период** | **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ (УФ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **01** | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении | 0 | В 2021 г. мероприятия муниципальной программы не были реализованы. Показатели не выполнены. Исполнение по расходам 0%. | 0 |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | 0,38 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Значительное отклонение по трем показателям. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 95%. | 0,95 |
| **03** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,94 | По 4 показателям, характеризующим работу МУ «ФОК», фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 98%. | 0,98 |
| **04** | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | 0,19 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 99%. | 0,99 |

В результате проведенной оценки эффективной признана 1 Программа, не эффективны – 3 Программы.

**Оценочная таблица по результатам оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **ЭП** | **Ранг** |
|   | **Эффективные МП (ЭП 0,8-1)** |  |  |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,92 | 2 |
|   | **Неэффективные МП (ЭП менее 0,5)** |  |  |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении | 0 | 4 |
| 2 | Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения | 0,19 | 4 |
| 3 | Культура в Кондопожском городском поселении | 0,36 | 4 |

**Выводы и рекомендации отдела экономики по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения:**

1. **Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении»:** в 2021 году мероприятия Программы не были реализованы, поскольку с указанного года субсидирование из бюджета Республики Карелия производится исключительно по муниципальным районам. В результате по итогам оценки эффективности реализации Программа признана неэффективной. Рекомендуется принять решение об отмене Программы.
2. **Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Кондопожского городского поселения»:** в 2021 году рамках муниципального контракта с ООО «НИиПИ Спецреставрация» осуществлена подготовка материалов для разработки проектов зон охраны (объединенных зон охраны) объектов культурного наследия. 1) Разработка проекта границ территории объекта культурного наследия «Успенская церковь (деревянная)», 1764 г. 2) Подготовка материалов для разработки проектов зон охраны (объединенных зон охраны) объектов культурного наследия. Финансовые средства исполнены на 99%. Показатели по мероприятию 1 на 2021 год не предусмотрены (план на 2022 год). Показатель по мероприятию 2 (финансирование не предусмотрено) исполнен со снижением на 1,1% (причина: снижение инвестиционной активности предприятий). В результате по итогам оценки эффективности реализации Программа признана неэффективной.
3. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения»** по итогам оценки эффективности реализации признана эффективной. Снижение показателей, характеризующих работу МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», обусловлено снижением пропускной способности в период проведения ремонтных работ (сентябрь-ноябрь 2021 года) и введением ограничений для посещения объекта спорта для лиц старше 65 лет (16.11.2020 г. – 05.03.2021 г.) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
4. **Муниципальная программа «Культура в Кондопожском городском поселении»** по итогам оценки эффективности реализации признана неэффективной по причине существенного снижения отдельных показателей: количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (городской поселенческой библиотеки) МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» - 42,73 %; количество единиц библиотечного фонда библиотек, зарегистрированных в Сводном электронном каталоге РК – 56,5%; неисполнение запланированного количества волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятиях, а также в проектах по сохранению культурного наследия – 77%. Значительное снижение указанных показателей вызвано введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
5. **Отмечено несвоевременное внесение изменений** в муниципальные программы «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения» и «Культура в Кондопожском городском поселении»в соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Раздела V Порядка.
6. **Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:**
	* внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные п. 47, 49 Порядка;
	* разработку проектов муниципальных программ осуществлять в сроки, установленные п. 40, 41 Порядка.
7. **Ответственному исполнителю муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении»** рекомендуется принять решение об отмене муниципальной программы.
8. **Ответственному исполнителю муниципальной программы «Культура в Кондопожском городском поселении»:**
* проанализировать плановые значения показателей, по которым наблюдается невыполнение, принять меры к выполнению, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в плановое значение показателей следующих периодов;
* усилить контроль за выполнением мероприятий и показателей программы.

Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района

07.04.2022 г.