## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района
по состоянию на 01 апреля 2022 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.04.2022)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2019-2024 гг) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2022 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 276553.9639 | 99377.2314 | 19046.0776 | 19.17%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 26585.0027 | 1035 | 583.575 | 56.93%
1 | 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 23601.445 | 1025 | 583.575 | 56.93%
2 | 4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района | 75 | 25 | 0 | 0%
3 | 4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации имущества |  | Реализация имущества сверх прогнозных показателей | 14175.445 | 0 | 0 | 0%
4 | 4.3. | Увеличение поступления доходов от платы за наем жилых помещений |  | Проведение разъяснительной работы с населением, проведение претензионно-исковой работы | 1192 | 0 | 0 | 0%
5 | 4.5. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | В январе-марте 2022 года предъявлено 15 досудебных предупреждений на сумму 202,01 тыс. руб, в досудебном порядке оплачено 583,575 тыс. руб. | 8159 | 1000 | 583.575 | 58.36%
6 | 5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 86 | 10 | 0 | 0%
7 | 5.3. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. |  | фактическое поступление на 01.04.2021 года составило 13,57 тыс. руб, на 01.04.2022 г- 3,84 тыс. руб. | 86 | 10 | 0 | 0%
8 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Увеличение доходов от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 2031.1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Увеличение доходов от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 866.4577 | 0 | 0 | #DIV/0!
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 249968.9612 | 98342.2314 | 18462.5026 | 18.77%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 70656.0773 | 26594.8421 | 5536.5513 | 20.82%
в т.ч. за счет средств МБТ |  |  |  |  | 179312.8839 | 71747.3893 | 12925.9514 | 18.02%
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
10 | 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 198613.6512 | 91366.8214 | 18219 | 19.94%
11 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 183675.0899 | 86413.3837 | 17557.7 | 20.32%
12 | 2.1.1. | Привлечение дополнительных финансовых средств вышестоящих бюджетов (на развитие материально-технической базы) в связи с изменением типа образовательного учреждения на учреждение физкультуры |  | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | 4499.67 | 157.196 | 0 | 0%
13 | 2.1.2. | разделение численности по учреждению культуры на казенные учреждения: культуры и физкультуры, в связи с созданием нового казенного учреждения МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Уменьшение численности работников культуры МУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" с 01.07.2019 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий | 1615 | 0 | 0 | 0%
14 | 2.1.3. | Сокращение штатной численности в связи с изъятием из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада |  | сокращение штатных единиц основного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 01.09.2019 | 2071 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Сокращение обслуживающего персонала (сторож- 3 шт ед.) с 16.09.2019 | 1126 | 0 | 0 | 0%
15 | 2.1.4. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Березовская НОШ к МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги РК |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+0,5 шт.ед зам. директора, -1,99 шт.ед. по должности "учитель", +0,5 шт. ед. по должности "учитель-логопед", -0,25 шт. ед. по должности "младший воспитатель"), с 27.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 1496 | 0 | 0 | 0%
16 | 2.1.5. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Кедрозерская ОШ к МОУ СОШ № 7 |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+1 шт.ед зам. директора, -1,55 шт.ед. по должности "учитель", -1,5 шт. ед по должности "сторож"), с 26.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 1944.6 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Оптимизация штатной численности и расходов на содержание здания в п. Кедрозеро с 01.09.2020 года в связи с сокращением численности детей по дошкольному образованию сокращено 7,6 штатных единиц, в т.ч. - 1 шт ед. зам директора, -1,25 шт. ед воспитателя, -1,25 шт ед младшего воспитателя, -0,5 шт ед кухонного рабочего, -0,75 шт ед повара, -0,25 шт ед рабочего по стирке и ремонту спецодежды, -0,1 шт ед инженера-энергетика, -0,25 шт ед рабочего по комп обслуж и ремонту зданий, -0,5 шт ед зав столовой, -0,25 шт ед дворника, -1 шт.ед истопника, -0,5 шт ед уборщицы | 2761 | 0 | 0
17 | 2.1.6. | Оптимизация штатной численности по МДОУ № 20 "Колосок" |  | Оптимизация штатной численности с 01.09.2019 (педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий) | 763 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Оптимизация штатной численности с 04.09.2020 в связи с уменьшением количества групп (на 8 групп) и сокращением 32,55 шт.ед., в т.ч. АУП-1 шт.ед. (зам.директора), пед.работники - 17,3 шт.ед. ("-"1 шт.ед. по должности "методист", "-"12,8 шт.ед. по должности "воспитатель", "-"1,5 шт.ед. по должности "инструктор по физической культуре", "-"2 шт.ед. "музыкальный руководитель"), "-"12 шт.ед. по должности "помощник воспитателя", "-"2,25 шт. ед. вспомогательный персонал ("-"0,5 шт.ед. по должности "заведующий хозяйством", "-"1,5 шт.ед. по должности "повар", "-"0,25 шт.ед. по должности "кастелянша") | 18291.6 | 0 | 0
18 | 2.1.7. | изменение типа существующего казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения, введение персонифицированного учета и разделение полномочий между дополнительным образованием и молодежной политикой |  | оптимизация штатной численности в связи с введением персонифицированного учета и разделение пполномочий по проведению мероприятий между дополнительным образованием и молодежной политикой с 12 июля 2020 года, сокращение указных категорий работников (-3,5 шт ед педагогов-организаторов доп образования; + 2 шт ед специалистов по организации и проведению молод. мероприятий)) | 876.8 | 0 | 0
19 | 2.1.8. | Оптимизация штатной численности МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги РК |  | приведение объема оказываемых услуги в дошкольных группах в соответствие с численностью контингента воспитанников "-"0,28 шт. ед, -0,25 шт ед "муз. руководитель", -0,03 шт ед "воспитатель" | 219.4709 | 165 | 41.2 | 24.97%
20 | 2.1.9. | Оптимизация штатной численности МДОУ № 20 "Колосок" ввиду сокращения количества групп и с учетом нормативов по определению численности персонала |  | Оптимизация штатной численности с 01.12.2020 года -1 ст. пом. воспитателя | 312.7 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Оптимизация штатной численностис 01.02.2021 в связи с уменьшением количества групп (на 6 групп) и сокращением 22,35 шт. ед (-0,5 шт ед методиста, -9,6 шт ед воспитателя, -1,5 шт ед муз руководителя, -0,5 шт. ед инструктора по физ. Культуре, -9,0 шт. ед помощника воспитателя, -0,5 шт ед зав. хозяйством, -0,5 шт. ед кладовщика, -0,25 шт ед кастелянши) | 17926.2 | 10493.4 | 2623.3 | 25%
|  |  |  | приведение численности работников в соответствие с объемами оказываемых услуг с 01.04.2021 года (уменьшение количества ставок воспитателей на 1 группу с 1,68 до 1,5; помощники воспитателей на 1 группу с 1,5 до 1,25) сокращение 33,4 шт ед (в том числе -9,4 шт ед воспитателя, -22 шт ед помощника воспитателя, -0,85 шт ед машинист по стирке и ремонту спец одежды, -1,15 шт ед дворника) | 20720.8 | 13440.5 | 3360.1 | 25%
|  |  |  | с 02.06.2021 - 6 шт ед заместителя директора,+ 6 шт.ед зав корпусами | 1124.2175 | 903.2375 | 2258 | 250%
|  |  |  | оптимизация штатной численности и приведение численности работников в соответствие с объемами оказываемых услуг (сокращение 8 групп в связи со снижением численности контингента воспитанников) с 01.09.2021 сокращение 32 шт ед., в т.ч. -0,5 шт ед "методист", -12 шт ед "воспитатель", -0,5 шт ед "инструктор по физ культуре", -2 шт ед "муз руководитель", -13 шт ед "помощник воспитателя", +3 шт ед "ассистент (момощник) по оказанию тех помощи инвалидам и лицам с ОВЗ", -0,75 шт ед "зав хозяйством", -0,5 шт ед "калькулятор, -2,5 шт ед "повар", -0,75 шт ед "кастелянша", -0,5 шт ед "кладовщик"-2 шт ед "кухонный рабочий" | 15626.178 | 14424.1643 | 3606 | 25%
|  |  |  | Уменьшение количества групп с 80 до 70 в связи с уменьшением количества детей в 2021 году, а также с учетом ожидаемого прогноза на 2022 год. Сокращение 60 шт. ед. с 01.02.2022 года административного, вспомогательного и прочего персонала, в т.ч.: - 1 шт ед зав корпусом, -1 шт ед зам директора, -3 шт ед зав хозяйством, -2 шт ед методиста, -15 шт ед воспитатель, -12.5 шт ед пом. воспитателя, -1 шт ед инструктор по физ-ре, -2 шт ед муз руководитель, -1 шт ед - спец по кадрам, -1 шт ед - делопроизводитель, -1.5 шт ед калькулятор, -6 шт ед повар, -1,5 шт ед кастелянша, -1,5 шт ед кладовщик, -3 шт ед уборщик, -3 шт ед кух работник, - 3шт ед дворник, -1 шт ед рабочий по стирке | 50268.3198 | 24729.5915 | 364.3 | 1.473%
21 | 2.1.10. | Оптимизация штатной численности МОУ "Сунская ОШ" ввиду сокращения количества групп и с учетом нормативов по определению численности персонала |  | Оптимизация штатной численности с 01.02.2021 в связи с уменьшением количества групп (на 1 группу) и сокращением 2 шт. ед (-2 ставки воспитателя, +0,5 ст старшего воспитателя, -0,25 ст муз руководителя, -0,25 ст зам директора по воспитат и метод работе);- 0,01 ст по общему образованию (-0,2 педагог-организатор,+ 0,2 ст библиотекаря, -0,01 учителя) | 2062.5 | 1207.3 | 301.8 | 25%
|  |  |  | с 01.06.2021сокращение 1 шт ед младшего воспитателя | 439.6968 | 329.7726 | 82.4 | 24.99%
22 | 2.1.11. | Оптимизация штатной численности в учреждениях образования в связи с приведением в соответствие с объемами оказываемых услуг |  | приведение численности работников в соответствие с объемами оказываемых услуг с 01.03.20 в части дошкольного образования МОУ СОШ № 7 -0,5 шт. ед зав хозяйства и - 0,5 шт ед. уборщик служ. помещений; с 01.09.20 г, сокращение 15,2 шт единицы (в т.ч. МОУ Кончезерская СОШ -0,7 шт ед кладовщика, МОУ Спасогубская СОШ -1,36 шт ед учителя, МОУ Кяппесельгская СОШ -0,17 шт ед учителя, МОУ СОШ № 2 -3,21 шт ед учителя, МОУ СОШ № 3 -3,2 шт ед учителя, МОУ СОШ № 1 -4,99 шт ед учителя, -0,2 шт ед педагога доп образования,+0,13 шт ед уборщика, МОУ СОШ № 8 -0,9 шт ед учителя, -0,25 шт ед педагога-организатора по внеклас и спортивной работе, -0,75 шт ед педагога доп образования, -0,5 шт ед методиста, +1 шт ед завхоза, -0,1 шт ед сторожа), | 9229.0153 | 0 | 0
|  |  |  | приведение численности работников в соответствие с объемами оказываемых услуг с 01.04.2021 г. МОУ Кяппесельгская СОШ учитель +0,22 шт ед, зам дир по дош образ -0,5шт ед, млад воспит -0,5 шт ед, сторож -0,8 шт. ед, машинист по стирке и ремонту спец одежды -0,05 шт ед | 726.62 | 490.53 | 122.6 | 24.99%
|  |  |  | приведение численности работников в соответствие с объемами оказываемых услуг и с утверждением нового штатного расписания с 01.09.2021 года по МОУ СОШ № 1 -3,8 шт. ед, в т.ч. - 0,7 шт ед "педагог доп образования", -4,8 шт ед "учитель", +0,7 шт ед "педагог-организатор", +1 шт ед "старший методист; по МОУ СОШ № 2 - 1,27 шт. ед., в т.ч. -1,79 шт ед "учитель", +0,02 шт ед "педпгог доп образования" +0,5 шт. ед "специалист по охране труда"; по МОУ СОШ № 3 -0,93 шт. ед, в т.ч. -0,93 шт ед "учитель", +0,25 шт ед "инженер-программмист", -0,25 шт ед "инженер-энергетик"; по МОУ СОШ № 6 -0,11 шт ед, в т.ч. +1,5 шт ед "методист", -1,36 шт. ед "учитель", -0,25 шт ед "уборщик служебных помещений"; МОУ СОШ № 7 -3,37 шт ед "учитель"; МОУ СОШ № 8 -4,67 шт ед, в т.ч. -0,1 шт ед "зам директора по УВР"+0,1 шт. ед "зам директора по хоз. части", -2,17 шт ед "учитель", -1 шт ед "ст. методист", -1,5 шт ед "методист",МОУ ГСОШ-0,99 шт. ед, в т.ч. -0,5 шт ед "педагог доп образования", +0,13 шт ед "учитель", -0,25 шт. ед "специалист по охране труда", -0,25 шт ед "спец. по кадрам", -0,12 шт ед "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий", МОУ Кончезерская СОШ -0,84 шт. ед, в т.ч. -0,84 шт ед "Учитель", МОУ Кяппесельгская ОШ -0,38 шт. ед, в т.ч. +0,06 шт ед "учитель", -0,44 шт. ед "педагог доп образования", МОУ Спасогубская ОШ +0,01 "пед ставки" | 10965.193 | 7310.1286 | 1827.5 | 25%
23 | 2.1.12. | Оптимизация штатной численности МОУ Кончезерская СОШ |  | приведение объема оказываемых услуги в дошкольных группах в соответствие с численностью контингента воспитанников -2,65 шт. ед, в т.ч. -1,33 шт ед "воспитатель", -1,32 шт ед "младший воспитатель" в связи с уменьшением количества дошкольных групп ( -1) | 1318.5956 | 1217.1652 | 304.3 | 25%
24 | 2.1.13. | Оптимизация штатной численности МУК "Кондопожский музей" |  | оптимизация штатной численности с 01.09.2021 сокращение 0,5 шт ед музейного смотрителя | 318.5734 | 238.93 | 59.7 | 24.99%
25 | 2.1.14. | Оптимизация штатной численности МУ КЦРБ |  | с 21.07.2021 года сокращение 6,9 шт. единиц, в том числе: -1 шт ед зам директора по работе с детьми,- 1шт. ед. Зав сектором, -1 шт ед зав отделом,+ 1 шт ед главного библиотекаря, -1,25 шт ед ведущего библиотекаря, -0,25 шт ед библиотекарь, -0,15 шт ед уборщик служебных помещений, -1,75 шт ед гардеробщик, - 1шт ед библиотекарь-каталогизатор, -0,5 шт ед. ведущий библиотекарь, -0,5 шт ед. художника | 4249.023 | 3399.2184 | 849.8 | 25%
26 | 2.1.15. | Оптимизация штатной численности МОУ ДО "ДТДиЮ" |  | Оптимизация штатной численности с 01.09.2021 в связи с уменьшением количества группу (наполняемость групп не менее 14 человек, при меньшей наполняемости группа не формируется) -8,26 шт ед, в т.ч. -2,4 шт ед "сторож", -4,11 шт ед "педагог доп образования", -0,5 шт ед "соц педагог", -0,25 шт ед "концертмейстер",-1 шт ед "специалист по организации и проведению молодежных мероприятий" | 5333.4639 | 4208.0407 | 1052 | 25%
27 | 2.1.16. | Оптимизация штатной численности МОУ ГСОШ |  | сокращение штатной численности в МОУ ГСОШ с 21.02.20 -1 шт. ед воспитателя и -1 шт ед. мл. воспитателя; с 02.12.2020 педагог библиотекарь -0,25 , воспитатель- 0,5, пед доп образ -0,5 ; млад воспит -0,6 уборщик -0,8,), с 01.04.2021-2,8 шт. ед. в том числе -0,5шт ед заместителя директора по УВР, -0,5 шт ед педагога-психолога, -0,25шт ед социального педагога, -0,5 шт ед педагогога доп образования, -0,25 шт ед педагога организатора, -0,2 сшт ед лаборанта, -0,6 шт ед сторожа, и с 01.09.2021 -0,2 шт ед "зав. хозяйством", -0,12 шт ед " рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" | 7389.8528 | 3699.209 | 704.7 | 19.05%
28 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 12024.7477 | 4287.0444 | 494.7 | 11.54%
29 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 2,6,7: сторож (6 ед.) с 01.10.2019 | 2326 | 0 | 0 | 0%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х |  |  |  | 0%
30 | 2.2.2. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 3: сторож (2 ед.) с 01.12.2019 | 630 | 0 | 0 | 0%
31 | 2.2.3. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | перевод зданий 2 корпусов МДОУ № 20 "Колосок" на охрану с использованием технических средств видеонаблюденияс сокращено с 04.04.2021- 3 шт ед "сторож", с 02.06.2021 - 3 шт ед сторожей | 2803.0675 | 1978.6359 | 494.7 | 25%
|  |  |  | перевод зданий 4 корпусов МДОУ № 20 "Колосок" на охрану с использованием технических средств видеонаблюденияс сокращено с 01.02.2022- 12 шт ед "сторож" | 6265.6802 | 2308.4085 | 0 | 0%
32 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал, в том числе: |  | х | 2191.8875 | 0 | 0
33 | 2.3.1. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, за исключением учреждений,расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.09.2018 г.): заместителя директора (0,2 ед.), с 01.09.2020 - 0,65 шт. ед по должности "заместителя директора" | 568.8875 | 0 | 0
30 | 2.3.4. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" ( с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.), с 01.09.2018- 1 шт ед. | 0 | 0 | 0
34 | 2.3.2. | работников в МКУ "Административно-хозяйственное управление", в том числе административно-управленческого персонала |  | оптимизация штатной численности и структуры учреждения (сокращение отдела кадров (-1 шт ед начальника отдела кадров)), сокращение -3 шт ед, в т.ч. -1 шт ед зам директора, -1шт ед инженера 1 категории, -0,5 шт ед специалиста по охране труда, -1 шт ед сторожа, +1,5 шт ед техника, в связи с приведением численности работников учреждения в соответствие с объемами оказываемых услуг, изменение оклада руководителя учреждения | 1623 | 0 | 0
35 | 2.4. | Оптимизация численности работников педагогического персонала, обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации; -сокращение неэффективных расходов, в том числе: |  | х | 721.9261 | 666.3934 | 166.6 | 25%
36 | 2.4.1. | сокращение неэффективных расходов на содержание вспомогательного персонала в МУК "Кондопожский музей" |  | передача функций по хзяйственному обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района, расположенных в г. Кондопога , в МКУ "Административно-хозяйственное управление" с МУК " Музей Кондопожского края" с 01.10.2021 г (-4,5 шт ед "музейного смотрителя", +4,5 шт ед "сторож") | 721.9261 | 666.3934 | 166.6 | 25%
#REF! | [7 empty] | 0%
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 51355.31 | 6975.41 | 243.5026 | 3.491%
37 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 44829 | 4143 | 243.5026 | 5.877%
38 | 3.7. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада) |  | Изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 604 | 0 | 0 | 0%
39 | 3.8. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления 3-х корпусов МДОУ 3 20 "Колосок (Корпус № 1 ул. Заводская, д. 30а; корпус № 2 ул. Заводская д.17а; корпус № 6 ул. Калинина д.17а) |  | Изъятие с 01.02.2022 года непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 5922.31 | 2832.41 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Мониторинг налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы для рассмотрение на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов | да/нет | да | да | 100%
|  | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях. |  | Мониторинг количества налогоплательщиков, осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам | да/нет | да | да | 100%
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100%
2 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100%
3 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100%
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам
4 | 2.1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот ( с 2020 года - налоговых расходов) по единому налогу на вмененный доход и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 г - налоговых расходов) по единому налогу на вмененный доход | да/нет | да | да | 100%
5 | 2.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 года -налоговых расходов) по налогу на имущество и земельному и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 года - налоговых расходов) по налогу на имущество и земельному налогу | да/нет | да | да | 100%
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
6 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости | да/нет | да | да | 100%
7 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 50 | 47 | 94%
8 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Выявление нерационально и неэффективно используемых земельных участков | да/нет | да | да | 100%
9 | 3.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) | да/нет | да | да | 100%
10 | 3.5. | Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения |  | Мониторинг поступления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости | да/нет | да | да | 100%
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
11 | 4.4. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Мониторинг количества проведенных торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности | Проведение торгов (да/нет) | да | да | 100%
12 | 4.5. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 150 | 15 | 10%
13 | 4.6. | Актуализация правил землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 |  | Актуализация правил землепользования и застройки в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 | Приведение в соответствие Правил землепользования и застройки (да/нет) | да | да | 100%
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
14 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (проведение заседаний не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение заседаний Комиссии | шт | 12 | 3 | 25%
15 | 5.2. | Организация работы Комиссии по взысканию дебиторской задолженности (проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение заседаний Комиссии | шт | 12 | 1 | 8.333%
16 | 5.4. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проведение мониторинга выполнения главными администраторами доходов утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да | 100%
17 | 5.5. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходовконсалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | % | 100.9 | 114.85 | 113.8%
18 | 5.6. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 4 | 0 | 0%
19 | 5.7. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Мониторинг источников доходов | да/нет | да | да | 100%
20 | 5.8. | Выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума; проведение рейдов в целях выявления работодателей, использующих труд наемных работников без оформления правоотношений, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без постановки на налоговый учет |  | Рассмотрение на Комиссии по мобилизации дополнительных доходов вопросов исполнения требований трудового законодательства, в том числе в частности своевременности и полноты выплаты заработной платы; работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, имеющих задолженность по выплате заработной платы, не оформляющих правоотношения с наемными работниками. Постановка на налоговый учет физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | в % к предыдущему году | 106 | 0 | 100%
21 | 5.9. | Повышение качества администрирования неналоговых доходов |  | Проведение претензионно-исковой работы и взысканию с арендаторов задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в судебном порядке | % к уровню предыдущего года | 105 | 0 | 100%
22 | 8. | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | Открытие новых предприятий на территории ТОСЭР "Кондопога" | рабочее место | 40 | 0 | 0
Оптимизация расходов на муниципальное управление
23 | 1.1. | Утверждение структуры органов местного самоуправления, предусматривающей установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы; создание казенного учреждения по переводу бухгалтеров в том числе сельских поселений на централизованное бухгалтерское сопровождение, создание муниципального казенного учреждения "Управление образования и культуры и спорта" |  | Подготовка решения об утверждении структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы, разработка и утверждение дорожной карты по сокращению должностей муниципальной службы в 2021 году | да/нет | да | да | 100%
24 | 1.2. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными, установленными Постановлением Правительства РК от 18.06.12 № 190-П; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления в связи с проведением закупок конкурентными способами) |  | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 100%
25 | 1.3. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
Оптимизация бюджетной сети
26 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал |  | Взаимодействие структурных подразделений Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
27 | 2.5. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100%
28 | 2.6. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений и выработка предложений по ее оптимизации | да/нет | да | да | 100%
29 | 2.7. | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кондопожского муниципального района, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления и казенных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
30 | 2.8. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
31 | 2.8.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 05 марта 2018 г. № 150 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" | да/нет | да | да | 100%
32 | 2.8.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения норм расхода ГСМ, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 29.01 2019 г. № 56 "Об утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" (с изменениями от 14.02.2019 № 96, от 18.03.2020 № 268) | да/нет | да | да | 100%
33 | 2.8.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 11.09. 2020 г. № 950 "Об утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района, на 2021 год" (с учетом изменений от 12.02.2021 № 150) | да/нет | да | да | 100%
34 | 2.9. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Мониторинг соблюдения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 15.05. 2020 г. № 485, Распоряжением от 19.05.2020 года № 271-р "Об утверждении значений нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования" | да/нет | да | да | 100%
Повышение эффективности расходов
35 | 3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями (в натуральных показателях) | электроэнергия (тыс.кВтч) теплоэнергия (Гкал) холодн. водоснабж. (куб.м) гор. водоснабж. (куб.м) | 2 261,35 16 510,72 40 442,06 19 369,3 | 2 261,35 16 510,72 40 442,06 19 369,3 | 100%
36 | 3.3. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100%
37 | 3.4. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100%
38 | 3.5. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Мониторинг компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 26 июня 2019 года № 2 "Об утверждении Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, финансируемых из бюджета Кондопожского муниципального района расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей" | да/нет | да | да | 100%
39 | 3.6. | Расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да | 100%
40 | 3.8. | Оптимизация расходов бюджета Кондопожского муниципального района по осуществлению расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета |  | Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов | да/нет | да | да | 100%
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
41 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Управление ликвидностью единого счета бюджет | да/нет | да | да | 100%
42 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов | да/нет | да | да | 100%
43 | 4.5. | Перекредитование в коммерческих банках с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга |  | Привлечение коммерческого кредита с более низкой процентной ставкой с целью перекредитования коммерческих кредитов с более высокой процентной ставкой | да/нет | да | да | 100%
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
44 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да | 100%
45 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | снижение объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года (%) | не менее чем на 15 | - | -
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности ( план погашения просроченной кредиторской задолженности) | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности (%) | да | да | 100%
|  |  |  | мероприятия по списанию нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н и нормами Гражданского кодекса РФ | списание нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности (да/нет) | да | да | 100%
|  | Глава Администрации | _______________________________ | В.М. Садовников
Кондопожского муниципального района
|  | Начальник финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | Е.А. Медведева
Исполнитель: Маслякова А.С., Варавва И.Ю., Болундь З.Е., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128
08.04.2022 г.