## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района
по состоянию на 01 мая 2023 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.05.2023)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2022-2025 гг) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2023 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 132682.6623 | 49882.4568 | 16708.4996 | 33.5%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 10707.1475 | 3591.2475 | 522.35 | 20.89%
1 | 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 7074 | 2500 | 522.35 | 20.89%
2 | 4.1. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | За январь-апрель 2023 года предъявлено 79 досудебных предупреждений на сумму 2 738,71 тыс. руб, в досудебном порядке оплачено 522,35 тыс. руб. | 7074 | 2500 | 522.35 | 20.89%
3 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Увеличение доходов от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 1596.2475 | 1091.2475 | 0 | 0%
4 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Увеличение доходов от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 2036.9 | 0 | 0 | #DIV/0!
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 121975.5149 | 46291.2093 | 16186.1496 | 34.97%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 33186.5149 | 13595.2093 | 8137.9857 | 59.86%
в т.ч. за счет средств МБТ |  |  |  |  | 88789 | 32696 | 8048.1639 | 24.62%
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
5 | 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 59173.3248 | 31731.6993 | 8512.9094 | 26.83%
6 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 52892.6409 | 30475.5625 | 8512.9094 | 0.33333
7 | 2.1.1. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги Республики Карелия к МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кондопоги Руспублики Карелия |  | с 01.07.2023 года - Приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, сокращение 10,5 шт. ед., изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 10120.005 | 2716.875 | 0 | 0%
8 | 2.1.2. | Оптимизация штатной численности МДОУ № 20 "Колосок" ввиду сокращения количества групп и с учетом нормативов по определению численности персонала | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Сокращение 7,95 шт ед с 13.01.2022, сокращение 11,35шт. ед. с 01.03.2022 года, сокращениес 01.04.2022 3 шт ед, сокращение с 06.06.2022 года 3,75 шт ед, сокращение с 01.10.2022 года на 28,35 шт. ед. | 36747.0324 | 25538.7283 | 8512.9094 | 33.33%
|  |  |  | с 01.06.2023 года -В связи с сокращение количества групп (2) и приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников, сокращение штатной численности составит 6,5 шт ед. | 6025.6035 | 2219.9592 | 0 | 0%
9 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 6280.684 | 1256.1368 | 0 | 0
10 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | перевод корпусов МДОУ № 20 "Колосок" на охрану с использованием технических средств видеонаблюдения,сокращение с 01.09.2023 г. 12 шт .ед. по должности "сторож" | 6280.684 | 1256.1368 | 0 | 0%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х |  |  |  | 0%
#REF! | [7 empty] | 0%
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 62802.19 | 14559.51 | 7673.2402 | 52.7%
11 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 57145 | 12000 | 7050.8502 | 58.76%
12 | 3.7. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления 2-х корпусов МДОУ № 20 "Колосок (Корпус № 1 ул. Заводская, д. 30а; корпус № 2 ул. Заводская д.17а) |  | Изъятие с 01.02.2022 года непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 3267.57 | 1867.17 | 622.39 | 33.33%
13 | 3.8. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления 1 корпуса МДОУ № 20 "Колосок (Корпус № 8 ул. Парковая,16) |  | Изъятие с 01.06.2023 года непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 2389.62 | 692.34 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, Отделение Социального фонда РФ по Республике Карлия, налоговыми и правоохранительными органами, ГКУ РК "Агентство занятости населения Кондопожского района" по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Мониторинг налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы для рассмотрение на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов | да/нет | да | да | 100%
|  | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях. |  | Мониторинг количества налогоплательщиков, осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам | да/нет | да | да | 100%
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100%
2 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100%
3 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100%
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов
4 | 2.1. | Проведение оценки налоговых расходов и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки налоговых расходов до 01 июня ежегодно | да/нет | да | да | 100%
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
5 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости | да/нет | да | да | 100%
6 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 50 | 10 | 20%
7 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Выявление нерационально и неэффективно используемых земельных участков | да/нет | да | да | 100%
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
8 | 4.4. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Мониторинг количества проведенных торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности | Проведение торгов (да/нет) | да | да | 100%
9 | 4.2. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 150 | 79 | 52.67%
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
10 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов |  | Проведение заседаний Комиссии | шт | 11 | 3 | 27.27%
11 | 5.2. | Организация работы Комиссии по взысканию дебиторской задолженности |  | Проведение заседаний Комиссии | шт | 10 | 3 | 30%
12 | 5.3. | Ежегодный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проведение ежегодного мониторинга выполнения главными администраторами доходов утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да | 100%
13 | 5.4. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | % | 102 | 96.39 | 94.5%
14 | 5.5. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 3 | 0 | 0%
15 | 5.6. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Мониторинг источников доходов | да/нет | да | да | 100%
16 | 8. | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | Открытие новых предприятий на территории ТОСЭР "Кондопога" | рабочее место | 0 | 0 | #DIV/0!
Оптимизация расходов на муниципальное управление
17 | 1.1. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
Оптимизация бюджетной сети
18 | 2.3. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100%
19 | 2.4. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений и выработка предложений по ее оптимизации | да/нет | да | да | 100%
20 | 2.5. | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кондопожского муниципального района, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления и казенных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
21 | 2.6. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
22 | 2.6.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
23 | 2.6.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения норм расхода ГСМ, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
24 | 2.6.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
25 | 2.7. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Мониторинг соблюдения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
Повышение эффективности расходов
26 | 3.2. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100%
27 | 3.3. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100%
28 | 3.4. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Мониторинг компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100%
29 | 3.5. | Расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да | 100%
30 | 3.8. | Оптимизация расходов бюджета Кондопожского муниципального района по осуществлению расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета |  | Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов | да/нет | да | да | 100%
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
31 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Управление ликвидностью единого счета бюджет | да/нет | да | да | 100%
32 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов | да/нет | да | да | 100%
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
33 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да | 100%
34 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | снижение объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года (%) | не менее чем на 15 | - | -
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности ( план погашения просроченной кредиторской задолженности) | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности (%) | да | да | 100%
|  |  |  | мероприятия по списанию нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н и нормами Гражданского кодекса РФ | списание нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности (да/нет) | да | да | 100%
|  | Глава Администрации | _______________________________ | Д.А. Зацепин
Кондопожского муниципального района
|  | И.о. Начальника финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | И.В. Давыдченко
Исполнитель: Маслякова А.С., Болундь З.Е., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128
10.05.2023 г.