Приложение

к решению ТИК Кондопожского района от 22.06.2023 г. №80/1-5

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Кондопожского городского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов 19 июня 2023 года** |  |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов 21 июня 2023 года** |  |
| **День голосования** | **10 сентября 2023 года** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Назначение выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11 июня и не позднее  21 июня 2023 года | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования | Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов | За 50 - 30 дней до дня голосования | С 21 июля по 10 августа 2023 года | ЦИК Карелии,  Территориальная избирательная комиссия |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 47 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов по московскому времени 24 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своего кандидата | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.  (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.  (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 47 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов по московскому времени 24 июля 2023 года | Избирательные объединения |
|  | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, и не позднее чем за 47 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, и не позднее 24 июля 2023 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до первого дня голосования | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до первого дня голосования | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
|  | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по московскому времени первого дня голосования. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | Не ранее чем за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Не ранее 12 августа 2023 года и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по московскому времени первого дня голосования. | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 5 сентября по 10 сентября 2023 года | Средства массовой информации |
|  | Представление в территориальную избирательную перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган  исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона  Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием территориальных избирательных комиссий |
|  | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета которые установлены ТИК и предоставление данных такого учета в комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в ТИК. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  территориальной избирательной комиссией |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее чем за 3 дня до (первого) дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до (первого) дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Выделение средств на проведение выборов территориальным избирательным комиссиям | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
|  | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | После письменного уведомления соответствующей ТИК  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
|  | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически | Периодически | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: |  |  |  |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | в течение пяти дней со дня их поступления | в течение пяти дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до (первого) дня голосования , а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных кандидатах. | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,  Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | Не позднее в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Республики Карелия |
|  | Принятие решения об использовании дополнительных форм голосования в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд | Не позднее чем за 30 дней до первого дня голосования | Не позднее чем за 30 дней до первого дня голосования | Избирательная комиссия Республики Карелия |
|  | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени в дни голосования | С 8 часов до 20 часов по московскому времени в дни голосования (решение о голосовании в течение нескольких дней подряд принимает Избирком Карелии) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования 10 сентября 2023 года и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Избранный кандидат |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | Не позднее 10 октября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |