## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района
по состоянию на 01 мая 2019 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2019 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 164068 | 38503.3141 | 15227.8628 | 39.55%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 59815 | 4346 | 5678.4628 | 130.7%
1 | 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 6300 | 2100 | 200.7 | 9.557%
2 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Погашение задолженности налогоплательщиками (НДФЛ). | 6300 | 2100 | 200.7 | 9.557%
| 2. | Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам |  |  | 600 | 300 | 0 | 0%
3 | 2.1. | Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | Пересмотр коэффициента планируется в 2019-2020 гг. | 600 | 300 | 0 | 0%
| 3. | Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов |  |  | 4286 | 1061 | -371.2572 | -34.99%
4 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | В 2018 году проведена работа по установлению категории на 112 земельных участках, в 2019 году проведена работа по установлению категории на 12 земельных участках,эффект будет достигнут в 2019-2020 гг. | 300 | 150 | 0 | 0%
5 | 3.6. | Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения |  | На 01.05.2018 г - 451,08 тыс. руб., на 01.05.2019 г. -79,82 тыс. руб. | 3986 | 911 | -371.2572 | -40.75%
| 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 7960 | 825 | 551 | 66.79%
6 | 4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района |  | Размер ставок арендной платы за использование муниципального имущества не изменялся | 210 | 25 | 0
7 | 4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации имущества |  | За 2018 год проведена работа по реализации имущества, бюджетный эффект составил 1 066,7 тыс. руб., в январе-марте 2019 года работа не проводилась | 1300 | 300 | 0
8 | 4.4. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений |  | Бюджетный эффект получен в 2018 году в полном объеме. | 450 | 0 | 0
9 | 4.6. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | За 2018 год бюджетный эффект составил 5 185,0 тыс. руб. В январе 2019 года не было принятых решений о направлении исков в рамках взыскания задолженности через суд. В феврале предъявлено 23 претензии | 6000 | 500 | 551 | 110.2%
| 5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 40145 | 60 | 5298.02 | 8830%
10 | 5.2. | Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 120 | 50 | 0 | 0%
11 | 5.3. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий |  | На 01.05.2018 г -2,9 тыс. руб., на 01.05.2019 г. - 5,7 тыс. руб. | 25 | 10 | 2.8 | 28%
12 | 5.5. | Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за 2019 год по сравнению с уровнем исполнения в 2018 году по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | На 01.05.2018 г - 175 278,8 тыс. руб., на 01.05.2019 г. - 180 574,02 тыс. руб., за счет увеличения поступлений по сравнению с прошлым годом, в т.ч. НДФЛ | 40000 | 0 | 5295.22
13 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 376 | 0 | 0
14 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в рамках реализации программы ТОС) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 148 | 0 | 0
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 104253 | 34157.3141 | 9549.4 | 27.96%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 55778 | 19762.3141 | 17014.4 | 86.1%
в т.ч. за счет средств субвенций |  |  |  |  | 48475 | 14395 | 18464.1 | 128.3%
| 1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  | 1270 | 620 | 0
14 | 1.2. | Объединение Курортного и Петровского сельских поселений |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 1240 | 620 | 0
15 | 1.4. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (сокращение расходов на служебные командировки, материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления в связи с проведением закупок конкурентными способами) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 30 | 0 | 0
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе |  | Экономия сложилась за счет 2-х вакантных ставок
16.1. | 1.5. | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности |  | Погашение в соответствии с планом погашения
| 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 85978 | 27199.3141 | 7353.9 | 27.04%
17 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 25270 | 5294 | 1626.3 | 30.72%
18 | 2.1.1. | изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения |  | Сокращение объема бюджетных расходов, привлечение платных услуг бюджетного учреждения Сунская ОШ с 01.01.2018 года | 3936 | 1312 | 552 | 42.07%
19 | 2.1.2. | изменение вида существующего образовательного учреждения на учреждение физической культуры и спорта - уменьшение численности педагогических работников МУ "СШОР" с 01.09.2017 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий |  | Изменение вида существующего образовательного учреждения на учреждение физической культуры и спорта - уменьшение численности педагогических работников МУ "СШОР" | 3180 | 1290 | 172.8 | 13.4%
|  | привлечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Привлечение средств бюджета Рбюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 10117 | 0 | 0
20 | 2.1.3. | обеспечение формирования количества групп дошкольных образовательных учреждений в соответствии с контингентом обучающихся |  | Сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" | 8037 | 2692 | 901.5 | 33.49%
21 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 15801 | 5467.5 | 1381.3 | 25.26%
22 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | МДОУ № 20 "Колосок" | 13309 | 4604 | 1550.9 | 33.69%
23 | 2.2.2. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | МОУ СОШ № 1 | 2492 | 863.5 | 290.8 | 33.68%
25 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал в том числе: |  | х | 8212 | 3996 | 147.8 | 3.699%
26 | 2.3.1. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, за исключением учреждений, расположенных в сельской местности |  | Уменьшение совмещения заместителя директора на 0,2 ставки СОШ №8 (штатное расписание утверждено с 01.09.2018 г) | 6282 | 3131 | 26.6 | 0.8496%
27 | 2.3.2. | работников административно-управленческого персонала в дошкольных образовательных учреждениях |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 1044 | 522 | 0
28 | 2.3.3. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | Сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" (с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.) | 886 | 343 | 121.2 | 35.34%
29 | 2.4. | Оптимизация численности работников педагогического персонала, обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации; -сокращение неэффективных расходов, в том числе: |  | х | 28808 | 10342.8141 | 4032.3 | 38.99%
30 | 2.4.1. | организация работы по нормированию труда в административно-хозяйственном управлении |  | Сокращение штатных единиц в МКУ "Административно-хозяйственное управление" | 2406 | 812 | 273.3 | 33.66%
31 | 2.4.2. | организация работы по нормированию труда в дошкольных образовательных учреждениях |  | Сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" (с 01.02.2018 г.) | 911 | 312 | 104.1 | 33.37%
32 | 2.4.3. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования МОУ ДО "ДТДиЮ" |  | Сокращение штатных единиц в МОУ ДО "ДТДиЮ" | 5390 | 2086 | 702.8 | 33.69%
33 | 2.4.4. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования МОУ ДО "ДЮСШ №2" |  | Сокращение штатных единиц в МОУ ДО "ДЮСШ №2" | 4089 | 1583 | 678.5 | 42.86%
34 | 2.4.5. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования МОУ ДО "Детская школа искусств" |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 40 | 20 | 0
35 | 2.4.6. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях, в виду объединения групп |  | Сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" | 3124 | 1041 | 347.2 | 33.35%
36 | 2.4.7. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в дошкольных образовательных учреждениях, в целях единообразного подхода при определении нормативной численности |  | сокрашение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" - воспитатель 5,7 ед. | 8581 | 2860 | 938.3 | 32.81%
37 | 2.4.8. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокрашение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" - 1,12 ед. в т.ч.: старший методист (0,5 ед.), муз. руководитель (0,5 ед.), мл. воспитатель (0,12 ед.) | 1082 | 360.8141 | 155.5 | 43.1%
38 | 2.4.9. | сокращение неэффективных расходов обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | Сокращение неэффективных расходов обслуживающего персонала (сельская местность) | 3185 | 1268 | 832.6 | 65.66%
40 | 2.8. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в учреждениях, в том числе: |  | х | 1288 | 499 | 166.2 | 33.31%
41 | 2.8.1. | оптимизация расходов на оплату труда работников учреждений за счет сокращения вакантных ставок |  | Сокращение вакантных ставок | 1288 | 499 | 166.2 | 33.31%
42 | 2.13. | Привлечение сторонней организации(клининговой компании) к оказанию услуг по уборке помещений и прилегающей территории муниципальных учреждений и охране территории Кондопожского муниципального района (аутсорсинг) |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 6600 | 1600 | 0
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 16969 | 6338 | 2195.5 | 34.64%
42 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Проведение закупок конкурентными способами | 12429 | 4142.5 | 2195.5 | 53%
43 | 3.6. | Расширение рынка платых услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности в том числе: |  | х | 4538 | 2193.5 | 0
44 | 3.6.1. | расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания ККЦСОН "Забота" |  | Расширение рынка платных услуг | 150 | 0 | 0
45 | 3.6.2. | расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры МАУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 4020 | 2009.5 | 0 | 0%
46 | 3.6.3. | установление дополнительных образовательных услуг МОУ ДО "Детская школа искусств" |  | Эффект будет достигнут в 2019-2020 гг | 368 | 184 | 0 | 0%
| 4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 36 | 0 | 0
47 | 4.3. | Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам |  | Привлечение коммерческого кредита на срок 24 мес. (снижение процентной ставки с 9,67% до 9,17% годовых). Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 28 | 0 | 0
48 | 4.4. | Реструктуризация муниципального долга |  | Реструктуризация бюджетного кредита (7997,208 тыс. руб.) Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 8 | 0 | 0
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях. |  | Проведение Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников | да/нет | да | да | 100
2 | 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100
3 | 1.3. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100
4 | 1.4. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
5 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | В январе 2019 года работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества не проводились | да/нет | да | да | 0
6 | 3.2. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | За январь 2019 года проверки в рамках муниципального земельного контроля не проводились | да/нет | да | нет | 0
7 | 3.3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Проведение оценки запланировано во II квартале 2019 года (до 01.07.2019 года) | да/нет | да | нет | 0
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
8 | 4.1. | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (продажа, сдача в аренду) |  | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества | да/нет | да | да | 100
9 | 4.2. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | За январь 2019 года торги по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности не проводились | да/нет | да | нет | 0
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
10 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (проведение заседаний не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение комиссий (в январе-марте проведены 3 комиссии) | шт | 12 | 4 | 33.3333
11 | 5.2. | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки |  | В 2019 году планируется предоставление мер поддержки | количество зарегистрированных предпринимателей за счет предоставляемых мер поддержки | 1 | 0 | 0
12 | 5.3. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Вопрос об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников рассматривается | да/нет | да | да | 100
13 | 6 | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | Эффект будет достигнут в 2019 году | Вновь созданные рабочие места | 0 | 0 | 0
Оптимизация расходов на муниципальное управление
14 | 1.1. | Передача полномочий администрации Кондопожского городского поселения Администрации Кондопожского муниципального района |  | Полномочия переданы 27 сентября 2018 года | да | да | да | 100
15 | 1.2. | Утверждение порядка формирования структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы |  | Подготовка предложений по формированию структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы | да | да | нет | 0
16 | 1.3. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
Оптимизация бюджетной сети
17 | 2.1. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе:
18 | 2.1.1. | в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 8.53 | 8.53 | 100
19 | 2.1.2. | в общеобразовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 12.82 | 12.82 | 100
20 | 2.1.3. | в учреждениях дополнительного образования детей в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 84.99 | 84.99 | 100
21 | 2.2. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры и социальных работников |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100
22 | 2.3. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение мероприятий | да/нет | да | да | 100
23 | 2.4. | Установление запрета на увеличение общей численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий, а также ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, или передачи указанных объектов в муниципальную собственность) |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
24 | 2.5. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
25 | 2.5.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
26 | 2.5.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100
27 | 2.5.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям | да/нет | да | да | 100
28 | 2.6. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Соблюдение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кондопожского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения этого задания | да/нет | да | да | 100
29 | 2.7. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  | Сохранение действующего режима функционирования (10,5 час) | да/нет | да | да | 100
Повышение эффективности расходов
30 | 3.1. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | электроэнергия (тыс.кВтч) теплоэнергия (Гкал) холодн. водоснабж. (куб.м) гор. водоснабж. (куб.м) | 2049,64 15887,82 48326,78 18494,13 | 2049,64 15887,82 48326,78 18494,14 | 100
31 | 3.2. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100
32 | 3.3. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100
33 | 3.4. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Соблюдение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 31 мая 2017 года № 2 | да/нет | да | да | 100
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
34 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Минимизация остатков за счет заемных средств | да/нет | да | да | 100
35 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | да/нет | да | да | 100
|  | Глава Администрации | _______________________________ | В.М. Садовников
Кондопожского муниципального района
|  | Начальник финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | Е.А. Медведева
Исполнитель: Маслякова А.С., Варавва И.Ю., Германова Н.А., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128