## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района (консалидированный)
по состоянию на 01 октября 2019 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.10.2019)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2018-2024 гг) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2019 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 443300.463 | 50145.4342 | 54890.8754 | 109.5%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 128093.743 | 5166.043 | 21284.287 | 412%
1 | 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 14700 | 2100 | 1732.55 | 82.5%
2 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Погашение задолженности налогоплательщиками (НДФЛ). | 14700 | 2100 | 1732.55 | 82.5%
| 2. | Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам |  |  | 1800 | 300 | 0
3 | 2.1. | Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | Пересмотр коэффициента планируется в 2019-2024 гг. | 1800 | 300 | 0
| 3. | Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов |  |  | 14928 | 1060.5 | 74.9038 | 7.063%
4 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | В 2018 году проведена работа по установлению категории на 112 земельных участках, в 2019 году проведена работа по установлению категории на 35 земельных участках,эффект будет достигнут в 2019-2024 гг. | 900 | 150 | 0
5 | 3.5. | Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения |  | На 01.10.2018 г - 1 500,65 тыс. руб., на 01.10.2019 г. -1 575,55 тыс. руб. | 14028 | 910.5 | 74.9038 | 8.227%
| 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 11260 | 825 | 10496.3932 | 1272%
6 | 4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района |  | Размер ставок арендной платы за использование муниципального имущества не изменялся | 310 | 25 | 0
7 | 4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации имущества |  | За 2018 год проведена работа по реализации имущества, бюджетный эффект составил 1 066,7 тыс. руб.за январь- сентябрь 2019 года было реализовано имущество на сумму 4 700,59 тыс. руб ( по Кондопожскому муниципальному району) и на 4 636,8 тыс. руб. по Кондопожскому городскому поселению | 2500 | 300 | 9337.3932 | 3112%
8 | 4.4. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений |  | Бюджетный эффект получен в 2018 году в полном объеме. | 450 | 0 | 0
9 | 4.6. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | За 2018 год бюджетный эффект составил 5 185,0 тыс. руб. В январе 2019 года не было принятых решений о направлении исков в рамках взыскания задолженности через суд. В феврале- сентябре 2019 года предъявлено 69 претензии на сумму 8 853,00 тыс. руб. | 8000 | 500 | 1159 | 231.8%
| 5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 83530.87 | 60 | 8228.54 | 13714%
10 | 5.2. | Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду |  | Эффект будет достигнут в 2019-2024 гг | 400 | 50 | 0
11 | 5.3. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. |  | На 01.10.2018 г -6,46 тыс. руб., на 01.10.2019 г. - 13,77 тыс. руб. | 65 | 10 | 7.31 | 73.1%
12 | 5.5. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | На 01.10.2018 г - 367 111,80 тыс. руб., на 01.10.2019 г. - 375 333,03 тыс. руб., за счет увеличения поступлений по сравнению с прошлым годом, в т.ч. НДФЛ, акцизов, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходов от продажи имущества | 83065.87 | 4594,19 (100,9) | 8221.23 | 178.9%
13 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 1658.23 | 751.9 | 751.9 | 100%
14 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 216.643 | 68.643 | 68.6 | 99.94%
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 315206.72 | 44979.3912 | 33606.5884 | 74.72%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 266731.72 | 25295.3912 | 19431.5787 | 76.82%
в т.ч. за счет средств субвенций |  |  |  |  | 48475 | 19684 | 14175.0097 | 72.01%
| 1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  | 29338.68 | 3379.18 | 2690.3055 | 79.61%
15 | 1.1. | Передача полномочий администрации Кондопожского городского поселения Администрации Кондопожского муниципального района (с 01.09.2018 года) |  | Бюджетный эффект будет достигнут в 2019-2024 гг | 28068.68 | 2759.18 | 2069.4 | 75%
16 | 1.2. | Объединение Курортного и Петровского сельских поселений |  | Бюджетный эффект будет достигнут в 2019-2024 гг | 1240 | 620 | 620.9055 | 100.1%
17 | 1.4. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления в связи с проведением закупок конкурентными способами) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 30 | 0 | 0
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
| 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 241621.09 | 35263.2112 | 23050.8925 | 65.37%
18 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 65572.25 | 13714.33 | 7401.5925 | 53.97%
19 | 2.1.1. | изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения |  | Сокращение объема бюджетных расходов, привлечение платных услуг бюджетного учреждения Сунская ОШ с 01.01.2018 года, с 01.01.2019 - МАУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" и МУК "Кондопожский музей" | 20057.27 | 9216.19 | 5092.9925 | 55.26%
20 | 2.1.2. | изменение вида существующего образовательного учреждения на учреждение физической культуры и спорта |  | Уменьшение численности педагогических работников СШОР с 01.09.2017 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий | 8340 | 1290 | 280.2 | 21.72%
|  |  | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | 10117 | 0 | 0 | 0%
21 | 2.1.3. | разделение численности по действующему учреждению культуры на 2 учреждения:культуры и физкультуры в связи с созданием нового казенного учреждения |  | Уменьшение численности работников культуры МАУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" с 01.09.2019 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий | 8250.67 | 515.67 | 0 | 0%
22 | 2.1.4. | обеспечение формирования количества групп дошкольных образовательных учреждений в соответствии с контингентом обучающихся |  | сокращение штатных единиц, сокращение 2 групп, в виду закрытия корпуса "Вишенка" с 01.07.2017 года в МДОУ № 20 "Колосок": воспитатель (3,2 ед.), музыкальный руководитель (0,5 ед.), мл. воспитатель (3 ед.), ст. медсестра (1 ед.) | 18807.31 | 2692.47 | 2028.4 | 75.34%
23 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 37671.74 | 5467.8 | 4143.8 | 75.79%
24 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | сокращение штатных единиц в в корпусах 2,9,11 МДОУ № 20 "Колосок": сторож (16 ед.) | 31726.73 | 4604.46 | 3489.5 | 75.79%
25 | 2.2.2. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 1: сторож (3 ед.) | 5945.01 | 863.34 | 654.3 | 75.79%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х
26 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал, в том числе: |  | х | 22733.28 | 1192.9161 | 503.4 | 42.2%
27 | 2.3.1. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, за исключением учреждений, расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.01.2020 г.): заместителя директора (6 ед.) | 15761.65 | 79.8 | 60 | 75.19%
28 | 2.3.2. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.09.2018 г.): заместителя директора (0,65 шт. ед.) | 1378.58 | 217.6701 | 163.3 | 75.02%
29 | 2.3.3. | работников административно-управленческого персонала в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" ( с 01.09.2018 г.) заместителя директора (1 ед.) | 3132 | 522 | 0 | 0%
30 | 2.3.4. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" ( с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.), с 01.09.2018- 1 шт ед. | 2461.05 | 373.4459 | 280.1 | 75%
31 | 2.4. | Оптимизация численности работников педагогического персонала, обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации; -сокращение неэффективных расходов, в том числе: |  | х | 85760.8 | 12789.4751 | 10628.1 | 83.1%
32 | 2.4.1. | организация работы по нормированию труда в административно-хозяйственном управлении |  | сокращение штатных единиц в МКУ "Административно-хозяйственное управление": рабочий по стирке и ремонту спец. одежды (2,82 ед.) | 5652.56 | 811.54 | 615 | 75.78%
33 | 2.4.2. | организация работы по нормированию труда в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" ( с 01.02.2018 г.): старший методист (1,25 ед.) | 2161.02 | 312.437 | 234.3 | 74.99%
34 | 2.4.3. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" (с 01.06.2018 г.): сторож (2,5 ед.), уборщик служ.пом (3 ед), гардеробщик (4,5 ед), специалист по кадрам (0,5 ед.), секретарь-стенограф. (0,5 ед.), инженер-энергетик (0,25 ед.) | 13735.43 | 2086.39 | 1581.2 | 75.79%
35 | 2.4.4. |  |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДЮСШ №2" (с 01.06.2018 г.): секретарь руководителя (0,5 ед.), лаборант (0,5 ед.), гардеробщик (1 ед.), уборщик служ.помещ (3,5 ед.), сторож (0,5 ед.), рабочий по комплексн. обслуж и ремонту зданий (1 ед..), сторож (0,5 ед.) | 10419.98 | 1582.78 | 1357 | 85.74%
36 | 2.4.5. |  |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "Детская школа искусств" (с 01.10.2018 г.):зав. хозяйством (0,25 ед.), секретарь-машинистка (0,25 ед.) | 120 | 20 | 0 | 0%
37 | 2.4.6. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях, в виду объединения групп |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" корпус N 8; учитель-логопед (1 ед.), муз. руководитель (0,25 ед.), инструктор по физ. культуре и спорту (0,25 ед.), учитель-дефектолог (1 ед.) | 7290.2 | 1041.46 | 781.1 | 75%
38 | 2.4.7. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в дошкольных образовательных учреждениях, в целях единообразного подхода при определении нормативной численности |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок": воспитатель (5,7 ед.) | 20022.21 | 2860.32 | 2111.1 | 73.81%
39 | 2.4.8. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" в корпусах № 3,9: старший методист (0,5 ед.), муз. руководитель (0,5 ед.), мл. воспитатель (0,12 ед.) | 2525.7 | 360.81 | 349.9 | 96.98%
40 | 2.4.9. | сокращение неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | сокращение: административно-уравленческий персонал (0,9 ед.), основной персонал (3,19 ед.), обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал (23,58 ед.) | 8255 | 1267.5 | 1763.9 | 139.2%
41 | 2.4.10. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала (дошкольное образование)в образовательных учреждениях , расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц в МОУ Кончезерская СОШ: инструктор по физической культуре (0,5 штед.), МОУ ГСОШ воспитатель (0,5 шт. ед.) | 2742.5 | 416.5826 | 312.4 | 74.99%
42 | 2.4.11. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц : педагог дополнительного образования (с 01.09.2018) (4,07 штед.) | 12836.2 | 2029.6554 | 1522.2 | 75%
43 | 2.8. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в учреждениях, в том числе: |  | х | 3283.02 | 498.69 | 374 | 75%
44 | 2.8.1. | оптимизация расходов на оплату труда работников учреждений за счет сокращения вакантных ставок |  | сокращение штатных единиц: старший методист (1 ед.) | 3283.02 | 498.69 | 374 | 75%
45 | 2.13. | Привлечение сторонней организации (клининговой компании) к оказанию услуг по уборке помещений и прилегающей территории муниципальных учреждений и охране территории Кондопожского муниципального района - аутсорсинг |  | сокращение штатных единиц: дворник (23,15 ед.), уборщик служ. помещ. (69,15 ед.), сторож (36,25 ед.) | 26600 | 1600 | 0 | 0%
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 44211.3 | 6337 | 7865.3904 | 124.1%
46 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 30897.3 | 4143 | 7865.3904 | 189.8%
47 | 3.6. | Расширение рынка платых услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности в том числе: |  | х | 13314 | 2194 | 0 | 0%
48 | 3.6.1. | расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания |  | Расширение рынка платных услуг | 150 | 0 | 0 | 0%
49 | 3.6.2. | расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры |  | Эффект будет достигнут в 2019-2024 гг | 12060 | 2010 | 0 | 0%
50 | 3.6.3. | установление дополнительных образовательных услуг |  | Эффект будет достигнут в 2019-2024 гг | 1104 | 184 | 0 | 0%
| 4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 35.65 | 0 | 0
51 | 4.3. | Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам |  | Привлечение коммерческого кредита на срок 24 мес. (снижение процентной ставки с 9,67% до 9,17% годовых). Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 27.65 | 0 | 0 | 0%
52 | 4.4. | Реструктуризация муниципального долга |  | Реструктуризация бюджетного кредита (7997,208 тыс. руб.) Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 8 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях |  | Проведение Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников | да/нет | да | да | 100
2 |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100
3 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100
4 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
5 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | В январе 2019 года работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества не проводились | да/нет | да | да | 100
6 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | За январь- сентябрь 2019 года проводилось 10 проверок в рамках муниципального земельного контроля | да/нет | да | да | 100
7 | 3.5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу проведена 30.09.2019 г. | да/нет | да | да | 100
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
8 | 4.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (продажа, сдача в аренду) |  | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества | да/нет | да | да | 100
9 | 4.5. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | За январь- сентябрь 2019 года торги по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности проводились 2 раза | да/нет | да | да | 100
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
10 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (проведение заседаний не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение комиссий (в январе-сентябре проведены 9 комиссий) | шт | 12 | 9 | 75
11 | 5.4. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проводится ежемесячный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да | 100
12 | 5.6. | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки |  | В 2019 году планируется предоставление мер поддержки | количество зарегистрированных предпринимателей за счет предоставляемых мер поддержки | 1 | 0 | 0
13 | 5.3. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Вопрос об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников рассматривается | да/нет | да | да | 100
14 | 6 | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | рабочее место | 270 | 70 | 23 | 32.8571
Оптимизация расходов на муниципальное управление
15 | 1.1. | Передача полномочий администрации Кондопожского городского поселения Администрации Кондопожского муниципального района (с 01.09.2018 года) |  | Полномочия переданы 27 сентября 2018 года | да | - | да | 100
16 | 1.2. | Объединение Курортного и Петровского сельских поселений |  | Полномочия переданы в 2018 году | да | - | да | 100
17 | 1.3. | Утверждение порядка формирования структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы |  | Подготовка предложений по формированию структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы | да/нет | да | нет | 0
18 | 1.5. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
Оптимизация бюджетной сети
19 | 2.5. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе:
20 | 2.5.1. | в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 8.53 | 8.5 | 100
21 | 2.5.2. | в общеобразовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 12.82 | 12.8 | 100
22 | 2.5.3. | в учреждениях дополнительного образования детей в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | 84.99 | 85 | 100
23 | 2.6. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры и социальных работников |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100
24 | 2.7. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение мероприятий | да/нет | да | да | 100
25 | 2.9. | Установление запрета на увеличение общей численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий, а также ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, или передачи указанных объектов в муниципальную собственность) |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
26 | 2.10. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
27 | 2.10.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  |  | да/нет | да | да | 100
28 | 2.10.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100
29 | 2.10.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям | да/нет | да | да | 100
30 | 2.11. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Соблюдение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кондопожского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения этого задания | да/нет | да | да | 100
31 | 2.7. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  | Сохранение действующего режима функционирования (10,5 час) | да/нет | да | да | 100
Повышение эффективности расходов
32 | 3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | электроэнергия (тыс.кВтч) теплоэнергия (Гкал) холодн. водоснабж. (куб.м) гор. водоснабж. (куб.м) | 2049,64 15887,82 48326,78 18494,13 | 2049,64 15887,82 48326,78 18494,14 | 100
33 | 3.3. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100
34 | 3.4. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100
35 | 3.5. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Соблюдение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 31 мая 2017 года № 2 | да/нет | да | да | 100
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
36 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Минимизация остатков за счет заемных средств | да/нет | да | да | 100
37 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | да/нет | да | да | 100
|  | Глава Администрации | _______________________________ | В.М. Садовников
Кондопожского муниципального района
|  | Начальник финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | Е.А. Медведева
Исполнитель: Маслякова А.С., Варавва И.Ю., Кирикова О.В., Барсукова Е.А., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128