**Перечень**

**Мер по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  | Результаты |
|  **Национальный проект «Культура»** |
|  | Наименование мероприятия | Объект (полное наименование учреждения культуры) | Ход реализации на 01.10.2019 г. |
| 1 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Муниципальное учреждение "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко" | Средства субсидии освоены. |
| 2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Муниципальное учреждение "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко" | Заключено 2 договора по поставке книжной продукции на сумму 55 821,76 руб. |
| 3 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Кондопожского муниципального района "Детская школа искусств" | Заключено договоров на сумму 3 529 162,99 руб. Оплачены договоры на сумму 1 868 542,99 руб. (100%). Оплачена предоплата 30% по договорам на сумму 471 966,00 руб. Осуществляется подбор коммерческих предложений для заключения договоров на сумму 78 340,62 руб. |
| 4 | Создание модельных библиотек | Муниципальное учреждение "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко" | Заключены 35 договор на сумму 4 942 641,00 руб. Произведена оплата по договорам на сумму 3 350 724,40 руб. |
| **Национальный проект «Демография»** |
| 1 | Реализация мероприятий в рамках программы «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» в целях развития системы спортивной подготовки | СШОР | Заключены 6 прямых договоров на поставку лыжного инвентаря на сумму 1278,9 тыс. рублей; выплачена зарплата и налоги за июнь, июль, август, сентябрь 2019 г. в сумме 2471,1 тыс. рублей; 07.10.2019г. заключен контракт на поставку самоходного транспортного средства (снегохода) на сумму 210 000,00 рублей. |

Начальник отдела социальной политики Администрации КМР: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Е.В.Плюстина)

Исполнитель: гл. спец. отдела социальной политики Администрации КМР\_\_\_\_(В.В.Михайловская)

Контактные данные: телефон/e-mail: 89004565622, mvv@kmr10.ru 24.10.2019 г.