Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района проведена отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 07.03.2019 г. № 174 (далее – Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2018 году в Кондопожском муниципальном районе действовало 8 муниципальных программ (в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ). Объем расходов по муниципальным программам составил 82,4% общего объема расходов бюджета Кондопожского муниципального района. Всего на реализацию муниципальных программ направлены бюджетные средства в объеме 794 446,01 тыс. рублей. Около 85% программных расходов бюджета направлены на реализацию мероприятий в сфере образования.

Одной из приоритетных задач Кондопожского муниципального района в 2018 году являлась реализация Указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Поэтому реализация мероприятий отдельных программ (социальный блок) была направлена, в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Перечень муниципальных программ Кондопожского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы Кондопожского муниципального района | Ответственный исполнитель | Основные направления реализации муниципальной программы Кондопожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | Отдел социальной политики Администрации Кондопожского муниципального района | Повышение уровня социальной защищенности семей и граждан, качества жизни и доступности социального обслуживания населения Кондопожского муниципального района |
| 02 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение права детей в Кондопожском муниципальном районе Республики Карелия на отдых и оздоровление, создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений; создание условий, обеспечивающих жителям Кондопожского муниципального района возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | Отдел образования Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение высокого качества и доступности образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально ориентированного инновационного развития Кондопожского муниципального района; повышение качества ведения бухгалтерского финансово-экономического, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчётности |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | Отдел социальной политики Администрации Кондопожского муниципального района | Содействие повышению качества жизни населения Кондопожского муниципального района посредством улучшения библиотечного обслуживания; сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение условий для профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации его проявлений на территории района за счёт развития пропагандистской и воспитательной работы с населением, направленной на профилактику проявлений терроризма и устранения условий, способствующих террористическим проявлениям. |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения муниципального района качественными коммунальными услугами |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение условий предпринимательской активности, интенсивного роста успешного малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе |
| 08 | Безопасность в Кондопожском муниципальном районе | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне Администрации Кондопожского муниципального района | Обеспечение условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности, формирования комплексной многоуровневой системы профилактики правонарушений, совершенствование антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и потенциально опасных объектов; повышение уровня готовности сил и средств, участвующих в ликвидации (минимизации) последствий террористических проявлений; развитие воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористических проявлений |

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы Кондопожского муниципального района | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, показателей результатов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период | Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ (УФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | 0,99 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых прилагаются пояснения. | 0,96 |
| 02 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | 1,07 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых прилагаются пояснения. | 0,99 |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | 1,02 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых пояснений нет. | 0,96 |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | 15,44 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых прилагаются пояснения. | 0,98 |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | 0 | Фактическое значение результата соответствует плановому (1 показатель) | 1 |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | 0,87 | Фактические значения результатов соответствуют плановым. | 0,88 |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | 2 | Фактические значения результатов по итогам отчетного года достигнуты и больше плановых значений. | 1 |
| 08 | Безопасность в Кондопожском муниципальном районе | 0,55 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых прилагаются пояснения. | 0,08 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы Кондопожского муниципального района | Ответственный исполнитель | Нормативный акт об утверждении муниципальной программы Кондопожского муниципального района | Информация о достижении целевых показателей (индикаторов), выполнении мероприятий | Информация об использовании бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | Отдел социальной политики АКМР | Постановление АКМР от 22.11.2018 г. № 925 (новая ред. не утверждена на дату представления отчета) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования 83939,62 тыс. руб., плановый 87112,02 тыс. руб. (пояснительная записка к т. № 9-10 прилагается). |
| 02 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | Отдел образования АКМР | Постановление АКМР от 31.12.2015 г. № 1176 (в ред. от 19.04.2018 г. № 274, новая ред. не утверждена на дату представления отчета) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования 20093,58 тыс. руб., плановый 20356,19 тыс. руб. (информация об отклонениях прилагается). |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | Отдел образования АКМР | Постановление АКМР от 27.12.2018 г. № 1103 (новая ред. не утверждена на дату представления отчета) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснений нет). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования (с учетом платных услуг) 674877,76 тыс. руб., плановый 700181,50 тыс. руб. (пояснительная записка к т. № 9-10 прилагается). |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | Отдел социальной политики АКМР | Постановление АКМР от 27.12.2018 г. № 1100 (в ред. от 08.04.2019 г. № 302) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования (с учетом платных услуг) 17361,95 тыс. руб., плановый 17778,13 тыс. руб. (пояснительная записка к т. № 9-10 прилагается). |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне АКМР | Постановление АКМР от 31.10.2017 г. № 778 | Программа содержит 1 целевой показатель (индикатор), плановое значение которого = «0», фактическое = «0». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования соответствует плановому 6,6 тыс. руб. |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | Управление жилищно-коммунального хозяйства АКМР | Постановление АКМР от 22.11.2018 г. № 823 (в ред. от 15.03.2019 г. № 212) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены в не в полном объеме (причины не выполнения прилагаются). | Фактический объем финансирования 2439,97 тыс. руб., плановый 2760,45 тыс. руб. (информация об отклонениях прилагается). |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | Отдел экономики АКМР | Постановление АКМР от 12.11.2018 г. № 873 | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, выполнены. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования соответствует плановому 700,11 тыс. руб. |
| 08 | Безопасность в Кондопожском муниципальном районе | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне АКМР | Постановление АКМР от 31.10.2017 г. № 777 | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Фактический объем финансирования 26,4 тыс. руб., плановый 326,4 тыс. руб. (информация об отклонениях не представлена). |

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 3 Программы, 3 Программы эффективными, удовлетворительный уровень эффективности - нет и 2 Программы – не эффективны.

Таблица по уровням эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района

| № п/п | Высокоэффективные МП (ЭП более 1) | ЭП | Ранг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | 2 | 1 |
| 2 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | 15,13 | 1 |
| 3 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | 1,06 | 1 |
|  | Эффективные МП (ЭП 0,8-1) |  |  |
| 4 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | 0,96 | 2 |
| 5 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | 0,97 | 2 |
| 6 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | 0,77 | 2 |
|  | Уровень эффективности удовлетворительный (ЭП 0,5-0,79) |  |  |
|  | Неэффективные МП (ЭП менее 0,5) |  |  |
| 7 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | 0 | 4 |
| 8 | Безопасность в Кондопожском муниципальном районе | 0,4 | 4 |

Выводы и рекомендации отдела экономики по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района:

- В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 2 Муниципальные программы признаны не эффективными, поэтому рекомендуем рассмотреть вопрос об отмене неэффективных Программ или изменению целевых показателей (показателей результатов) реализации Программ, т.е. более точно оценить в количественном относительном выражении степень выполнения задач и мероприятий Программ, для того, чтобы оценка эффективности Программ была более корректной.

- Отмечено несвоевременное внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с Разделом IV Порядка.

- По итогам оценки эффективности муниципальных программ отмечено несвоевременное представление отчетов по муниципальным программам отдельными структурными подразделениями Администрации КМР.

- Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

  - Отчеты об исполнении муниципальных программ представлять в сроки,  установленные Порядком (п. 56, 58) и в соответствии с требованиями Порядка (п. 54, 55).

  - Внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.43, 47).

  - Разработку проектов муниципальных программ осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.40), и с учетом требований, установленных Порядком, в т.ч. учитывать состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы (п. 32 Порядка).

  - При внесении изменений в действующие муниципальные программы и разработке проектов муниципальных программ учитывать положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района

14.05.2019 г.