Утверждаю

Глава Администрации Кондолпожского муниципального района

В.П.Бессонов

25 августа 2011 года

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# Кондопожского муниципального района по организации межведомственного

# информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица ответственного в органе местного самоуправления за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | До 1 сентября 2011 г. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления | Управление делами Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | До 1 октября 2011г. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации Кондопожского муниципального района по экономике и финансам |
|  | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | До 1 октября 2011г. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | До 1 октября 2011 г. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления | Отдел экономики Кондопожского муниципального района |
|  | Проведение анализа потребности межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия | до 10 октября 2011 г. | Отчет с результатами анализа главе Администрации Кондопожского муниципального района. | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Кондопожского муниципального района в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 20 октября 2011г. | Заключение по данному вопросу. | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 1 ноября 2012 г. | Отчет с результатами анализа главе Администрации Кондопожского муниципального района, содержащий перечень нормативных правовых актов местного самоуправления, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Структурные подразделения Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг. | до 1 ноября 2011 г. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения, Управление делами Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Заключение соглашений с территориальными органами республиканских федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | По мере возможности |  | Структурные подразделения Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления услуг в режиме межведомственного взаимодействия | По согласованию с Государственным Комитетом Республики Карелии по развитию информационно-коммуникационных технологий. | Отчет о результатах | Структурные подразделения Администрации Кондопожского муниципального района |
| Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
|  | Участие в обучающих семинарах по вопросам предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | Октябрь-декабрь 2011 г.. |  | Структурные подразделения Администрации Кондопожского муниципального района |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ежеквартально | Информирование о выполнении мероприятий посредством официального сайта Администрации Кондопожского муниципального района | Управление делами Администрации Кондопожского муниципального района |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2012 году (контроль выполнения плана мероприятий органа по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей) | Январь - апрель 2012 г. |  | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
|  | Оценка эффективности перехода муниципалитета на межведомственное взаимодействие | май 2012 г. | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению главе Администрации Кондопожского муниципального района | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |