## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района
по состоянию на 01 октября 2024 года
Периодичность отчета: ежемесячная, начиная с апреля месяца 2024 года
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным, за 2024 год до 15 января 2025 года
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.10.2024)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2023-2026 г.г.) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2024 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 181167.1142 | 61064.9838 | 45273.145 | 74.14%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 9414.2 | 1500 | 1910.06 | 127.3%
1 | 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 8070 | 1500 | 1910.06 | 127.3%
2 | 4.1. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | За отчетный период (январь-сентябрь 2024 г.) предъявлено 109 досудебных предупреждений на сумму 1 584,30 тыс.рублей, в досудебном порядке оплачено 1 790,24 тыс.рублей, фссп - 119,82 тыс. рублей. | 8070 | 1500 | 1910.06 | 127.3%
3 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Увеличение доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 256.6 | 0 | 0
4 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Увеличение доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | 1087.6 | 0 | 0
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 171752.9142 | 59564.9838 | 43363.085 | 72.8%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 53959.1541 | 17543.6441 | 9345.5339 | 53.27%
в т.ч. за счет средств МБТ |  |  |  |  | 117793.7601 | 42021.3397 | 34017.5512 | 80.95%
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
5 | 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 111387.8642 | 45407.9138 | 27431.5061 | 60.41%
5 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 86029.8176 | 35640.962 | 25464.6257 | 71.45%
6 | 2.1.1. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги Республики Карелия к МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кондопоги Республики Карелия |  | с 01.07.2023 года - Приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, сокращение 4,82 шт. ед., в том числе 1 шт.ед. - директор, 1,17 шт.ед. - учитель, 1,25 шт.ед. - уборщик служебных помещений, 0,40 шт.ед. - дворник, 1,00 шт.ед. - вахтер | 3252.9887 | 2784.4603 | 2088.3452 | 75%
|  |  |  | С 01.09.2023 г. приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, уменьшение штатной численности всего - 9,05 шт.ед., в том числе: заместитель директора по УВР "-"0,1 шт.ед., заместитель директора по воспитательной работе "-"0,50 шт.ед., заместитель директора по научно-методической работе "-"0,50 шт.ед., заместитель директора по АХЧ "-"0,50 шт.ед., заместитель директора по безопасности "-"0,15 шт.ед., социальный педагог "-"0,75 шт.ед., педагог дополнительного образования "-"0,43 шт.ед., учитель "-"1,62 шт.ед., педагог-организатор "-"1,00 шт.ед., методист "-"0,25 шт.ед., тьютор "-"0,50 шт.ед., секретарь "-"1,00 шт.ед., инженер-программист "+"0,50 шт.ед., заведующий хозяйством "+"0,25 шт.ед., библиотекарь "-"0,50 шт.ед., техник "-"0,50 шт.ед., лаборант "-"0,50 шт.ед., младший воспитатель "-"1,00 шт.ед. С 01.10.2023 г. педагог - психолог "-"0,50 шт.ед. С 10.10.2023 г. заместитель директора по УВР "+"0,50 шт.ед., педагог дополнительного образования "-"0,25 шт.ед. | 6697.0395 | 5006.7831 | 3755.0873 | 75%
7 | 2.1.2. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кондопоги Республики Карелия к МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Кондопоги Республики Карелия |  | с 01.09.2025 года - Приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, сокращение 3 шт. ед., в том числе 1 шт.ед. - директор, 2 шт.ед. - учитель | 3201.8667 | 0 | 0 | 0%
8 | 2.1.3. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Сунская ОШ к МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Кондопоги Республики Карелия |  | с 01.09.2025 года - Приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, сокращение 3 шт. ед., в том числе 1 шт.ед. - директор, 2 шт.ед. - учитель | 3201.8667 | 0 | 0 | 0%
9 | 2.1.4. | Оптимизация штатной численности МДОУ № 20 "Колосок" ввиду сокращения количества групп и с учетом нормативов по определению численности персонала | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Сокращение 7,95 шт ед с 13.01.2022, в т.ч. - 1 шт ед учителя-логопеда, - 3.6 шт ед воспитателя,- 0,26 шт ед инструктора по физической культуре, - 0,34 шт ед музыкально руководителя, - 2,5 шт ед помощника воспитателя, - 0,25 шт ед методиста. Сокращение 11,35шт. ед. с 01.03.2022 года , в т.ч.: - 1 шт ед зав корпусом, - 0,25 шт ед методиста, -1,5 шт ед дворника, - 0,5 шт ед завхоза, -1,1 шт ед уборщика служебных помещений, -0,25 шт ед инженера-энергетика, - 1 шт ед калькулятора, -2,5 шт ед повара, - 1 шт ед кухонного рабочего, -0,5 шт ед грузчика, -0,5 шт ед машиниста по стирке и ремонту спецодежды, -0,5 шт ед кладовщика, -0,75 ст. кастелянши. Сокращениес 01.04.2022 3 шт ед, в т.ч. - 2 шт ед ассистента (помощника) по оказанию тех.помощи инвалидам и лицам с ОВЗ, - 1 шт ед повара. Сокращение с 06.06.2022 года 3,75 шт ед, в т.ч.: - 2шт ед калькулятора, -1 шт ед кухонного рабочего, -0,75 шт ед машиниста по стирке и ремонту спецодежды. Сокращение с 01.10.2022 года на 28,35 шт. ед.: -0,5 шт ед методиста, -11,4 шт ед воспитателя, - 1,45 шт ед музыкального руководителя, -7,5 шт ед помощника воспитателя,- 1,25 шт ед зав хозяйством, -1 шт ед уборщика служебных помещений, -2,5 шт ед повара, -0.5 шт ед кастелянши, -1,25 шт ед кладовщика, -0,5 шт ед кухонного рабочего, -0,5 шт ед - машиниста по стирке и ремонту спецодежды | 25538.7283 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | с 01.04.2023 сокращение 1,5 шт. ед, в т.ч. - 1шт ед зам директора, + 1 шт ед. контрактного управляющего, -1,25 шт. ед дворника,- 0,25 шт. ед специалиста по кадрам | 1293.8808 | 769.2685 | 576.9513 | 75%
|  |  |  | с 01.06.2023 года - В связи с сокращение количества групп и приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников, сокращение штатной численности составит 20,25 шт ед., в том числе: методист -0,5 шт. ед, воспитатель -6 шт. ед., музыкальный руководитель - 1 шт. ед., инструктор по физической культуре -0,5 шт. ед., помощник воспитателя -5 шт. ед.,зав. хозяйством -0,75 шт. ед, дворник - 1 шт. ед, уборщик служ помещений -0,75 шт. ед, повар -2 шт. ед, кастелянша -0,75 шт. ед, кладовщик -0,75 шт. ед, кух рабочий -1 шт. ед, машинист по стирке и ремонту спец одежды -0,25 шт. ед. С 15.06.2023 г. "+"0,25 шт.ед. по должности "тьютор". | 15871.4137 | 10614.5421 | 7960.9066 | 75%
|  |  |  | С 01.09.2023 г. уменьшение штатной численности в связи с приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников на 12,93 шт.ед., в том числе: методист -0,25 шт.ед., воспитатель -6,0 шт.ед., музыкальный руководитель -1,17 шт.ед., инструктор по физической культуре -0,26 шт.ед., помощник воспитателя -5,0 шт.ед., калькулятор -0,25 шт.ед. | 10338.6717 | 7754.0038 | 5815.5029 | 75%
10 | 2.1.5. | Оптимизация штатной численности МУ "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко" в связи с изъятием из оперативного управления автотранспортного средства ПАЗ 32053 (Библиобус) |  | с 01.05.2023 года - в связи с изъятием из оперативного управления автотранспортного средства ПАЗ 32053 (Библиобус) и приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг, сокращение штатной численности составит 1 шт ед. водителя | 963.6362 | 578.1817 | 433.6363 | 75%
11 | 2.1.6. | Оптимизация штатной численности МУ "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко" обусловленная уменьшением численности населения в Кондопожском городском поселении, в том числе школьного и детского возраста |  | с 01.07.2024 года сокращение 3 шт.ед.(библиотекарь) | 2906.1812 | 968.7271 | 443.9999 | 45.83%
12 | 2.1.7. | Оптимизация штатной численности МОУ ГСОШ ввиду закрытия интерната |  | с 26.07.2023- в связи с закрытием интерната и приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг, сокращение штатной численности составит 3,2 шт ед., в т.ч. младший воспитатель -2,2 шт. ед, воспитатель -0,5 шт. ед, зам директора по УВР -0,5 шт. ед. с 01.09.2023 + 0,2 шт. ед уборщик служ помещений | 1844.9069 | 1383.6802 | 1037.7602 | 75%
13 | 2.1.8. | Оптимизация штатной численности МОУ ГСОШ ввиду сокращения количества групп и с учетом нормативов по определению численности персонала |  | с 01.09.2023 года - в связи с сокращение количества групп и приведением штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников, сокращение штатной численности составит 2,65 шт ед., в том числе: воспитатель -1,5 шт. ед., музыкальный руководитель - 0,25 шт. ед., млад. воспитатель -0,9 шт. ед. | 1812.2726 | 1574.3426 | 1180.7569 | 75%
14 | 2.1.9. | Оптимизация штатной численности в учреждениях дополнительного образования в связи с приведением в соответствие с объемами оказываемых услуг и началом нового учебного года |  | С 01.10.2023 г. уменьшение штатной численности в МОУ "ДДТ" всего на "-"3,68 шт.ед., в том числе педагог доп.образования "-"3,68 шт.ед., С 01.10.2024 г. уменьшение штатной численности всего на "-"5 шт.ед., в том числе педагог доп.образования "-"5 шт.ед. | 9106.3647 | 4206.9726 | 2171.6791 | 51.62%
15 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 3594.0119 | 2512.2736 | 1884.2052 | 75%
16 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | перевод корпусов МДОУ № 20 "Колосок" на охрану с использованием технических средств видеонаблюдения,сокращение с 01.04.2023 г. 3 шт .ед., с 04.07.2023 -3 шт. ед. | 3594.0119 | 2512.2736 | 1884.2052 | 75%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х |  |  |  | 0%
#REF! | [7 empty] | 0%
17 | 2.3. | Оптимизация штатной численности в учреждениях общего образования, дополнительного образования, культуры и спорта, в связи с приведением в соответствие с объемами оказываемых услуг (увеличение норм убираемой площади) |  | с 01.07.2024 сокращение уборщик служ помещений, в связи с увеличением норм убираемой площади: с 750 до 1250 кв.м.в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городских школах с численностью обучающихся более 500 человек (- 14,9 ставки) ; с 750 до 1500 кв.м.в общеобразовательных учреждениях,расположенных в сельской местности, в школах с численностью обучающихся менее 150 человек ( - 6,6 ставки); с 750 до 1500 кв.м.в учреждениях дополнительного образования ( -6,5 ставки), культуры (- 1,0 ставка) и спорта (0,25 ставки). Итого - 29,25 ставки. | 21764.0347 | 7254.6782 | 82.6752 | 1.14%
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 60365.05 | 14157.07 | 15931.5789 | 112.5%
18 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 45160.16 | 12000 | 15309.1889 | 127.6%
19 | 3.7. | Эффективное использование муниципального имущества (изъятие из оперативного управления 2-х корпусов МДОУ № 20 "Колосок (Корпус № 1 ул. Заводская, д. 30а; корпус № 2 ул. Заводская д.17а) |  | Изъятие с 01.02.2022 года непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 3734.34 | 1867.17 | 622.39 | 33.33%
20 | 3.8. | Эффективное использование муниципального имущества, высвобождение помещений, занимаемых казеным учреждением "Админитсративно-хозяйственное управление"в цокольном этаже многоквартирного дома |  | Изъятие с 01.07.2024 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования . Переезд казенного учреждения в осовободившиеся кабинеты МОУ ДО "ДТДиЮ", сокращение неэффективных расходов по расходам на управление многоквартирным домом с площадью 301,40 кв.м по адресу (ул.Калинина,13). | 747.25 | 149.45 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | 3.9. | Эффективное использование муниципального имущества, высвобождение помещений, занимаемых казеным учреждением МУ СШ № 2 Г. КОНДОПОГА РК в цокольном этаже многоквартирного дома |  | Изъятие с 01.07.2024 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования . Переезд казенного учреждения в свободные помещения МУ ДО СШОР, сокращение неэффективных расходов по расходам на управление многоквартирным домом с площадью 295,9 кв.м по адресу (ул.Пролетарская,40). | 702.25 | 140.45 | 0 | 0%
22 | 3.10. | Эффективное использование муниципального имущества (изъятие из оперативного управления корпуса МОУ СОШ№7 по ул. Заводская д.24) |  | Изъятие с 01.09.2025 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования (предача в аренду, продажа). Перевод классов в свободные помещения МУ СОШ № 7. | 1443.45 | 0 | 0 | 0%
23 | 3.11. | Эффективное использование муниципального имущества (изъятие из оперативного управления здания МОУ Спасогубская ОШ) и организация подвоза обучающихся в МОУ Кончезерская СОШ (после проведения капитального ремонта) |  | Изъятие с 01.09.2025 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования (предача в аренду, продажа). Организация подвоза обучающихся в классы МОУ Кончезерская СОШ | 8577.6 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, Отделение Социального фонда РФ по Республике Карлия, налоговыми и правоохранительными органами, ГКУ РК "Агентство занятости населения Кондопожского района" по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Мониторинг налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы для рассмотрение на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов | да/нет | да | да
|  | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях |  | Мониторинг количества налогоплательщиков, осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам | да/нет | да | да
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да
2 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да
3 | 1.3. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам
4 | 2.1. | Проведение оценки налоговых расходов и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки налоговых расходов до 01 июня ежегодно | да/нет | да | да
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
5 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости | да/нет | да | да
6 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 50 | 6 | 12%
7 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Выявление нерационально и неэффективно используемых земельных участков | да/нет | да | да
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
8 | 4.1. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Мониторинг количества проведенных торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности | Проведение торгов (да/нет) | да | да
9 | 4.2. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 130 | 109 | 83.85%
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
10 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов |  | Проведение заседаний Комиссии | заседаний | 11 | 8
11 | 5.2. | Организация работы Комиссии по взысканию дебиторской задолженности |  | Проведение заседаний Комиссии | заседаний | 10 | 4
12 | 5.3. | Ежегодный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проведение ежегодного мониторинга выполнения главными администраторами доходов утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да
13 | 5.4. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходовконсалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | темп роста (%) | 102 | 122.0346 | 119.6%
14 | 5.5. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 0 | 0
15 | 5.6. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Мониторинг источников доходов | да/нет | да | да
16 | 8. | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | Открытие новых предприятий на территории ТОСЭР "Кондопога" | рабочее место | 0
Оптимизация расходов на муниципальное управление
17 | 1.1. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да
Оптимизация бюджетной сети
18 | 2.4. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да
19 | 2.5. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений и выработка предложений по ее оптимизации | да/нет | да | да
20 | 2.6. | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кондопожского муниципального района, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления и казенных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да
21 | 2.7. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе:
22 | 2.7.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 30 марта 2021 г. № 307 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" ( с учетом изменений) | да/нет | да | да
23 | 2.7.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения норм расхода ГСМ, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 02.05.2023 г. № 510 "Об утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
24 | 2.7.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 23.01.2024 г. № 44 "Об утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района, на 2021 год" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
25 | 2.8. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Мониторинг соблюдения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденных , Распоряжением от 29.09.2023 года № 570-р "Об утверждении значений нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
Повышение эффективности расходов
26 | 3.3. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да
27 | 3.4. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да
28 | 3.5. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Мониторинг компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 26 июня 2019 года № 2 "Об утверждении Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, финансируемых из бюджета Кондопожского муниципального района расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей" | да/нет | да | да
29 | 3.6. | Расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да
30 | 3.12. | Оптимизация расходов бюджета Кондопожского муниципального района по осуществлению расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета |  | Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов | да/нет | да | да
Управление муниципальным долгом Кондопожского муниципального района и оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
31 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Управление ликвидностью единого счета бюджет | да/нет | да | да
32 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение бюджетных кредитов в течении года | да/нет | да | да
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
33 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да
34 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | снижение объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года (%) | не менее чем на 15 | -5%
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности (план погашения просроченной кредиторской задолженности) | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности | 100% | 100%
|  |  |  | мероприятия по списанию нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н и нормами Гражданского кодекса РФ | списание нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности | да | да
|  | Глава Администрации | _______________________________ | Д.А.Зацепин
Кондопожского муниципального района
|  | Начальник финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | И.В. Давыдченко
Исполнитель: Демидова Т.С.
тел.8-964-318-9131
10.10.2024 г.