## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района
по состоянию на 01 мая 2025 года
Периодичность отчета: ежемесячная, начиная с апреля месяца 2025 года
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным, за 2025 год до 15 января 2026 года
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Программы | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.05.2025)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2024-2027 г.г.) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2025 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 193000.496 | 38650.676 | 13921.6028 | 36.02%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 15363.7 | 4000 | 306.3139 | 7.658%
1 | 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 15363.7 | 4000 | 306.3139 | 7.658%
2 | 4.2. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | За отчетный период (январь-март 2025 г.) предъявлено 17 досудебных предупреждений на сумму 534,3 тыс.рублей, в досудебном порядке оплачено 193,62 тыс.рублей, фссп - 112,70 тыс. рублей. | 15363.7 | 4000 | 306.3139 | 7.658%
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 177636.796 | 34650.676 | 13615.2889 | 39.29%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 87775.6683 | 18956.8979 | 5223.9922 | 27.56%
в т.ч. за счет средств МБТ |  |  |  |  | 89861.1276 | 15693.7781 | 8391.2967 | 53.47%
3 | 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 114000.3251 | 21251.8964 | 5418.9807 | 25.5%
4 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 102143.9571 | 14414.4307 | 3206.7609 | 22.25%
5 | 2.1.2. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кондопоги Республики Карелия к МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кондопоги Республики Карелия |  | с 01.07.2025 года - Приведение штатной численности сотрудников в соответствии с объемами оказываемых услуг и численностью обучающихся, сокращение 14,55 шт. ед., в том числе "-"1,00 шт.ед. - директор, "-"1,00 шт.ед. заместитель директора по НМР, "-"1,00 шт.ед. заместитель директора по УВР, "-"0,50 шт.ед. заместитель директора по ВР, "-"0,50 шт.ед. социальный педагог, "-"2,00 шт.ед. педагог дополнительного образования, "-"1,00 шт.ед. библиотекарь, "-"0,25 шт.ед. заведующий хозяйством, "-"0,50 шт.ед. секретарь, "-"0,65 шт.ед. инженер-программист, "-"1 шт.ед. специалист по охране труда, "-"0,60 шт.ед. дворник, "-"3,40 шт.ед. уборщик служебных помещений, "-"0,15 шт.ед. инженер-энергетик, "-"1,00 шт.ед. вахтер | 12415.0345 | 2483.0069 | 0 | 0%
|  |  |  | С 01.09.2024 г. в связи с ссокращением количества групп и приведением в соответствие штатной численности сотрудников в соответствие с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников, сокращение штатной численности составит 8,26 шт.ед.., в том числе: пед.работники - 5,01 шт.ед, (из них методист - 0,5 шт.ед, воспитатель- 3 шт.ед., инструктор по физической культуре - 1,1 шт.ед., музыкальный руководитель - 0,41 шт.ед.), обслуживающий персонал (пом.воспитателя) - 2,5 шт.ед., прочий персонал - 0,75 шт.ед (из них калькулятор - 0,25 шт.ед., кухонный рабочий - 0,5 шт.ед) | 7294.9128 | 5471.1846 | 1823.7282 | 33.33%
|  |  |  | с 01.09.2025 г сокращение 4 групп (в связи с сокрашением численности воспитанников) и приведением в соответствие штатной численности сотрудников с объемами оказываемых услуг и численностью воспитанников сокращение штатной численности составит 19,25 шт.единиц, в том числе: 8,25 шт.ед педагогов, из них 6 шт.ед -воспитатель, 0,25 шт.ед. - методист, 0,5 шт.ед -физ.культ., 1,5 - музыкальный работник; 5 шт.ед - помощник воспитателя; 0,5 шт.ед - служащие, из них 0,25 шт.ед - инженер-энергетик, 0,25 шт.ед - зав.хоз.; 5,5 шт.ед рабочих их них 0,5 шт.ед - кастелянша, 2 шт.ед - повар, 1 шт.ед - кухонный работник, 0,5 шт.ед. - кладовщик, 0,5 шт.ед - дворник, 0,5 шт.ед - уборщик, 0,5 шт.ед - машинист по стирке | 16177.988 | 2311.1411 | 0 | 0%
7 | 2.1.7. | Оптимизация штатной численности МУ "Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко" обусловленная уменьшением численности населения в Кондопожском городском поселении, в том числе школьного и детского возраста |  | с 15.06.2024 года сокращение 2,75 шт.ед. (в том числе: "-"0,50 шт.ед. главный библиотекарь, "+"2,25 шт.ед. ведущий библиотекарь, "-"3,50 шт.ед. библиотекарь, "-"0,15 шт.ед. инспектор по кадрам, "-"0,60 шт.ед. уборщик служебных помещений, "-"0,25 шт.ед. дворник) | 2737.9994 | 1775.9996 | 591.9999 | 33.33%
8 | 2.1.9. | Оптимизация штатной численности в учреждениях дополнительного образования в связи с приведением в соответствие с объемами оказываемых услуг и началом нового учебного года |  | С 01.10.2023 г. уменьшение штатной численности в МОУ "ДДТ" всего на "-"3,68 шт.ед., в том числе педагог доп.образования "-"3,68 шт.ед., с 01.06.2024 г. сокращение 1 шт.ед - заместитель директора по работе с молодежью, с 01.09.2024 г. сокращение 0,5 шт.ед - концертмейстер, 1,73 шт.ед - педагог доп.образования, с 01.10.2024 г- 0,05 шт.ед. педагога доп. образования | 6201.2005 | 2373.0984 | 791.0328 | 33.33%
9 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 3995.6156 | 1190.5225 | 396.8409 | 33.33%
10 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | перевод корпусов МДОУ № 20 "Колосок" на охрану с использованием технических средств видеонаблюдения, сокращение с 01.04.2023 г. 3 шт .ед., с 04.07.2023 -3 шт. ед., Перевод на охрану с использованием технических средств видеонаблюдения по МОУ "СОШ № 8, сокращение с 01.08.2024 г. - 2,4 шт.ед -сторож | 3995.6156 | 1190.5225 | 396.8409 | 33.33%
11 | 2.3. | Оптимизация штатной численности в учреждениях общего образования, дополнительного образования, культуры и спорта, в связи с приведением в соответствие с объемами оказываемых услуг (увеличение норм убираемой площади) |  | с 01.08.2024 г - 1 шт.ед. уборщик служ. помещений, 01.09.2024 г. - 6,3 шт.ед. уборщик служ. помещений, с 01.10.2024 г. - 3,12 шт.ед. уборщик служ. помещений ( в связи с увеличением норм убираемой площади: с 750 до 900 кв.м.в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городских школах с численностью обучающихся более 500 человек, с 750 до 1100 кв.м.в общеобразовательных учреждениях,расположенных в сельской местности, в школах с численностью обучающихся менее 150 человек; с 750 до 1500 кв.м.в учреждениях дополнительного образования) с 01.01.2025 г. - 1 шт.ед. уборщик служ. помещений (доп.обр) | 7860.7524 | 5646.9432 | 1815.379 | 32.15%
12 | 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 63636.4709 | 13398.7796 | 8196.3082 | 61.17%
13 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 46831.1924 | 11600 | 8196.3082 | 70.66%
14 | 3.6. | Эффективное использование муниципального имущества (изъятие из оперативного управления МДОУ № 20 "Колосок" корпуса № 9 (ул. Пролетарская, д.29а) |  | Изъятие с 01.07.2025 года имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниицпальных) учреждений. Перервод 4 групп в другие корпуса. | 1980.8085 | 540.8196 | 0 | 0%
15 | 3.7. | Эффективное использование муниципального имущества, высвобождение помещений, занимаемых казеным учреждением "Административно-хозяйственное управление"в цокольном этаже многоквартирного дома |  | Изъятие с 01.05.2025 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования (передача в аренду, продажа), сокращение неэффективных расходов только по расходам на управление многоквартирным домом с площадью 301,40 кв.м по адресу (ул.Калинина,13). В целях эффективного использования муниципального имущества за МКУ АХУ будет закреплено на праве оперативного управления имущество, изъятое у МДОУ № 20 колосок (корпус №6 по адресу пр.Калинина д17а) | 516 | 192 | 0 | 0%
17 | 3.9. | Эффективное использование муниципального имущества (изъятие из оперативного управления корпуса МОУ СОШ № 7 по ул. Заводская д.24) |  | Изъятие с 01.07.2025 года муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего использования (без расходов на его содержание за счет бюджета). Перевод классов в свободные помещения МУ СОШ № 7. | 3532.47 | 1065.96 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
18 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, Отделение Социального фонда РФ по Республике Карлия, налоговыми и правоохранительными органами, ГКУ РК "Агентство занятости населения Кондопожского района" по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Мониторинг налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы для рассмотрение на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов | да/нет | да | да
|  | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях. |  | Мониторинг количества налогоплательщиков, осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам | да/нет | да | да
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да
19 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да
20 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам
21 | 2.1. | Проведение оценки налоговых расходов и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки налоговых расходов до 01 июня ежегодно | да/нет | да | -
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
22 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости | да/нет | да | да
23 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 15 | 1 | 6.667%
24 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Выявление нерационально и неэффективно используемых земельных участков | да/нет | да | да
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
25 | 4.1. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Мониторинг количества проведенных торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности | Проведение торгов (да/нет) | да | да
26 | 4.2. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 170 | 17 | 10%
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
27 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов |  | Проведение заседаний Комиссии | заседаний | 12 | 4
28 | 5.2. | Организация работы Комиссии по взысканию дебиторской задолженности |  | Проведение заседаний Комиссии | заседаний | 5 | 0
29 | 5.3. | Ежегодный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проведение ежегодного мониторинга выполнения главными администраторами доходов утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да
30 | 5.4. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | темп роста (%) | 110 | 126.35
31 | 5.6. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Мониторинг источников доходов | да/нет | да | да
Оптимизация расходов на муниципальное управление
32 | 1.1. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да
Оптимизация бюджетной сети
33 | 2.4. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да
34 | 2.5. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений и выработка предложений по ее оптимизации | да/нет | да | да
35 | 2.6. | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кондопожского муниципального района, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления и казенных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да
36 | 2.7. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе:
37 | 2.7.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 30 марта 2021 г. № 307 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
38 | 2.7.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения норм расхода ГСМ, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 23.01.2025 г. № 46 "Об утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
39 | 2.7.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 16.07.2024 г. № 717"Об утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района, на 2025 год" (с учетом изменений) | да/нет | да | да
40 | 2.7.4. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | Мониторинг соблюдения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 11.01.2022 года № 11 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кондопожского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения этого задания" ( с учетом изменений) | да/нет | да | да
Повышение эффективности расходов
41 | 3.2. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Эффективное предоставление субсидий | да/нет | да | да
42 | 3.3. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да
43 | 3.4. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Мониторинг компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 26 июня 2019 года № 2 "Об утверждении Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, финансируемых из бюджета Кондопожского муниципального района расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей" | да/нет | да | да
44 | 3.5. | Расширение рынка платных услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да
45 | 3.11. | Оптимизация расходов бюджета Кондопожского муниципального района по осуществлению расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета |  | Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов | да/нет | да | да
Управление муниципальным долгом Кондопожского муниципального района и оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
46 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Управление ликвидностью единого счета бюджет | да/нет | да | да
47 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение бюджетных кредитов в течении года | да/нет | да | да
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
48 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да
49 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | снижение объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года | не менее чем на 10 | -
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности ( план погашения просроченной кредиторской задолженности) | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности | 100% | 100
|  |  |  | мероприятия по списанию нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н и нормами Гражданского кодекса РФ | списание нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности | да | да
|  | Глава Администрации Кондопожского муниципального района |  | Д.А.Зацепин
Исполнитель: Лозовик Е.В. Демидова Т.С.
тел. 89535352880, 89643189131
07.05.2025 г.