## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района (консолидированный)
по состоянию на 01 ноября 2020 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.11.2020)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2019-2024 гг) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2020 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 111768.3 | 33210.7 | 28663.2588 | 86.31%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 21017.9 | 2510 | 3679.4588 | 146.6%
1 | 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 20126 | 2500 | 2988.555 | 119.5%
2 | 4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района |  | Размер ставок арендной платы за использование муниципального имущества не изменялся | 100 | 0 | 0 | 0%
3 | 4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации имущества |  | За 2019 год было реализовано имущество на сумму 13 175,44 тыс. руб. | 14175 | 1000 | 1188.555 | 118.9%
4 | 4.4. | Увеличение поступления доходов от платы за наем жилых помещений |  | Бюджетный эффект получен в 2019 году в полном объеме. | 1192 | 0 | 0 | 0%
5 | 4.6. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | В январе-августе 2020 года предъявлено 60 претензий, погашено задолженности после получения претензии, до направления судебным приставам на 1800 тыс. руб. | 4659 | 1500 | 1800 | 120%
6 | 5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 71 | 10 | 24.6 | 246%
7 | 5.3. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. |  | На 01.11.2019 г -18,38 тыс. руб., на 01.11.2020 г. - 42,98 тыс. руб. | 71 | 10 | 24.6 | 246%
8 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 751.9 | 0 | 521.3038 | 0%
9 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 69 | 0 | 145 | 0%
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 90750.4 | 30700.7 | 24983.8 | 81.38%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 33571.4 | 9975.7 | 10334.8 | 103.6%
в т.ч. за счет средств субвенций |  |  |  |  | 57179 | 20725 | 14649 | 70.68%
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
10 | 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 53474.4 | 18096.6 | 13203 | 72.96%
11 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 38867.3 | 12239 | 9327.9 | 76.21%
12 | 2.1.1. | Привлечение дополнительных финансовых средств вышестоящих бюджетов (на развитие материально-технической базы) в связи с изменением типа образовательного учреждения на учреждение физкультуры |  | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | 4510 | 2558.4 | 2250.5 | 87.97%
13 | 2.1.2. | разделение численности по учреждению культуры на казенные учреждения: культуры и физкультуры, в связи с созданием нового казенного учреждения МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Уменьшение численности работников культуры МУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" с 01.07.2019 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий | 1615 | 927 | 772.5 | 83.33%
14 | 2.1.3. | Сокращение штатной численности в связи с изъятием из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада |  | сокращение штатных единиц основного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 01.09.2019 | 2071 | 1553 | 1294.3 | 83.34%
|  |  |  | Сокращение обслуживающего персонала (сторож- 3 шт ед.) с 16.09.2019 | 1126 | 872 | 727 | 83.37%
15 | 2.1.4. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Березовская НОШ к МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги РК |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+0,5 шт.ед зам. директора, -1,99 шт.ед. по должности "учитель", +0,5 шт. ед. по должности "учитель-логопед", -0,25 шт. ед. по должности "младший воспитатель"), с 27.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 1496 | 1069 | 890.4 | 83.29%
16 | 2.1.5. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Кедрозерская ОШ к МОУ СОШ № 7 |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+1 шт.ед зам. директора, -1,55 шт.ед. по должности "учитель", -1,5 шт. ед по должности "сторож"), с 26.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 1944.6 | 1380.6 | 1150.5 | 83.33%
|  |  |  | Оптимизация штатной численности и расходов на содержание здания в п. Кедрозеро с 01.09.2020 года в связи с сокращением численности детей по дошкольному образованию сокращено 6,6 штатных единиц, в т.ч. - 1шт. Ед. зам. Директора,-0,25 шт ед воспитателя, -1,25 шт. ед. младшего воспитателя, -0,5 шт. ед кухонного рабочего, -0,75 шт. ед повара, -0,25 шт. ед рабочего по стирке и ремонту спецодежды, -0,1 шт. ед. инженера-энергетика, -0,25 шт. ед рабочего по комп. обслуж и ремонту зданий, -0,5 шт. ед. зав столовой, -0,25 шт. ед. дворника,- 1шт. ед истопника,- 0,5 шт. ед уборщицы | 2421 | 151 | 100.6 | 0%
17 | 2.1.6. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Сунская ОШ к городской школе |  | Оптимизация штатной численности | 773.7 | 0 | 0 | 0%
18 | 2.1.7. | Оптимизация штатной численности по МДОУ № 20 "Колосок" |  | Оптимизация штатной численности с 01.09.2019 (педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий) | 763 | 572 | 476.6 | 83.32%
|  |  |  | Оптимизация штатной численности с 01.09.2020 в связи с уменьшением количества групп (на 8 групп) и сокращением 32,55 шт.ед., в т.ч. АУП -1 шт. ед. (зам директора);педработники -17,3 шт. ед (- 1 шт.ед методиста, -12,8 шт. ед. воспитателя, -1,5 шт. ед. инструктора по физ. культуре, 2 шт. ед. муз. руководителя); УВП -14,25 шт. ед (-12 шт. ед. помощника воспитателя, -0,5 шт. ед. завхоза, -1,5 шт. ед. повара, -0,25 шт. ед. кастелянши) | 17925 | 3062 | 1531 | 0%
19 | 2.1.8. | изменение типа существующего казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения, введение персонифицированного учета и разделение полномочий между дополнительным образованием и молодежной политикой |  | Оптимизация штатной численности в связи введением персонифицированного учета и разделение полномочий по проведению мероприятий между дополнительным образованием и молодежной политикой с 01 июля 2020 года, сокращение указных категорий работников (-3,5 шт.ед. доп образования) | 434 | 94 | 134.5 | 143.1%
20 | 2.19. | Оптимизация штатной численности по МОУ СОШ № 6 |  | Перевод обучающихся начальных классов МОУ СОШ № 6 (расположенных в п. Березовка) в г. Кондопога (автобусом МОУ СОШ № 6 переданным на праве оперативного управления) с 01.09.2021 г, сокращение 0,5 ставки зам.директора, 3,6 ставки педагогов, 2 ставки обслуж.персонала | 3788 | 0 | 0 | 0%
21 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 2956 | 2443 | 2035.6 | 83.32%
22 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 2,6,7: сторож (6 ед.) с 01.10.2019 | 2326 | 1861 | 1550.9 | 83.34%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х
23 | 2.2.2. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 3: сторож (2 ед.) с 01.12.2019 | 630 | 582 | 484.7 | 83.28%
24 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал, в том числе: |  | х | 7385.4 | 1592.2 | 315.8 | 19.83%
25 | 2.3.1. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, за исключением учреждений,расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.09.2018 г.): заместителя директора (0,2 ед.), с 01.09.2020 - 5,8 шт. ед по должности "заместителя директора" | 4912.7 | 1208.2 | 114.7 | 9.493%
30 | 2.3.4. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" ( с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.), с 01.09.2018- 1 шт ед. | 0 | 0 | 0
26 | 2.3.2. | работников в учреждениях дополнительного образования, в том числе административно-управленческого персонала |  | оптимизация штатной численности, сокращение штатных единиц с 30.07.2020 ( - 2 шт. ед. заместителя директора, +1 шт. ед. заведущая хозяйством) в связи с приведением численности работников учреждения в соответствие с объемами оказываемых услуг и количеством обучающихся | 850.5 | 102.5 | 0 | 0%
27 | 2.3.3. | работников в МКУ "Административно-хозяйственное управление" , в том числе административно-управленческого персонала |  | оптимизация штатной численности и структуры учреждения (сокращение отдела кадров (-1 шт. ед. начальника отдела кадров)), сокращение -3 шт. ед., в том числе - 1 шт. ед зам. директора, - 1 шт ед. инженера 1 категории, -0,5 шт. ед спец по охране труда, - 1 шт. ед сторожа, + 1,5 шт. ед техника, в связи с приведением численности работников учреждения в соответствие с объемами оказываемых услуг, изменение оклада руководителя учреждения | 1622.2 | 281.5 | 201.1 | 71.44%
28 | 2.4. | Оптимизация численности работников педагогического персонала, обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации; -сокращение неэффективных расходов, в том числе: |  | х | 4265.7 | 1822.4 | 1523.7 | 83.61%
29 | 2.4.1. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | сокращение штатной численности в МОУ ГСОШ с 21.02.20 (1 шт. ед воспитателя и 1 шт ед. мл. воспитателя) | 1555.6 | 707.1 | 586.9 | 83%
30 | 2.4.2. | организация работы по нормированию труда в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" ( с 01.02.2018 г.): старший методист (1,25 ед.) | 0 | 0 | 0
30 | 2.4.2. | оптимизация штатной численности по МОУ СОШ № 7 |  | сокращение штатной численности с 01.03.20 в части дошкольного образования (0,5 шт. ед зав хозяйства и 0,5 шт ед. уборщик служ. помещений) | 573.3 | 260.6 | 208.5 | 80.01%
31 | 2.4.3. | сокращение неэффективных расходов на содержание вспомогательного персонала в АХУ |  | прекращение функций по хзяйственному обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района, расположенных в г. Кондопога , от МКУ "Административно-хозяйственное управление" образовательным учреждениям, МУ "КЦРБ", МУК " Музей Кондопожского края", СШОР с 01.03.2020 г (оптимизация штатной численности путем приведение численности работников учреждения в соответствие с объемами оказываемых услуг) | 2136.8 | 854.7 | 728.3 | 85.21%
32 | [7 empty] | 0%
32 | 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 37276 | 12604.1 | 11780.8 | 93.47%
33 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 36672 | 12000 | 11277.3 | 93.98%
34 | 3.7. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада) |  | Изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 604 | 604.1 | 503.5 | 83.35%
35 | 4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 4.3. | Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам |  | Снижение процентных ставок по действующим кредитам | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | 4.4. | Реструктуризация муниципального долга |  | в соответствии с Порядком проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, утвержденным Постановлением Правительства Республики Карелия № 66-П от 22.03.2008 и Законом о бюджете Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Мониторинг налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы для рассмотрение на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов | да/нет | да | да | 100
2 |  | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях. |  | Мониторинг количества налогоплательщиков, осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам | да/нет | да | да | 100
3 |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100
4 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100
5 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам
6 | 2.1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот ( с 2020 года - налоговых расходов) по единому налогу на вмененный доход и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 г - налоговых расходов) по единому налогу на вмененный доход | да/нет | да | да | 100
7 | 2.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 года -налоговых расходов) по налогу на имущество и земельному и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (с 2020 года - налоговых расходов) по налогу на имущество и земельному налогу | да/нет | да | да | 100
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
8 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | В январе 2020 года работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества не проводились | да/нет | да | да | 100
9 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 70 | 31 | 44.29%
10 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Проведение проверок | да/нет | да | да | 100
11 | 3.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот | да/нет | да | да | 100
12 | 3.5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу проводится до 30.09.2020 г. | да/нет | да | да | 100
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
13 | 4.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (продажа, сдача в аренду) |  | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества | да/нет | да | да | 100
14 | 4.5. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Проведение торгов | да/нет | да | да | 100
15 | 4.6. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 150 | 76 | 100
16 | 4.7. | Актуализация правил землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 |  | Актуализация правил землепользования и застройки в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 | да/нет | да | да | 100
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
17 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (проведение заседаний не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение комиссий, комиссии в апреле-июле не состоялись в связи с режимом самоизоляции | шт | 12 | 5 | 41.6667
18 | 5.2. | Организация работы Комиссии по взысканию дебиторской задолженности (проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение комиссий, комиссии в апреле-июле не состоялись в связи с режимом самоизоляции | шт | 12 | 5 | 41.6667
19 | 5.4. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проводится ежемесячный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да | 100
20 | 5.5. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходовконсалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | % | 108.5 | 96.29 | 100
21 | 5.6. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) |  | В 2020 году планируется предоставление мер поддержки 6 предпринимателей | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 6 | 0 | 0
22 | 5.7. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Вопрос об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников рассматривается | да/нет | да | да | 100
23 | 5.8. | Выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума; проведение рейдов в целях выявления работодателей, использующих труд наемных работников без оформления правоотношений, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без постановки на налоговый учет |  | Рассмотрение на Комиссии по мобилизации дополнительных доходов вопросов исполнения требований трудового законодательства, в том числе в частности своевременности и полноты выплаты заработной платы; работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, имеющих задолженность по выплате заработной платы, не оформляющих правоотношения с наемными работниками. Постановка на налоговый учет физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | в % к предыдущему году | 107 | 0 | 0
24 | 5.9. | Повышение качества администрирования неналоговых доходов |  | Проведение претензионно-исковой работы и взысканию с арендаторов задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в судебном порядке | % к уровню предыдущего года | 110 | 0 | 0
25 | 8. | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | рабочее место | рабочее место | 107 | 0 | 0
Оптимизация расходов на муниципальное управление
26 | 1.1. | Утверждение порядка формирования структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы |  | Подготовка предложений по формированию структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы | да/нет | да | да | 100
27 | 1.2. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления в связи с проведением закупок конкурентными способами) |  | Создание казенного учреждения с передачей функций органа местного самоуправления, в том числе по вопросам ведения бухгалтерского учета, в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения Администрации | да/нет | да | - | 0
28 | 1.3. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
Оптимизация бюджетной сети
29 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал |  | Взаимодействие структурных подразделений Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
30 | 2.5. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры и социальных работников |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100
31 | 2.6. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение мероприятий | да/нет | да | да | 100
32 | 2.7. | Установление запрета на увеличение общей численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий, а также ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, или передачи указанных объектов в муниципальную собственность) |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
33 | 2.8. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
34 | 2.8.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 05 марта 2018 г. № 150 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" | да/нет | да | да | 100
35 | 2.8.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100
36 | 2.8.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям | да/нет | да | да | 100
37 | 2.9. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Соблюдение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кондопожского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения этого задания | да/нет | да | да | 100
38 | 2.10. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  | Сохранение действующего режима функционирования (10,5 час) | да/нет | да | да | 100
Повышение эффективности расходов
39 | 3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | электроэнергия (тыс.кВтч) теплоэнергия (Гкал) холодн. водоснабж. (куб.м) гор. водоснабж. (куб.м) | 2523,8 16291,33 49378,60 19130,5 | 2523,8 16291,33 49378,60 19130,5 | 100
40 | 3.3. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100
41 | 3.4. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100
42 | 3.5. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Соблюдение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 31 мая 2017 года № 2 | да/нет | да | да | 100
43 | 3.6. | Расширение рынка платых услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да | 100
44 | 3.8. | Оптимизация расходов бюджета Кондопожского муниципального района по осуществлению расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета |  | Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов | да/нет | да | да | 100
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
45 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Минимизация остатков за счет заемных средств | да/нет | да | да | 100
46 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | да/нет | да | да | 100
| 4.5. | Перекредитование в коммерческих банках с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга |  | Привлечение коммерческих кредитов с более снизкой процентной ставкой с целью перекредитования коммерческих кредитов с более высокой процентной ствкой | да/нет | да | да | 100
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
47 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да | 100
48 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | % | не менее чем на 10 | - | -
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности ( план погашения просроченной кредиторской задолженности) | % | 100 | 100 | 100
|  |  |  | мероприятия по списанию нереальной к взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н и нормами Гражданского кодекса РФ | да/нет | да | да | 100
|  | И.о. Главы Администрации | _______________________________ | Ю.Л. Спиридонов
Кондопожского муниципального района
|  | Начальник финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | Е.А. Медведева
Исполнитель: Маслякова А.С., Варавва И.Ю., Кирикова О.В., Барсукова Е.А., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128