Республика Карелия

Администрация

# Кондопожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2024 года № 525

| Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района |  |
| --- | --- |

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевых методов муниципального управления:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района (далее – Порядок).

- Установить, что реализация муниципальных программ Кондопожского муниципального района, начиная с 1 января 2025 года, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ Кондопожского муниципального района:

- до 22 июля 2024 года разработать проекты муниципальных программ Кондопожского муниципального района, предлагаемых к реализации с 1 января 2025 года в соответствии с настоящим Порядком;

- в 2025 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района за 2024 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 20.02.2021 г. № 193;

- начиная с 2026 года обеспечивать представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.

- Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Кондопожского муниципального района от 20.02.2021 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района»;

- постановление Администрации Кондопожского муниципального района от 20.05.2021 г. № 504 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 20.02.2021 г. № 193»;

- постановление Администрации Кондопожского муниципального района от 04.10.2021 г. № 1050 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 20.02.2021 г. № 193».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие, начиная с формирования проекта бюджета на 2025 год и плановый период.

Глава Администрации

Кондопожского муниципального района                                                                  Д.А. Зацепин

|  | Приложение к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от 17 мая 2024 года № 525 |
| --- | --- |

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Кондопожского муниципального района

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кондопожского муниципального района.

Муниципальная программа направлена на достижение приоритетов и целей в конкретной сфере социально-экономического развития Кондопожского муниципального района.

3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- обеспечение достижения целей социально-экономического развития Кондопожского муниципального района;

- обеспечение приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Карелия, установленных Указами Президента Российской Федерации и документами стратегического планирования Российской Федерации и Республики Карелия;

- включение в состав муниципальной программы мероприятий и показателей, соответствующих сфере социально-экономического развития Кондопожского муниципального района;

- обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Кондопожского муниципального района, бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета, и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной программы в соответствующей сфере и влияющих на выполнение запланированных мероприятий и достижение показателей;

- установления для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации;

- определение ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию муниципальной программы и ее структурных элементов;

- проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Кондопожского муниципального района, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы в сфере социально-экономического развития Кондопожского муниципального района посредством реализации муниципальной программы, достигаемый за период ее реализации;

задача структурного элемента муниципальной программы - направление деятельности по достижению цели муниципальной программы;

структурный элемент муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта, ведомственного проекта или комплекса процессных мероприятий, направленного на достижение цели муниципальной программы;

мероприятие - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на выполнение функций и решение задач ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

показатель муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели муниципальной программы, выполнение задачи структурного элемента муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района, муниципальное казенное учреждение, определенное ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ Кондопожского муниципального района;

соисполнители муниципальной программы – структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района, муниципальные учреждения, являющиеся ответственными за реализацию (достижение) мероприятия мероприятий (конечных результатов (показателей)) муниципальной программы и (или) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств.

5. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее трех лет, но не более 10 лет.

6. Разработка, реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Кондопожского муниципального района, за исключением паспорта муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы (изменения в паспорт муниципальной программы) утверждается приказом руководителя муниципального казенного учреждения, определенного ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы (по муниципальным программам, ответственным исполнителем по которым является муниципальное казенное учреждение), Главой Администрации Кондопожского муниципального района (по муниципальным программам, ответственным исполнителем по которым является структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района).

8. Оценка эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района осуществляется ежегодно в соответствии с настоящим Порядком.

# II. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа включает:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к Порядку.

В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях, периоде реализации, целях, объеме финансового обеспечения за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района за весь период реализации муниципальной программы.

При указании периода реализации муниципальной программы допускается выделение отдельных этапов ее реализации.

В графе «Цель (цели) муниципальной программы» рекомендуется указывать одно или несколько наименований целей реализации муниципальной программы с учетом соблюдения требований, установленных пунктами 10, 11 Порядка.

2) стратегические приоритеты соответствующей сферы социально-экономического развития - приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации и Республики Карелия (при наличии документов).

В данном разделе необходимо отразить следующую информацию:

- нормативные правовые акты (Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района), являющиеся основанием для разработки программы;

- описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы;

- сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и Республики Карелия (при наличии  документов);

- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на дату разработки проекта муниципальной программы;

- итоги развития сферы социально-экономического развития за отчетный год и за истекший период текущего года;

- тенденции и факторы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития на плановый период;

- проблемные вопросы в соответствующей сфере социально-экономического развития Кондопожского муниципального района с учетом их решения программно-целевыми методами.

В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Кондопожского муниципального района приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, региональных составляющих национальных проектов, в данном разделе необходимо отразить краткую информацию о реализации указанных проектов на территории Кондопожского муниципального района за отчетный год, за истекший период текущего года и на плановый период.

Стратегические приоритеты включаются в текстовую часть муниципальной программы.

3) показатели муниципальной программы, характеризующие ход реализации муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам реализации муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны быть отражены в таблице по форме согласно Приложению № 1 к Порядку (Раздел 2 «Показатели муниципальной программы»).

Показатели муниципальной программы должны:

- отражать специфику развития конкретной сферы и проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное или качественное значение;

- иметь краткую формулировку, дающую четкое и полное понятие о показателе;

- соответствовать результатам использования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, установленным соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджету Кондопожского муниципального района (в случае заключения указанных соглашений);

- отвечать определенным критериям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и охватывать все существенные аспекты достижения цели муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).

В перечень показателей муниципальных программ могут включаться:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей развития на территории Кондопожского муниципального района;

- показатели, соответствующие показателям государственных программ Республики Карелия, в том числе предусмотренные в заключенных соглашениях о реализации на территории Кондопожского муниципального района государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Республики Карелия (далее - нефинансовое соглашение);

- показатели приоритетов социально-экономического развития Кондопожского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы, определяемые в документах стратегического планирования;

- показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кондопожского муниципального района, качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

- показатели, полученные в составе данных государственной статистики, отраслевой и ведомственной отчетности;

- иные показатели, характеризующие достижение целей соответствующей муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы, выполнение задачи структурного элемента муниципальной программы.

Показатель должен иметь количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели муниципальной программы, выполнение задачи структурного элемента муниципальной программы.

В случае невозможности использования показателей муниципальной программы в количественном (абсолютном или относительном) выражении могут быть использованы качественные показатели. В этом случае должны быть приведены соответствующие пояснения.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, направленного на обеспечение реализации муниципальной программы, для которого показатели не устанавливаются (при наличии соответствующих обоснований).

В текстовой части муниципальной программы следует отразить сведения о порядке сбора информации, методики, способы, алгоритм расчета показателей муниципальной программы.

Источники получения данных для расчета показателей определяет ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями. Источник информации должен быть доступным и понятным, данные должны быть представлены в удобной и структурированной форме, которая позволяет быстро и эффективно извлекать необходимые сведения.

Основными источниками данных являются:

- данные государственной статистики;

- данные органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и других организаций;

- данные, полученные в результате проведения социологических исследований, а также опросов предприятий, ассоциаций и общественных организаций и т.п.

Формула исчисления показателя должна быть понятной и не вызывать двусмысленности в интерпретации;

Обозначения показателя и компонентов формулы должны быть по возможности максимально короткими. Нежелательно использование сложных обозначений, содержащих различные знаки типа звездочек, скобок, нижнего подчеркивания и пр.

Методика расчета показателей результатов должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на их основе целевых показателей (индикаторов), установленных в документах стратегического планирования.

4) информация о структуре муниципальной программы.

В данном разделе муниципальной программы подлежит отражению информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных и ведомственных проектах, а также комплексов процессных мероприятий. Информация отражается в соответствии с таблицей по форме согласно Приложению № 1 к Порядку (Раздел 3 «Структура муниципальной программы»).

В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Кондопожского муниципального района установлен ограниченный период действия соответствующих мер);

- обслуживание муниципального долга;

- содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов;

- иные направления деятельности.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

- наименование структурного элемента муниципальной программы;

- наименование структурного подразделения администрации Кондопожского муниципального района, муниципального учреждения, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

- срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации»;

- задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, а также комплексов процессных мероприятий. Каждая задача структурного элемента должна быть связана, как минимум, с одним показателем муниципальной программы;

- краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента - указывается краткое описание социальных, экономических и иных эффектов от выполнения каждой задачи структурного элемента муниципальной программы;

- связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе указываются наименования одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы, характеризующих выполнение соответствующей задачи структурного элемента муниципальной программы.

5) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (Паспорта муниципальной программы) за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района.

В данном разделе подлежит отражению информация об объемах финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Информация отражается в соответствии с таблицей по форме согласно Приложению № 1 к Порядку (Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»).

6) иные документы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Карелия (при необходимости), которые включаются в текстовую часть муниципальной программы.

10. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать показатели реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

тождественность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ограниченность во времени (цель муниципальной программы должна быть достигнута к определенному моменту времени).

11. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее мероприятий и показателей.

12. В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Республики Карелия установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений, предусмотренных государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Карелия.

# III. Разработка муниципальной программы (Паспорта муниципальной программы)

13. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утверждаемого постановлением администрации Кондопожского муниципального района (далее - Перечень) и содержащего:

- наименования муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ;

- ответственных исполнителей муниципальных программ.

14. Проект Перечня формируется отделом экономики совместно с финансовым управлением в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

15. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся на основании предложений ответственного исполнителя совместно с соисполнителями в течение финансового года.

16. Проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком в срок до 22 июля года, предшествующего очередному финансовому году.

17. Проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) подлежит обязательному согласованию с отделом экономики, финансовым управлением, юридическим отделом, с иными структурными подразделениями администрации Кондопожского муниципального района и (или) муниципальными учреждениями (при необходимости).

18. После согласования проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) с материалами, указанными в п. 20 Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетный орган Кондопожского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.

19. После получения заключения Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района на проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней учитывает изложенные замечания и направляет доработанный проект (или мотивированное обоснование о несогласии с указанными замечаниями) в отдел экономики, финансовое управление и юридический отдел, одновременно информируя Контрольно-счетный орган Кондопожского муниципального района о результатах работы по представленным замечаниям на проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы).

20. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы (проектом изменений в муниципальную программу), проектом Паспорта муниципальной программы (проектом изменений в Паспорт муниципальной программы) включает:

- сопроводительное письмо;

- подтверждение согласования проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) (лист согласования);

- обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы (к проекту Паспорта муниципальной программы или проекту изменений в Паспорт муниципальной программы).

21. При внесении изменений в муниципальную программу (Паспорт муниципальной программы) представляются обосновывающие материалы, касающиеся изменений.

22. Отдел экономики в срок до 10 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы (проекту изменений в муниципальную программу), проекту Паспорта муниципальной программы (проекту изменений в Паспорт муниципальной программы) на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

2) соответствия целей, задач структурных элементов и показателей муниципальной программы документам, приоритетам и целям государственной политики в сфере реализации муниципальной программы;

3) необходимости и достаточности показателей муниципальной программы.

23. Финансовое управление в срок до 10 рабочих дней готовит заключение по проекту Паспорта муниципальной программы (проекту изменений в Паспорт муниципальной программы) на предмет:

1) по проекту Паспорта муниципальной программы: соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Кондопожского муниципального района в соответствии с Решением о бюджете Кондопожского муниципального района;

2) наличия обоснований планируемых объемов ресурсов на реализацию Паспорта муниципальной программы.

По проекту изменений в Паспорт муниципальной программы в течение года: на предмет соответствия источников финансирования объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Кондопожского муниципального района в соответствии с Решением о бюджете Кондопожского муниципального района.

24. В случае подготовки отделом экономики или финансовым управлением отрицательного заключения, проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) направляется в отдел экономики и финансовое управление для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 5 рабочих дней.

25. В ходе согласования проекта изменений в муниципальную программу (проекта изменений в Паспорт муниципальной программы), касающихся только финансового обеспечения муниципальной программы, заключение отдела экономики не требуется.

26. До согласования с отделом экономики и финансовым управлением проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), проект Паспорта муниципальной программы (проект изменений в Паспорт муниципальной программы) размещается на официальном сайте Администрации Кондопожского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Раздел «Органы местного самоуправления», подраздел «Администрация Кондопожского муниципального района» - «Муниципальные программы») для проведения общественной экспертизы.

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются ответственным исполнителем.

27. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Кондопожского муниципального района в срок до 01 октября текущего финансового года.

28. Паспорта муниципальных программ, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются приказом руководителя муниципального казенного учреждения, определенного ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы (по муниципальным программам, ответственным исполнителем по которым является муниципальное казенное учреждение), Главой Администрации Кондопожского муниципального района (по муниципальным программам, ответственным исполнителем по которым является структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района) в срок до 01 октября текущего финансового года.

29. Утвержденные муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), Паспорта муниципальных программ (изменения в Паспорт муниципальной программы) размещаются на официальном сайте Администрации Кондопожского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Раздел «Органы местного самоуправления», подраздел «Администрация Кондопожского муниципального района» - «Муниципальные программы»).

# IV. Финансовое обеспечение Паспорта муниципальной программы

30. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кондопожского муниципального района в соответствии с Решением о бюджете Кондопожского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), налоговых расходов бюджета Кондопожского муниципального района, а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предполагаемых к привлечению в период реализации муниципальной программы, и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

31. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

32. В ходе исполнения бюджета Кондопожского муниципального района показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кондопожского муниципального района.

# V. Внесение изменений в муниципальную программу (Паспорт муниципальной программы)

33. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, сроки реализации мероприятий муниципальной программы, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений показателей муниципальной программы (Паспорта муниципальной программы), а также к увеличению сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

34. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района в муниципальной программе (Паспорте муниципальной программы) объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением о бюджете Кондопожского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу (Паспорт муниципальной программы), касающиеся ее финансового обеспечения, показателей, мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее срока, установленного положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

35. Изменения в ранее утвержденную муниципальную программу (Паспорт муниципальной программы) (включая изменение срока муниципальной программы добавлением второго года планового периода) могут быть внесены в течение текущего финансового года.

В случае, если изменения в муниципальную программу планируются с очередного финансового года, то подготовка проекта постановления администрации Кондопожского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, установленные п. 16, 27 настоящего Порядка.

В случае, если изменения в Паспорт муниципальной программы планируются с очередного финансового года, то подготовка проекта Паспорта муниципальной программы осуществляется в сроки, установленные п. 16, 28 настоящего Порядка.

36. При внесении изменений в муниципальную программу (Паспорт муниципальной программы) плановые значения показателей за отчетный период не изменяются.

37. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы (Паспорт муниципальной программы) подлежит доработке в установленном порядке.

# VI. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы (Паспорта муниципальной программы)

38. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации в течение отчетного года осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

39. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями по итогам 1 полугодия отчетного года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет о реализации муниципальной программы по итогам 1 полугодия отчетного года.

Срок представления отчета: в финансовое управление – до 25 июля отчетного года, в отдел экономики – до 01 августа отчетного года.

Отчет по итогам 1 полугодия отчетного года представляется в соответствии с формами, утвержденными Приложениями № 2-3 к Порядку с приложением сопроводительного письма ответственного исполнителя.

40. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы по итогам отчетного года.

41. Годовой отчет включает:

1) сопроводительное письмо с подписью ответственного исполнителя;

2) сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в отчетном периоде (перечень нормативных актов о внесении изменений в программу с указанием реквизитов и причин внесения изменений);

3) сведения о реализации мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта, ведомственного проекта или комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с обоснованием причин не выполнения) за отчетный год (пояснительная записка);

4) сведения о достижении значений показателей за отчетный период (таблица в соответствии с Приложением № 2 к Порядку);

5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и ее структурных элементов (таблица в соответствии с Приложением № 3 к Порядку и пояснительная записка);

6) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы (при наличии) (пояснительная записка).

42. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения (в соответствии с Приложением № 3 к Порядку).

43. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение на предмет:

1) соответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным сводной бюджетной росписью бюджета Кондопожского муниципального района на очередной финансовый год, на 01 января отчетного года и на 01 января текущего года;

2) соответствия кассовых расходов за отчетный период отчетным данным об исполнении бюджета Кондопожского муниципального района за отчетный период.

44. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового управления в отдел экономики на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

45. Отдел экономики ежегодно, до 15 мая года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района (Приложение № 4 к Порядку) и разрабатывает сводный годовой доклад об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период, включая сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за отчетный год;

2) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ;

3) оценочную таблицу по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ с указанием присвоенных им рангов;

4) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

46. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Кондопожского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Раздел «Органы местного самоуправления», подраздел «Администрация Кондопожского муниципального района» - «Муниципальные программы»).

47. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация Кондопожского муниципального района может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

|  | Приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы Кондопожского муниципального района _______________________________________________________

(наименование муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ Кондопожского муниципального района)

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района, муниципальное учреждение (в соответствии с перечнем муниципальных программ Кондопожского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурное подразделение администрации Кондопожского муниципального района, муниципальные учреждения, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Год начала - Год окончания реализации муниципальной программы (без выделения этапов) При выделении этапов: Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания Этап III: год начала - год окончания |
| Цель (цели) муниципальной программы | Цель 1 Цель 2 … Цель N |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Кондопожского муниципального района за весь период реализации муниципальной программы в тыс. руб. |

2. Показатели муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя1 | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ3 | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 Указывается уровень показателя: «НП» (национальный проект), «РГ» (региональный проект), «ГП РК» (государственная программа Республики Карелия), «ВП» (ведомственный проект), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)), иное. Допускается установление одновременно нескольких уровней.

2 В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы, либо за год, принятый за базовый в соответствии с методикой расчета показателя (или иными документами). В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3 Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Карелия, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление Главы Республики Карелия, постановление Правительства Республики Карелия или иной документ), документы органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района (при наличии).

3. Структура муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Задачи структурного элемента 1 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование»: |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: _______________________ | Срок реализации (год начала - год окончания) ___________ |  |
| 1.1.1. | Задача 1. |  |  |
| 1.1.N. | Задача N. |  |  |
| 2.1. | Ведомственный проект «Наименование»: |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: _______________________ | Срок реализации (год начала - год окончания) ___________ |  |
| 2.1.1. | Задача 1. |  |  |
| 2.1.N. | Задача N. |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование»: |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: _______________________ | Срок реализации (год начала - год окончания) ___________ |  |
| 3.1.1. | Задача 1. |  |  |
| 3.1.N. | Задача N. |  |  |

Примечание:

1 Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

2 Указываются наименования показателей муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

|  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N |  | N+1 | … | N+n | Всего: |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1. Муниципальная программа «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Региональный проект «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ведомственный проект «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района |  |  |  |  |  |

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы _______________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы за отчетный период (полугодие, год) |  | Обоснование отклонений значений фактических показателя от плановых значений (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 1 | Факт (за полугодие, год) 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N. | Показатель N. |  |  |  |  |

Примечание:

1 Указывается плановое значение показателя на полугодие (при возможности расчета).

В случае невозможности расчета показателя на полугодие, указывается его плановое значение на год.

2 Указывается фактическое (достигнутое) значение показателя за отчетный период (полугодие, год).

Ответственный исполнитель: ________________________________

|  | Приложение № 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кондопожского муниципального района

на реализацию муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в ____________году |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено на 01 января отчетного года | Исполнено на 31 декабря (01 июля) отчетного года |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальная программа «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |
| средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |
| средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |
| другие источники |  |  |
| 1.1. Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |
| средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |
| средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |
| другие источники |  |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Кондопожского муниципального района |  |  |
| средства, поступающие из бюджета Республики Карелия |  |  |
| средства, поступающие из федерального бюджета |  |  |
| другие источники |  |  |

Ответственный исполнитель: ____________________________

|  | Приложение № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района |
| --- | --- |

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

# 1) степени достижения целей муниципальной программы.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

# СДЦ = ∑ni=1 СДЦi /n, где

# СДЦ - степень достижения целей;

# СДЦi - степень достижения i-го показателя муниципальной программы;

# n - количество показателей муниципальной программы.

# Степень достижения i-го показателя муниципальной программы (СДЦi) может рассчитываться по формуле:

СДЦi = ЗФi  , где

ЗПi

# ЗФi - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы;

# ЗПi - плановое значение i-го показателя муниципальной программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

СДЦi = ЗПi  , где

ЗФi

# (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

# 2) степени соответствия запланированному уровню финансового обеспечения и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню финансового обеспечения и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансового обеспечения муниципальной программы по формуле:

# УФ = ФФ , где:

ФП

# УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

# ФФ - фактический объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

# ФП – плановый объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

# 4. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

# ЭП = СДЦ * УФ

# 5. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |