## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
Кондопожского муниципального района (консолидированный)
по состоянию на 01 преля 2020 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату (01.04.2020)
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО (2018-2024 гг) | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2020 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 388272.1551 | 56367.8412 | 28943.21 | 51.35%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 125479.743 | 7341 | 21016.37 | 286.3%
1 | 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 14700 | 2100 | 25.47 | 1.213%
2 | 1.1. | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  | Погашение задолженности налогоплательщиками (НДФЛ). | 14700 | 2100 | 25.47 | 0%
| 2. | Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2.1. | Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | Пересмотр коэффициента планируется в 2019-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3. | Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов |  |  | 4241 | 0 | 210.38
4 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | В 2018 году проведена работа по установлению категории на 112 земельных участках, в 2019 году проведена работа по установлению категории на 35 земельных участках,эффект будет достигнут в 2019-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 3.5. | Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения |  | На 01.04.2019 г - 153,25 тыс. руб., на 01.04.2020 г. -363,63 тыс. руб. | 4241 | 0 | 210.38 | 0%
| 4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 21183 | 525 | 634 | 120.8%
6 | 4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории Кондопожского муниципального района |  | Размер ставок арендной платы за использование муниципального имущества не изменялся | 285 | 25 | 0 | 0%
7 | 4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации имущества |  | За 2018 год проведена работа по реализации имущества, бюджетный эффект составил 1 066,7 тыс. руб.за 2019 год было реализовано имущество на сумму 13 175,44 тыс. руб. | 10404 | 0 | 0 | 0%
8 | 4.4. | Увеличение поступления доходов от платы за наем жилых помещений |  | Бюджетный эффект получен в 2018 году в полном объеме. | 1650 | 0 | 0 | 0%
9 | 4.6. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | В январе- марте 2020 года предъявлено 29 претензий, погашено задолженности после получения претензии, до направления судебным приставам на 634 тыс. руб. | 8844 | 500 | 634 | 126.8%
| 5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 83480.87 | 4716 | 20146.52 | 427.2%
10 | 5.2. | Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду |  | Эффект будет достигнут в 2020-2024 гг | 350 | 70 | 0 | 0%
11 | 5.3. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. |  | На 01.04.2019 г -4,5 тыс. руб., на 01.04.2020 г. - 28,12 тыс. руб. | 65 | 10 | 23.62 | 236.2%
12 | 5.5. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях (по условиям соглашения по дотации увеличение на 0,9%) |  | На 01.04.2019 г - 133 853,48 тыс. руб., на 01.04.2020 г. - 153 97,38 тыс. руб., за счет увеличения поступлений по платежам за негативное воздействие на окруж. среду | 83065.87 | 4636 | 20122.9 | 115%
13 | 6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 1658.23 | 0 | 0 | 0%
14 | 7. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы ТОС) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2019 году в полном объеме | 216.643 | 0 | 0 | 0%
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 262792.4121 | 49026.8412 | 7926.84 | 16.17%
в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 187203.4121 | 40996.8412 | 4482.74 | 10.93%
в т.ч. за счет средств субвенций |  |  |  |  | 75589 | 8030 | 3444.1 | 42.89%
| 1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  | 18715.8 | 3442 | 0
15 | 1.1. | Передача полномочий администрации Кондопожского городского поселения Администрации Кондопожского муниципального района (с 01.09.2018 года) |  | Бюджетный эффект будет достигнут в 2019 | 17702.34 | 2950 | 0 | 0%
16 | 1.2. | Объединение Курортного и Петровского сельских поселений |  | Бюджетный эффект будет достигнут в 2019 | 983.46 | 492 | 0 | 0%
17 | 1.4. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления в связи с проведением закупок конкурентными способами) |  | Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме | 30 | 0 | 0 | 0%
16 | 1.4. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в Кондопожском муниципальном районе
| 2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 197672.8121 | 40736.8412 | 6917.74 | 16.98%
18 | 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений), в т.ч.: |  |  | 72000.27 | 19105.19 | 3523.84 | 18.44%
19 | 2.1.1. | изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения |  | Сокращение объема бюджетных расходов, привлечение платных услуг бюджетного учреждения Сунская ОШ с 01.01.2018 года, с 01.01.2019 - МАУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" и МУК "Кондопожский музей" | 20057.27 | 9216.19 | 2162.24 | 23.46%
20 | 2.1.2. | изменение вида существующего образовательного учреждения на учреждение физической культуры и спорта | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | Привелечение средств вышестоящих бюджетов (развитие материально-технической базы) | 14918 | 3322 | 0 | 0%
21 | 2.1.3. | разделение численности по учреждению культуры на казенные учреждения: культуры и физкультуры, в связи с созданием нового казенного учреждения МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" |  | Уменьшение численности работников культуры МУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" с 01.07.2019 г, которым производится повышение заработной платы в целях достижения установленного целевого значения средней заработной платы "указных" категорий | 5323 | 927 | 0 | 0%
22 | 2.1.4. | Сокращение штатной числености в связи с изъятием из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада |  | сокращение штатных единиц основного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 01.09.2019 | 8283 | 1553 | 388.3 | 25%
|  |  |  | Сокращение обслуживающего персонала (сторож- 3 шт ед.) с 16.09.2019 | 4614 | 872 | 218.1 | 25.01%
23 | 2.1.5. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Березовская НОШ к МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Кондопоги РК |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+0,5 шт.ед зам. директора, -1,99 шт.ед. по должности "учитель", +0,5 шт. ед. по должности "учитель-логопед", -0,25 шт. ед. по должности "младший воспитатель"), с 27.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 5772 | 1069 | 267.1 | 24.99%
24 | 2.1.6. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Кедрозерская ОШ к МОУ СОШ № 7 |  | Оптимизация штатной численности с 01.08.2019 (+1 шт.ед зам. директора, -1,55 шт.ед. по должности "учитель", -1,5 шт. ед по должности "сторож"), с 26.08.2019 ( -1 шт. ед по должности "директор") | 7467 | 1381 | 345.1 | 24.99%
25 | 2.1.7. | Реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МОУ Сунская ОШ к городской школе |  | Оптимизация штатной численности | 2515 | 193 | 0 | 0%
26 | 2.1.8. | Оптимизация штатной численности по МДОУ № 20 "Колосок" |  | Оптимизация штатной численности с 01.09.2019 ( -7,5 шт. ед. по должности "старший методист", +7,5 шт. ед. по должности " методист", +0,4шт. ед. по должности "педагог-психолог", -1,25 шт. ед. по должности "инструктор по физической культуре", -0,25 шт.ед. по должности " музыкальный руководитель", -148,75 шт. ед. по должности "младший воспитатель", +149,75 шт. ед. по должности " помощник воспитателя", +0,5 шт. ед. по должности " специалист по кадрам", +0,75 шт. ед. по должности "заведующий хозяйством", -0,5 шт. ед по должности " повар", +0,25 шт. ед. по должности "кастелянша", -0,5 шт. ед. по должности "кладовщик", -1,5 шт. ед. по должности " кухонный рабочий" | 3051 | 572 | 143 | 25%
27 | 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, в том числе: |  | х | 18725 | 3315 | 780.3 | 23.54%
28 | 2.2.1. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | оптимизация и эффективность охранного процесса дошкольных образовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 1: сторож (3 ед.) с 01.2018 | 5997 | 872 | 218.1 | 25.01%
29 | 2.2.2. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 2,6,7: сторож (6 ед.) с 01.10.2019 | 9770 | 1861 | 465.3 | 25%
24 | 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | х
30 | 2.2.3. | оптимизация и эффективность охранного процесса общеобразовательных учреждений, а также применение систем видеонаблюдения |  | сокращение штатных единиц в здании МОУ СОШ № 3: сторож (2 ед.) с 01.12.2019 | 2958 | 582 | 96.9 | 16.65%
31 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал, в том числе: |  | х | 18844.58 | 3571.1161 | 167.8 | 4.699%
32 | 2.3.1. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, за исключением учреждений, расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.01.2020 г.): заместителя директора (6 ед.) | 15005 | 2980 | 20 | 0.6711%
33 | 2.3.2. | работников административно-управленческого персонала в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц (с 01.09.2018 г.): заместителя директора (0,65 шт. ед.) | 1378.58 | 217.6701 | 54.4 | 24.99%
34 | 2.3.3. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" ( с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.), с 01.09.2018- 1 шт ед. | 2461 | 373.4459 | 93.4 | 25.01%
30 | 2.3.4. | работников административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" ( с 01.06.2018 г.): заведующий отделом (2 ед.), с 01.09.2018- 1 шт ед. | 0 | 0 | 0
35 | 2.4. | Оптимизация численности работников педагогического персонала, обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации; -сокращение неэффективных расходов, в том числе: |  | х | 59819.9421 | 9246.8451 | 2321.1 | 25.1%
36 | 2.4.1. | организация работы по нормированию труда в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" ( с 01.02.2018 г.): старший методист (1,25 ед.) | 2161.02 | 312.437 | 78.1 | 25%
37 | 2.4.2. | организация работы по нормированию труда в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" ( с 01.02.2018 г.): старший методист (1,25 ед.) | 0 | 0 | 0
37 | 2.4.2. | сокращение неэффективных расходов на содержание обслуживающего и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДТДиЮ" (с 01.06.2018 г.): сторож (2,5 ед.), уборщик служ.пом (3 ед), гардеробщик (4,5 ед), специалист по кадрам (0,5 ед.), секретарь-стенограф. (0,5 ед.), инженер-энергетик (0,25 ед.) | 13735.43 | 2086.39 | 527.1 | 25.26%
38 | 2.4.3. |  |  | сокращение штатных единиц в МУ ДО "ДЮСШ №2" (с 01.06.2018 г.): секретарь руководителя (0,5 ед.), лаборант (0,5 ед.), гардеробщик (1 ед.), уборщик служ.помещ (3,5 ед.), сторож (0,5 ед.), рабочий по комплексн. обслуж и ремонту зданий (1 ед..), сторож (0,5 ед.) | 10419.978 | 1582.78 | 399.8 | 25.26%
39 | [7 empty] | 0%
39 | 2.4.4. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в дошкольных образовательных учреждениях |  | сокращение штатных единиц в МДОУ № 20 "Колосок" в корпусах № 3,9: старший методист (0,5 ед.), муз. руководитель (0,5 ед.), мл. воспитатель (0,12 ед.) | 3162.8141 | 467 | 116.6 | 24.97%
40 | 2.4.5. | сокращение неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности |  | сокращение: административно-уравленческий персонал, основной персонал, обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал | 14762 | 2352 | 588 | 25%
41 | 2.4.6. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала( дошкольное образование)в образовательных учреждениях , расположенных в сельской местности |  | сокращение штатных единиц в МОУ Кончезерская СОШ: инструктор по физической культуре (0,5 штед.), МОУ ГСОШ воспитатель (0,5 шт. ед.) | 2742.5 | 416.5826 | 104.1 | 24.99%
42 | 2.4.7. | сокращение неэффективных расходов на содержание педагогического персонала в учреждениях дополнительного образования |  | сокращение штатных единиц : педагог дополнительного образования (с 01.09.2018) (4,07 штед.) | 12836.2 | 2029.6554 | 507.4 | 25%
43 | 2.8. | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в учреждениях, в том числе: |  | х | 3283.02 | 498.69 | 124.7 | 25.01%
44 | 2.8.1. | оптимизация расходов на оплату труда работников учреждений за счет сокращения вакантных ставок |  | сокращение штатных единиц: старший методист (1 ед.) | 3283.02 | 498.69 | 124.7 | 25.01%
45 | 2.13. | Привлечение сторонней организации (клининговой компании) к оказанию услуг по уборке помещений и прилегающей территории муниципальных учреждений и охране территории Кондопожского муниципального района - аутсорсинг |  | сокращение штатных единиц с 01.02.2020 г.: дворник (9,75 ед.), уборщик служ. помещ. (56,35 ед.) | 25000 | 5000 | 0 | 0%
| 3. | Повышение эффективности расходов |  |  | 38379 | 4848 | 1009.1 | 20.81%
46 | 3.1. | Совершенствование системы закупок на обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  | Уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств | 34854 | 4143 | 1009.1 | 24.36%
47 | 3.7. | Эффективное использование государственного и муниципального имущества (изъятие из оперативного управления МОУ Гирвасская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева здания детского сада) |  | Изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа) | 3525 | 705 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 8024.8 | 0 | 0
48 | 4.3. | Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам |  | Привлечение коммерческого кредита на срок 24 мес. (снижение процентной ставки с 9,67% до 9,17% годовых). Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 27.65 | 0 | 0 | 0%
49 | 4.4. | Реструктуризация муниципального долга |  | Реструктуризация бюджетного кредита (7997,208 тыс. руб.) Бюджетный эффект достигнут в 2018 году в полном объеме. | 7997.15 | 0 | 0 | 0%
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Целевой показатель результативности
[5 empty] | Наименование | Значение
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  |  | План | Факт | %
Мероприятия, для которых установлены иные показатели результативности
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости
1 | 1.1. | Рассмотрение налогоплательщиков на Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях |  | Проведение Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников | да/нет | да | да | 100
2 |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  |  | да/нет | да | да | 100
3 | 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории Кондопожского муниципального района организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации |  |  | да/нет | да | да | 100
4 | 1.3. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | да/нет | да | да | 100
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам
5 | 2.1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по единому налогу на вмененный доход и устранение неэффективных налоговых льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот по единому налогу на вмененный доход | да/нет | да | да | 100
Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
6 | 3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение ареса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | В январе 2020 года работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества не проводились | да/нет | да | да | 100
7 | 3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот |  | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков | количество вовлеченных в налоговый оборот земельных участков | 70 | 2 | 100
8 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Проведение проверок | да/нет | да | да | 100
9 | 3.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот | да/нет | да | да | 100
10 | 3.5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  | Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу проводится до 30.09.2020 г. | да/нет | да | да | 100
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества
11 | 4.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (продажа, сдача в аренду) |  | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества | да/нет | да | да | 100
12 | 4.5. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности |  | Проведение торгов | да/нет | да | да | 100
13 | 4.6. | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности | Количество предъявленных претензий, исков | 100 | 29 | 100
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
14 | 5.1. | Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кондопожского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (проведение заседаний не реже 1 раза в месяц) |  | Проведение комиссий | шт | 12 | 3 | 25
15 | 5.4. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Проводится ежемесячный мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Кондопожского муниципального района утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам | да/нет | да | да | 100
16 | 5.5. | Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходовконсалидированного бюджета Кондопожского муниципального района по итогам исполнения бюджета за очередной финансовый год по сравнению с отчетным финансовым годом по указанным показателям в сопоставимых условиях |  | Увеличение доходной части бюджета Кондопожского муниципального района | % | 100.9 | 115 | 113.9742
17 | 5.6. | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки |  | В 2020 году планируется предоставление мер поддержки 2 предпринимателей | количество зарегистрированных предпринимателей за счет предоставляемых мер поддержки | 2 | 0 | 0
18 | 5.7. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Вопрос об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников рассматривается | да/нет | да | да | 100
19 | 8. | Создание новых рабочих мест за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» |  | рабочее место | 270 | 70 | 0 | 0
Оптимизация расходов на муниципальное управление
20 | 1.1. | Передача полномочий администрации Кондопожского городского поселения Администрации Кондопожского муниципального района (с 01.09.2018 года) |  | Полномочия переданы 27 сентября 2018 года | да | да | да | 100
21 | 1.2. | Объединение Курортного и Петровского сельских поселений |  | Полномочия переданы в 2018 году | да | да | да | 100
22 | 1.3. | Утверждение порядка формирования структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы |  | Подготовка предложений по формированию структуры органов местного самоуправления, предусматривающего установление предельной численности заместителей руководителя, определение минимальной численности работников отделов, управлений, оптимального соотношения категорий должностей муниципальной службы | да/нет | да | да | 100
23 | 1.5. | Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
Оптимизация бюджетной сети
24 | 2.3. | Установление нормативов на административно-управленческий персонал |  | Взаимодействие структурных подразделений Администрации Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
25 | 2.5. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе:
26 | 2.5.1. | в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" , действовавшими до 01.01.2019 года (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | - | - | -
27 | 2.5.2. | в общеобразовательных учреждениях в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами", действовавшими до 01.01.2019 года (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | - | - | -
28 | 2.5.3. | в учреждениях дополнительного образования детей в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами", действовавшими до 01.01.2019 года (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений) |  | Соблюдение целевых показателей | человек | - | - | -
29 | 2.6. | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников учреждений культуры и социальных работников |  | Непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы | да/нет | да | да | 100
30 | 2.7. | Проведение мероприятий по эффективному расходованию средств на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения |  | Проведение мероприятий | да/нет | да | да | 100
31 | 2.9. | Установление запрета на увеличение общей численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев увеличения численности работников в результате изменения разграничения полномочий, а также ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, или передачи указанных объектов в муниципальную собственность) |  | Наличие соответствующей нормы Решения Совета Кондопожского муниципального района | да/нет | да | да | 100
32 | 2.10. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе: |  |  | да/нет | да
33 | 2.10.1. | утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 05 марта 2018 г. № 150 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Кондопожского муниципального района и муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района" | да/нет | да | да | 100
34 | 2.10.2. | утверждение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений Кондопожского муниципального района |  | Соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов для муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100
35 | 2.10.3. | утверждение лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета Кондопожского муниципального района |  | Мониторинг соблюдения установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения по муниципальным учреждениям | да/нет | да | да | 100
36 | 2.11. | Утверждение Положения формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и утверждение нормативных затрат на выполнение этого задания |  | Соблюдение Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кондопожского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения этого задания | да/нет | да | да | 100
37 | 2.12. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  | Сохранение действующего режима функционирования (10,5 час) | да/нет | да | да | 100
Повышение эффективности расходов
38 | 3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Мониторинг соблюдение лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | электроэнергия (тыс.кВтч) теплоэнергия (Гкал) холодн. водоснабж. (куб.м) гор. водоснабж. (куб.м) | 2523,8 16291,33 49378,60 19130,5 | 2523,8 16291,33 49378,60 19130,5 | 100
39 | 3.3. | Эффективное предоставление субсидий юридическим лицам с целью создания новых рабочих мест |  | Соблюдение целей, условий, критериев отбора и порядка предоставления субсидий | да/нет | да | да | 100
40 | 3.4. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Проверка обоснований определения сметной стоимости | да/нет | да | да | 100
41 | 3.5. | Утверждение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Соблюдение порядка компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно, утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района от 31 мая 2017 года № 2 | да/нет | да | да | 100
42 | 3.6. | Расширение рынка платых услуг с целью увеличения объемов доходов от платных услуг, сокращение объема бюджетных расходов с переложением расходов на полученные муниципальными учреждениями доходы от платной деятельности |  | Привлечение дополнительных средств | да/нет | да | да | 100
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
43 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Минимизация остатков за счет заемных средств | да/нет | да | да | 100
44 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством |  | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | да/нет | да | да | 100
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консалидированного бюджета Кондопожского муниципального района
45 | 5.1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной задолженности |  | инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности | да/нет | да | да | 100
46 | 5.2. | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Кондопожского муниципального района |  | Реализация плана погашения дебиторской задолженности | % | не менее чем на 10 | - | -
|  |  |  | принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной кредиторской задолженности ( план погашения просроченной кредиторской задолженности) | % | 100 | 100 | 100
|  | Глава Администрации | _______________________________ | В.М. Садовников
Кондопожского муниципального района
|  | И.о.начальника финансового управления | _______________________________
|  | Администрации Кондопожского муниципального района |  | И.В. Давыдченко
Исполнитель: Маслякова А.С., Варавва И.Ю., Кирикова О.В., Барсукова Е.А., Лозовик Е.В.
тел.8-964-318-9128