**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2024 год**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения за 2024 год подготовлен отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района в соответствии с п. 63 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 09.06.2021 г. № 591 (далее – Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов, представленных в соответствии с п. 58, 59 Порядка.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кондопожского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 18.05.2023 г. № 570, в 2024 году в Кондопожском городском поселении действовало 2 муниципальные программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Основные направления реализации муниципальной программы**  | **Ответственный исполнитель** | **Нормативный акт об утверждении муниципальной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | Создание условий, обеспечивающих жителям Кондопожского городского поселения возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом | Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Постановление АКМР от 29.12.2022 г. № 1459 (в ред. от 13.03.2024 г. № 280) |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | Создание условий для повышения качества жизни населения Кондопожского городского поселения на основе всестороннего освоения культурных ресурсов и более широкого удовлетворения потребности граждан услугами сферы культуры | Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» | Постановление АКМР от 05.12.2022 г. № 1351 (в ред. от 14.03.2024 г. № 283)  |

Объем расходов бюджета Кондопожского городского поселения на реализацию муниципальных программ составил 23,6% общего объема расходов бюджета. Всего на реализацию муниципальных программ направлены бюджетные ассигнования в объеме 36439,92 тыс. рублей (фактическое исполнение).

Одной из приоритетных задач деятельности Администрации Кондопожского муниципального района в 2024 году являлась реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и принятых в соответствии с ним национальных проектов и региональных составляющих национальных проектов. Поэтому реализация мероприятий муниципальных программ была направлена, в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации, приоритетных проектов и программ по отдельным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения (Приложение № 12 к Порядку).

**Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, показателей результатов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ)** | **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период** | **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ (УФ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **01** | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,69 | По отдельным показателям фактические значения результатов имеют отклонения от плановых значений. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 86,07%. | 0,86 |
| **02** | Культура в Кондопожском городском поселении | 0,84 | По отдельным показателям фактические значения результатов имеют отклонения от плановых значений. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 93,95%. | 0,94 |

**Оценочная таблица по результатам оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **ЭП** | **Ранг** |
|  | **Уровень эффективности удовлетворительный (ЭП 0,5-0,79)** |  |  |
| 1 | Культура в Кондопожском городском поселении | 0,79 | 3 |
| 2 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения | 0,59 | 3 |

В результате проведенной оценки уровня эффективности муниципальных программ Кондопожского городского поселения 2 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности.

На снижение фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ оказывает влияние в т.ч. ежегодное снижение численности населения Кондопожского городского поселения (По информации ТО ФС государственной статистики РК численность населения г. Кондопога на 01.01.2025 г. составила 24689 чел., (на 01.01.2024 г. – 25040 чел.). Сокращение численности населения составило 351 человек.) и проводимые мероприятия по оптимизации количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (закрытие библиотеки в Кондопожском городском поселении с 15.06.2024 г.).

Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района

23.04.2025 г.