Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района за 2024 год

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района за 2024 год подготовлен отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района в соответствии с п. 61 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 20.02.2021 г. № 193 (далее – Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов, подготовленных в соответствии с п. 56, 57 Порядка.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кондопожского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Кондопожского муниципального района от 27.04.2023 г. № 500, в 2024 году в Кондопожском муниципальном районе действовало 11 муниципальных программ:

Перечень муниципальных программ Кондопожского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | Повышение уровня социальной защищенности семей и детей, качества жизни населения Кондопожского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 02 | Отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время в Кондопожском муниципальном районе | Обеспечение права детей в Кондопожском муниципальном районе Республики Карелия на отдых и оздоровление, создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях, организуемых на базе муниципальных организаций, организация временной занятости подростков в свободное от учебы время | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования Кондопожского муниципального района равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | Содействие повышению качества жизни населения Кондопожского муниципального района, расширению доступа населения к культурным ценностям и информации | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | Обеспечение условий для профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района за счет развития пропагандистской работы с населением, направленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма и устранение условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне Администрации Кондопожского муниципального района |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | Улучшение качества жилищных условий населения, предоставления коммунальных услуг и благоустройства территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кондопожского муниципального района | Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района |
| 08 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | Создание условий, обеспечивающих жителям Кондопожского муниципального района и обучающимся возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 09 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондопожском муниципальном районе | Формирование эффективной муниципальной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондопожского муниципального района |
| 10 | Профилактика правонарушений на территории Кондопожского муниципального района | Реализация на территории Кондопожского муниципального района государственной политики в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» |
| 11 | Управление муниципальными финансами | Эффективное функционирование системы муниципального управления, расширение доходного потенциала Кондопожского муниципального района | Финансовое Управление Администрации Кондопожского муниципального района |

Объем расходов бюджета Кондопожского муниципального района на реализацию муниципальных программ составил 81,4% общего объема расходов бюджета. Всего на реализацию муниципальных программ направлены бюджетные ассигнования в объеме 1 043 527,51 тыс. рублей (фактическое исполнение). 85,91% программных расходов бюджета направлены на реализацию мероприятий в сфере образования (2023 г. – 89,04%).

Одной из приоритетных задач деятельности Администрации Кондопожского муниципального района в 2024 году являлась реализация Указов Президента Российской Федерации 2012 года: от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и принятых в соответствии с ними национальных проектов и региональных составляющих национальных проектов. Поэтому реализация мероприятий муниципальных программ была направлена, в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации, приоритетных проектов и программ по отдельным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Нормативный акт об утверждении муниципальной программы | Информация о достижении целевых показателей (индикаторов), выполнении мероприятий | Информация об использовании бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | Отдел опеки АКМР | Постановление АКМР от 24.01.2024 г. № 55 (от 26.12.2024 г. № 1448) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 57819,06 тыс. руб., плановый 60861,88 тыс. руб. (пояснительная записка прилагается) |
| 02 | Отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время в Кондопожском муниципальном районе | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» | Постановление АКМР от 13.12.2022 г. № 1386 (в ред. от 15.12.2023 г. № 1367, от 06.12.2024 г. № 1324) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 3680,72 тыс. руб., плановый 3682,68 тыс. руб. (пояснительная записка прилагается). |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» | Постановление АКМР от 29.12.2023 г. № 1458 (в ред. от 24.12.2024 г. № 1424, от 26.12.2024 г. № 1442) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 896467,15 тыс. руб., плановый 982712,54 тыс. руб. (пояснительная записка прилагается). |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» | Постановление АКМР от 13.12.2022 г. № 1388 (в ред. от 21.03.2024 г. № 312, от 12.12.2024 г. № 1362) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 24308,60 тыс. руб., плановый 24959,30 тыс. руб. (пояснительная записка прилагается). |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | Отдел по военно-мобилизационной работе и гражданской обороне АКМР | Постановление АКМР от 31.10.2017 г. № 778 (в ред. от 30.08.2023 г. № 933, от 13.05.2024 г. № 497) | Целевые показатели (индикаторы), установленные на текущий год, выполнены. Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 10,0 тыс. руб., плановый 14,4 тыс. руб. |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | Управление жилищно-коммунального хозяйства АКМР | Постановление АКМР от 06.12.2021 г. № 1344 (в ред. от 24.01.2024 г. № 59, от 18.06.2024 г. № 628) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме (не выполнено одно мероприятие -пояснения прилагаются). | Фактический объем финансирования 4094,20 тыс. руб., плановый 4232,63 тыс. руб. |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | Отдел экономики АКМР | Постановление АКМР от 07.12.2023 г. № 1335 | Финансовые меры поддержки МСП в 2024 году не оказывались в связи с отсутствием финансирования из бюджета РК. Целевые показатели (индикаторы) – не исполнены. | Объем финансирования 0,0 тыс. руб. |
| 08 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» | Постановление АКМР от 29.12.2023 г. № 1460 (в ред. от 20.12.2024 г. № 1401) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 50715,83 тыс. руб., плановый 51061,09 тыс. руб. (пояснительная записка прилагается). |
| 09 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондопожском муниципальном районе | Управление жилищно-коммунального хозяйства АКМР | Постановление АКМР от 29.12.2022 г. № 1541 (в ред. от 30.01.2024 г. № 85) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (объемы потребления энергоресурсов). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 3166,08 тыс. руб., плановый 3169,22 тыс. руб. |
| 10 | Профилактика правонарушений на территории Кондопожского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и культуры» | Постановление АКМР от 19.12.2022 г. № 1437 (в ред. от 07.12.2023 г. № 1334, от 29.02.2024 г. № 231) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования соответствует плановому 575,22 тыс. руб. |
| 11 | Управление муниципальными финансами | Финансовое Управление Администрации Кондопожского муниципального района | Постановление АКМР от 26.09.2023 г. № 1018 (в ред. от 15.03.2024 г. № 285) | Фактические целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения от плановых значений (в случаях отклонения значений показателей – пояснения прилагаются). Запланированные мероприятия выполнены. | Фактический объем финансирования 2690,65 тыс. руб., плановый 4691,24 тыс. руб. |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района (Приложение № 12 к Порядку).

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондопожского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, показателей результатов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период | Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальных программ (УФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | 0,86 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 95,0%. | 0,95 |
| 02 | Отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время в Кондопожском муниципальном районе | 1,21 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 99,95%. | 1 |
| 03 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | 1,12 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. В случаях отклонения фактических значений показателей от плановых пояснения прилагаются. Исполнение по расходам 91,22%. | 0,91 |
| 04 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | 1,21 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 97,39%. | 0,97 |
| 05 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | 0,5 | Фактические значения результатов соответствуют плановым. Показатели выполнены на 100%. Исполнение по расходам 69,4% (экономия финансовых средств по результатам закупки). | 0,69 |
| 06 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | 0,55 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 96,73%. | 0,97 |
| 07 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | 0 | Целевые показатели (индикаторы) – не исполнены. Финансовые меры поддержки МСП в 2024 году не оказывались в связи с отсутствием финансирования из бюджета РК. | 0 |
| 08 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | 0,82 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 99,32%. | 0,99 |
| 09 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондопожском муниципальном районе | 0,99 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 99,9%. | 1 |
| 10 | Профилактика правонарушений на территории Кондопожского муниципального района | 3,69 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения по причинам отклонений прилагаются. Исполнение по расходам 100%. | 1 |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 0,67 | По отдельным показателям фактические значения результатов не соответствуют плановым. Пояснения прилагаются. Исполнение по расходам 57,4% (снижение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием потребности). | 0,57 |

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 4 Программы, 3 Программы эффективны, удовлетворительный уровень эффективности – 1 Программа и 3 Программы – не эффективны.

Таблица по уровням эффективности муниципальных программ

Кондопожского муниципального района

| № п/п | Высокоэффективные МП (ЭП более 1) | ЭП | Ранг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе | 1,02 | 1 |
| 2 | Культура в Кондопожском муниципальном районе | 1,17 | 1 |
| 3 | Отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время в Кондопожском муниципальном районе | 1,21 | 1 |
| 4 | Профилактика правонарушений на территории Кондопожского муниципального района | 3,69 | 1 |
|  | Эффективные МП (ЭП 0,8-1) |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского муниципального района | 0,81 | 2 |
| 6 | Социальная поддержка населения Кондопожского муниципального района | 0,82 | 2 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондопожском муниципальном районе | 0,99 | 2 |
|  | Уровень эффективности удовлетворительный (ЭП 0,5-0,79) |  |  |
| 8 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кондопожского муниципального района | 0,53 | 3 |
|  | Неэффективные МП (ЭП менее 0,5) |  |  |
| 9 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском муниципальном районе | 0 | 4 |
| 10 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кондопожском муниципальном районе | 0,35 | 4 |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 0,38 | 4 |

Отдел экономики Администрации Кондопожского муниципального района

30.04.2025 г.