План мероприятия по приведению качества питьевой воды
в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями в г.Кондопога на период 2019-2025гг.

| № п/п | Мероприятия | Наименование работ | Сроки реализации | Источник финансирования | Показатели качества воды на срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Научно-исследовательская работа по разработке технологической схемы очистки для повышения качества работы ОС В г. Кондопога | Разработка технологической схемы повышения качества очистки действующих сооружений водопровода г. Кондопога | май-июнь 2019г. | Собственные средства Кондопожского ММП ЖКХ | Показатели качества на выходе: цветность — 40 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 2 | Проектирование первого этапа реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога. Экспертиза проектной документации. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию скорых фильтров. Расчет реагентного хозяйства и подбор реагентов. | Июнь-декабрь 2019го | тариф | Показатели качества на выходе: цветность — 40 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 3 | Первый этап реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога | Внедрение мероприятий согласно разработанной проектно-сметной документации первого этапа реконструкции. | 2019г. | Бюджетные средства | Показатели качества на выходе: цветность — 40 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 4 | Проектирование второго этапа реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога | Разработка проектно-сметной документации технологической схемы обработки промывных вод и осадка. | 2022г. | тариф | Показатели качества на выходе: цветность — 38 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 5 | Второй этап реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога | Внедрение мероприятий согласно разработанной проектно-сметной документации второго этапа. | 2022-2024гг. | бюджетные средства | Показатели качества на выходе: цветность — 38 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 6 | Проектирование третьевого этапа реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога | Составление проектно-сметной документации на переоборудование осветлителей со взвешенным слоем осадка. | 2025г. | тариф | Показатели качества на выходе: цветность — 38 град., окисляемость — 15 мг/л, железо — 1 мг/л. |
| 7 | Третий этап реконструкции очистных сооружений водопровода г.Кондопога (переоборудование осветлителей во флораторы) | Переоборудование осветлителей. | 2025г. | бюджетные средства | Показатели качества воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074- 01 цветность - 20 град, окисляемость - 5 мг/л, железо - 0,3 мг/л |