## Раздел 1 2020-2022
Приложение №1 к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от 28.07.2020 года № 778
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Кондопожского муниципального района, на 2021-2023 годы
Раздел № 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 8 | 1937 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2090.9 | 1842.1 | 1484.3 | 38 | 9338551.74 | 0 | 0 | 9338551.74 | 5069.514 | 11111.76 | 2021
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1308.5 | 1181.9 | 0 | 8 | 6374104.89 | 0 | 0 | 6374104.89 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1999.2 | 1819.38 | 1607.9 | 20 | 9812100 | 0 | 0 | 9812100 | 5393.1009 | 11111.76 | 2021
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 1946 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1292.7 | 1194 | 1137.65 | 11 | 6052999.72 | 0 | 0 | 6052999.72 | 5069.514 | 11111.76 | 2021
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 6 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 336.4 | 309.9 | 193.8 | 8 | 1671321.69 | 0 | 0 | 1671321.69 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 840.4 | 777.9 | 337.8 | 13 | 3943574.94 | 0 | 0 | 3943574.94 | 5069.514 | 11111.76 | 2021
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 8 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 543.3 | 498.5 | 346.1 | 8 | 2688460.35 | 0 | 0 | 2688460.35 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 15 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1329.7 | 1204.4 | 0 | 27 | 6495449.64 | 0 | 0 | 6495449.64 | 5393.1 | 11114.76 | 2021
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19А | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 729.1 | 663.8 | 623.7 | 16 | 3365143.39 | 0 | 0 | 3365143.39 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 737.4 | 662.82 | 647.82 | 16 | 3432000 | 0 | 0 | 3432000 | 5177.8763 | 11111.76 | 2021
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21А | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 518.5 | 472.9 | 417.2 | 10 | 2293186.68 | 0 | 0 | 2293186.68 | 4849.2 | 11111.76 | 2021
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 29 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 812 | 752.8 | 0 | 17 | 4059925.68 | 0 | 0 | 4059925.68 | 5393.1 | 11114.76 | 2021
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 34 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 777.6 | 723.2 | 0 | 16 | 3900289.92 | 0 | 0 | 3900289.92 | 5393.1 | 11114.76 | 2021
14 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос. Кяппесельга, ул. Школьная, д. 19 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 326.7 | 298.4 | 122.8 | 9 | 1609301.04 | 0 | 0 | 1609301.04 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
15 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52А | 1989 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 715.4 | 715.4 | 541.3 | 25 | 3469117.68 | 0 | 0 | 3469117.68 | 5393.1 | 11111.76 | 2021
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. | [6 empty] | 14357.8 | 13117.4 | 7460.37 | 242 | 68505527.36 | 0 | 0 | 68505527.36
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.3 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1364.2 | 1232.3 | 835.2 | 28 | 6006610.86 | 0 | 0 | 6006610.86 | 4874.3089 | 11111.76 | 2022
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.8 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1318 | 1184.5 | 1003.6 | 24 | 6003760.71 | 0 | 0 | 6003760.71 | 5068.6034 | 11111.76 | 2022
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.22 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1903.2 | 1755 | 1678.6 | 21 | 9220327.01 | 0 | 0 | 9220327.01 | 5253.7476 | 11111.76 | 2022
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.31 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 813.2 | 745.7 | 555.28 | 16 | 3748085.85 | 0 | 0 | 3748085.85 | 5026.2651 | 11111.76 | 2022
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Заводская, д.20 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2513.5 | 2370.3 | 1967.89 | 90 | 9429835.35 | 0 | 0 | 9429835.35 | 3978.3299 | 11111.76 | 2022
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Коммунальная, д.13 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 468.5 | 439.1 | 388.5 | 8 | 2368110.21 | 0 | 0 | 2368110.21 | 5393.1 | 11111.76 | 2022
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.7 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2162.4 | 2013.3 | 2013.3 | 29 | 11113021.86 | 0 | 0 | 11113021.86 | 5519.8042 | 11111.76 | 2022
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.22 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1056.9 | 969.5 | 933.48 | 16 | 5266362.15 | 0 | 0 | 5266362.15 | 5432.0394 | 11111.76 | 2022
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.24А | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 510.6 | 466.2 | 466.2 | 8 | 2514263.22 | 0 | 0 | 2514263.22 | 5393.1 | 11111.76 | 2022
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.29 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1900.4 | 1748.8 | 1684.2 | 23 | 9431453.28 | 0 | 0 | 9431453.28 | 5393.1 | 11111.76 | 2022
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.34 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1706.9 | 1610.6 | 1305.89 | 75 | 8627881.38 | 0 | 0 | 8627881.38 | 5356.9362 | 11111.76 | 2022
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д.2 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3882.9 | 3468.3 | 2725.28 | 100 | 14607750.66 | 0 | 0 | 14607750.66 | 4211.7898 | 11111.76 | 2022
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д.6 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2515 | 2325.4 | 1597.76 | 80 | 12541114.74 | 0 | 0 | 12541114.74 | 5393.1 | 11111.76 | 2022
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Набережная, д. 5 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 0 | 266.1 | 93.5 | 93.5 | 4 | 453400.2 | 0 | 0 | 453400.2 | 4849.2 | 11111.76 | 2022
15 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 1962 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 357.4 | 327.3 | 162.2 | 15 | 1765167.1352 | 0 | 0 | 1765167.1352 | 5393.1168 | 11111.76 | 2022
16 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 357.4 | 327.3 | 232.1 | 12 | 1766380.9524 | 0 | 0 | 1766380.9524 | 5396.8254 | 11111.76 | 2022
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2022г. | [6 empty] | 23096.6 | 21077.1 | 17642.98 | 549 | 104863525.5676 | 0 | 0 | 104863525.5676
1 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Комсомольская, д. 5 | 1951 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 130.8 | 116.5 | 76.6 | 4 | 628730.695 | 0 | 0 | 628730.695 | 5396.83 | 11111.76 | 2023
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2023г. | [6 empty] | 130.8 | 116.5 | 76.6 | 4 | 628730.695 | 0 | 0 | 628730.695
Итого по Кондопожскому муниципальному району 2020-2022гг. | [6 empty] | 37585.2 | 34311 | 25179.95 | 795 | 173997783.6226 | 0 | 0 | 173997783.6226
Note on B39: User: из плана на 2023 год
Note on B40: User: из плана на 2023 год
Note on J19: kalin: кв.8-муниц. Собств.

## Раздел 2
Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ориентировочная стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ориентировочная стоимость ремонта внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ориентировочная стоимость ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | Ориентировочная стоимость утепления и ремонта фасада |  | Ориентиовочная стоимость ремонта фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документация) | Ориентировочная стоимость строительного контроля
|  |  | электро-снабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 8 | 9338551.74
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 11 | 6374104.89
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 13 | 9812100
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 6052999.72
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 6 | 1671321.69
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 7 | 3943574.94
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 8 | 2688460.35
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 15 | 6495449.64
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 19А | 3365143.39
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21 | 3432000
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21А | 2293186.68
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 29 | 4059925.68
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 34 | 3900289.92
14 | Кондопожский р-н, Кяппесельгское с/п, пос. Кяппесельга, ул. Школьная, д. 19 | 1609301.04
15 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 52А | 3469117.68
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021г. |  | 68505527.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.3 | 6006610.86
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.8 | 6003760.71
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.22 | 9220327.01
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д.31 | 3748085.85
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Заводская, д.20 | 9429835.35
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Коммунальная, д.13 | 2368110.21
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.7 | 11113021.86 |  |  | 392514
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.22 | 5266362.15
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.24А | 2514263.22
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.29 | 9431453.28
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.34 | 8627881.38 |  |  | 376133.625
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д.2 | 14607750.66
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д.6 | 12541114.74
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, пос. Березовка, ул. Набережная, д. 5 | 453400.2 | [9 empty] | 416225.92 | [6 empty] | 27204.01 | 9970.27
15 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 61 | 1765167.1352 | 167238.2 |  |  |  |  | 265221.3866 |  |  | 254.6654 | 418526.1477 |  |  | 289.9712 | 862314.3652 |  |  | 34268.3193 | 17598.7163
16 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 63 | 1766380.9524 | 102300 |  |  |  |  | 330456.9675 |  |  | 254.6654 | 418813.9472 |  |  | 289.9712 | 862907.3357 |  |  | 34291.8839 | 17610.8181
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2022г. |  | 104863525.5676 | 269538.2 | 0 | 768647.625 | 0 | 0 | 595678.3541 | 0 | 0 | 509.3309 | 1253566.015 | 0 | 0 | 579.9424 | 1725221.7009 | 0 | 0 | 95764.2132 | 45179.8044
1 | Кондопожский р-н, Петровское с/п, с. Спасская Губа, ул. Комсомольская, д. 5 | 628730.695
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2023г. |  | 628730.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кондопожскому муниципальному району 2020-2022 г. |  | 173997783.6226 | 269538.2 | 0 | 768647.625 | 0 | 0 | 595678.3541 | 0 | 0 | 509.3309 | 1253566.015 | 0 | 0 | 579.9424 | 1725221.7009 | 0 | 0 | 95764.2132 | 45179.8044
Note on B39: User: из плана на 2023 год
Note on B40: User: из плана на 2023 год

## Раздел 3
Раздел № 3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланированы работы по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ |  |  | Заключены договоры СМР | Работы выполнены
|  |  |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Ответственный представитель Фонда | Реквизиты приказа
|  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб.
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, 5 | 2 | 1978 | 5180606 | 0 | 0 | 5180606 | 2021
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, 33 | 4 | 1977 | 10224139 | 0 | 0 | 10224139 | 2021
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Строительная, д.17 | 3 | 1987 | 7670992 | 0 | 0 | 7670992 | 2021
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пр. Калинина, д.16 | 1 | 1986 | 2793576 | 0 | 0 | 2793576 | 2021
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/3 | 1 | 1978 | 2793576 | 0 | 0 | 2793576 | 2021
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, Бульвар Юности, д.22 | 3 | 1989 | 7670992 | 0 | 0 | 7670992 | 2021
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 21 | 1 | 1985 | 2793576 | 0 | 0 | 2793576 | 2021
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 33 | 1 | 1982 | 2793576 | 0 | 0 | 2793576 | 2021
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 69 | 3 | 1991 | 7919613 | 0 | 0 | 7919613 | 2021
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 73 | 3 | 1990 | 7670992 | 0 | 0 | 7670992 | 2021
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 77 | 2 | 1985 | 5126412 | 0 | 0 | 5126412 | 2021
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 79 | 3 | 1986 | 7670992 | 0 | 0 | 7670992 | 2021
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2021 год |  | 27 |  | 70309042 |  |  | 70309042 |  |  |  | #N/A | #N/A

## Раздел 4
Раздел № 4. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2021 году запланированы работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Наличие г/к | Материал стен | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | газоснабжения | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2
Кондопожский муниципальный район
1 | г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.10А | 1967 | + | Кирпичные | 5 | 2 | 9 | 351058.05 | 311764 | 32216 | 7078.05 | 2021
2 | г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 1964 | + | Кирпичные | 4 | 2 | 12 | 376133.625 | 336181 | 32369 | 7583.625 | 2021
3 | г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 1959 | + | Кирпичные | 3 | 3 | 21 | 392514 | 353219.95 | 32216 | 7078.05 | 2021
4 | г. Кондопога, ул. Советов, д. 17 | 1954 | + | Кирпичные | 3 | 3 | 26 | 365253.5 | 325959.45 | 32216 | 7078.05 | 2021
Итого по Кондопожскому мунициппальному району в 2021г. | [7 empty] | 1484959.175 | 1327124.4 | 129017 | 28817.775